课题中期报告要点

一、研究进展：

《翻转课堂在初中学科教学中的应用研究》是天津市教育信息技术研究2017年度立项课题，课题于2017年6月开始课题申报并开展研究，2017年9月批准立项，计划于2019年12月结题。课题实施以来，在市电教馆、区教育主管部门和校教科研室的关心与指导下，课题组按照研究计划，依托天津市课题管理平台，以课题研究为抓手，以课堂教学为阵地，扎实开展研究。课题研究取得了预期的效果。现将课题中期实验状况汇报如下：

- （一）课题研究实施状况

1、学习有关理论，为开展研究打下基础

2017年6月，成立课题研究小组，明确了各成员的分工，课题组重点推荐并统一购买了一批教育理论书籍及有关教育专著，组织课题组成员学习有关理论，获得发现问题、分析问题、解决问题的资料和成功经验，每位成员都撰写了读书笔记。通过组织学习，提升了理论水平，为课题研究打下了坚实的基础。

2、开题论证、制定研究目标

2017年9月《翻转课堂在初中学科教学中的应用研究》批准立项，课题组聘请了我校四位高级教师为指导专家。经过较长时间的酝酿和论证，讨论并透过了开题报告和实施方案，制定了为期一年的研究计划。

（1）全面分析、研究翻转课堂教学模式的理论基础和概念、特征。

（2）探讨基于初中阶段学科课程的翻转课堂教学模式。

（3）收集部分在学科教学实践中的翻转课堂教学案例。

3、课题研究步骤

（1）2017年6月-2018年4月 可行性论证阶段

主要内容是：①认真学习课题研究的相关理论、研究方法，深入分析他人在本项研究方面所做的工作所取得的成绩和存在的问题，对翻转课堂进行理论上的研究，为本次研究工作做好充分的前期准备；②通过问卷调查、个别访谈等方法，了·解学生对待翻转课堂学习的态度、参与度等情况，咨询学生对开展翻转课堂学习的意见和建议；③制订详细的活动计划和方案。

（2）2018年4月-2019年4月 课题研究全面实施阶段

主要内容是：①根据我校和学生们的实际情况和学科的性质特点，设计出行动方案，并着手开始研究工作；②从多角度、多层面，采用多种形式跟踪项目实施的效果，定期开展问卷调查，收集并整理本次课题数据；③汇总课题研究的初步结果。

（3）2019年4月-2019年10月 总结并完成结题阶段

主要内容是：①收集和整理研究资料，分析和研究课题开展情况；②制定总结阶段计划；③总结和提炼研究成果；④结题论证；⑤成果展示（研究论文、研究报告）。

4、课题研究方法

（1）文献研究法。利用现有手段，从图书、期刊、报纸、网络上查找与问题探究、学生学习方式有关理论文章，并以此为研究依据开展课题研究。

（2）行动研究法：将研究工作与教师的教学实践紧密结合，在持续的教学实践中养成“发现问题-提出问题-探究问题-行动实施-反思问题”的思维习惯，使研究的意识贯穿到日常具体的教学中。

（3）案例分析法：根据课题研究实验班带给的具体教学实例，进行分析、反思、评价，不断完善研究方案，改善教学方法，总结出有效的学生学生学习方式。

5、初期研究成果

- （1）有关翻转课堂的定义

- 起源于美国的“翻转课堂”也有“颠倒课堂”、“翻转学习”、“颠倒教室”等的名称。国内外对翻转课堂赋予了不同的概念解释。美国的化学教师亚伦· 萨姆斯（Aaron Sams）认为，在原本要在传统课堂上讲述的课程内容放在课外进行，节省下来的传统课堂的时间时间则用于满足个体的需求。这便是翻转课堂最基本的理念。

- 本次研究通过对国内外学者的不同定义的学习与分析认为，翻转课堂是指在以现代信息技术为依托，学生在课前完成以教学视频为主要形式的学习资源的学习，使知识得以传播，课堂上完成互动答疑和知识内化的探究。

- （2）翻转课堂与传统课堂的对比

- 翻转课堂颠倒了传统的教学过程，引起了课堂教学各要素发生了根本性的改变。具体变化为：

|  | - 传统课堂 | - 翻转课堂 |
| --- | --- | --- |
| - 教师 | - 知识讲授者、课堂组织者 | - 学习指导者、推动者 |
| - 学生 | - 消极被动接受者 | - 积极主动探究者 |
| - 教学形式 | - 课堂知识讲解+课后作业练习 | - 课前深入学习+课堂知识内化 |
| - 技术应用 | - 内容展示 | - 自主学习、合作探究 |
| - 评价方式 | - 传统纸质测试 | - 多元化评价（生生互评、师生互评等） |

- 从表中可以看出，翻转课堂颠覆了传统教学模式，主要体现在教师角色的转变、学生角色的转变、课堂时间的重新分配、教学评价的翻转等方面，顺应了信息时代的发展，满足学习者个性化的学习需求。但是翻转课堂的有效实施还面临诸多问题，需要广大教师结合具体的国情、校情、学情不断进行探究，为教育改革发展注入新的活力。

- （3）翻转课堂的特点

- 促进师生交流互动，有利于更好地实现教学目标。翻转课堂教学模式颠倒了传统教与学的环节，特别是微课的学习，学生带着好奇体验丰富的信息，能直观感受到学习的变化，在课堂上，教师根据学生知识掌握的实际情况，设计探究、讨论等内容，增强了学生与教师的互动交流，课堂成为师生、生生之间交流互动的场所。教学过程不再是教师的独角戏，教师也不再是讲台上的圣人或表演者，成为学生学习的伙伴和指导者，教师在课堂上讲的时间大大压缩，学生学的时间或活动时间最大化，真正突出了学生的主体地位。通过课前观看微课、完成学习任务单，课堂上答疑解惑，完成相关练习和课堂检测，学习效率更高，更好地实现了教学目标。

- 突出学生主体地位，促进个性化学习。新课程理念将学生作为主体，教师则起到一定的主导作用，也就是说重视学生在学习过程中发挥主体地位及个性化优势。在翻转课堂教学模式之下，学生只需要在家观看学习微课，了解概念和知识。基础较好的学生能够开展下一阶段的学习，而基础并不好的学生则可以通过微课进行知识巩固，与教师和同学开展在线交流，使学习更加个性化。师生可以花费更多的时间在课堂上对重点和难点问题加以解决。在进入课堂当中的时候，学生可以说的是带着问题和期待。基础比较牢靠的同学，还可以帮助其他同学解决问题，教师在恰当的时候予以指导，则能够使学生探索的热情得到激发，化被动为主动，从而提升课堂活跃度，进一步提高学习信心和学习兴趣。教师针对不同学习情况、不同性格的学生提供个别化的辅导，制定不同的方案，实现个性化教学，促进每一位学生发展，整个学习过程体现了因材施教。

- 增强教师工作的灵活性，促进教师专业化发展。微课的使用，将老师解放出来。翻转课堂上并不是不要老师，而是需要老师承担引导作用。课堂外微课的制作是教师深入进行研究和思考的过程，首先对教材加以分析，找到问题并解决，对教学环节有深刻的了解，并进行微课的制作。在这个过程中需要教师对自身教学过程进行反思，从而得到自我提升。如果想要在课堂上得到学生的关注，教师就应当具有独特的魅力及能力，面对种种突发状况，这促使教师具备更高的素养和专业知识。同时，教师还可以利用丰富的网络资源，借鉴利用符合内容要求的微视或资源，这样减轻了教师的工作量，增强了教师工作的灵活性，也为教师节省下部分时间用于提高自我，促进教师的专业化发展。

- 以信息技术为依托，拓展了教学资源和内容。翻转课堂的实行是将学生观看微课作为主体内容，并有着信息技术的支撑作用。学生在家需要利用计算机、平板电脑、智能手机等进行学习；教师制作教学视频和学生个性化学习环境的构建都需要依赖计算机硬件和软件支持。而现代信息技术和现代教育技术的发展为翻转课堂的实现提供了坚实的物质基础，为新时期翻转课堂的实践提供了更多的选择和支撑。在翻转课堂教学模式当中，教学资源的丰富是翻转课堂开展教学过程中的另外一项内容。课前微课可以是教师对教学目的加以研究，或是设计学情的过程中所制作的视频，亦或者是课题组摄制和编辑的优秀视频，以及慕课平台的相关资源。另外，教学资源的形式通常也较为丰富，不仅包含微课，还可以选择动画、文字、图片或者音频等资料，教师与学生能够依照教学需求展开选择。

- （4）翻转课堂教学模式的构建

- 依据目前初中学科教学的特点以及掌握学习和混合式学习理论指导下的教学设计理念，建构了基于翻转课堂理念的初中学科教学模式。

知识内化

知识巩固

评价反馈

知识传递

观看微课

课前

课前练习

在线答疑

问题活动

探究任务

个性化辅导

拓展学习

展示交流

整理作品

课中

课后

合作讨论

- 课堂前传递阶段：学生在规定时间内通过观看微视频，参与在线答疑、讨论等环节完成教师所设置的过关任务，实现知识（技能）的传递；教师通过批改学生过关任务的完成情况，分析在线答疑和讨论情况，获取微课的教学效果并发现学生的问题。

- 课堂内内化阶段：解决课堂前传递阶段教师搜集到的问题是课堂第一环节，根据问题的类型可以组织探究式课堂或者讨论式课堂；在完成问题解答后，教师设置典型任务，根据任务难易程度学生或自主探究或小组协作学习，教师或在旁边观察学生操作情况或与学生交流讨论，教师进行适宜的个别辅导或集体讲解；最后完成任务形成学习作品，实现知识（技能）的建构和内化。

- 课堂后巩固阶段：学生根据课堂活动整理作品，展示收获心得，学有余力的学生可以挑战拓展任务，实现学生对知识（技能）的巩固和拓展。

- （5）翻转课堂课前三环节

- ① 创建教学视频。教师首先要深入研究教材内容和课程标准，明确学生必须要达到的目标，来确定视频需要呈现的方式；其次，创建视频时也要考虑到不同班级学生的个别差异，以采用不同的教学方法；最后，教学视频最好不超过10分钟，教师少讲让学生多学。

- ② 学生自主预习和学习。学生利用个人学习设备下载教学视频，学生开始课前自主学习，然后完成自测练习，通过练习找出疑难问题，做好记录，交给课代表，课代表整理后上传到服务器。

- ③ 教师了解学生自主学习情况。教师通过了解的情况，随时调整课堂教学进度，制定出个别辅导计划，提高教学效果。

- （6）翻转课堂课中五步骤

- ①合作探究。自己或小组内难以解决的疑难问题，课堂中发挥班级群体的力量共同解决，大家集思广益互助合作解决。

- ②释疑拓展。组间也不能解决的学习问题，由老师统一在课中解决；根据学生的实际学习掌握情况，教师进行适度的拓展和延伸。

- ③练习巩固。教师分配作业任务，由学生在课中组内合作完成，加强知识点的练习巩固。

- ④自主纠错。对自己出现失误的问题，分析问题，找到失误的原因所在。

- ⑤总结反思。本堂课学习完后对本节的知识点进行梳理归纳总结。

- （7）翻转课堂课后二要素

- ①知识的补救。收集并整理学生的作品，对学生在学习过程中遇到的问题进行总结及作品点评，将这些课堂动态生成的资源分享给学生。

- ②对整堂课的评价。评价贯穿于教学的整个过程中，只有评价技术的跟进，才能使学生学习的相关环节得到实证性的资料，以验证教师的教学情况，以期待下一步的修改，从而可以进一步提高教学效果。

二、存在的问题

经课题组成员的共同努力，我们虽然取得了必须的成果，但还存在一些不尽人意的地方：

1、课题组成员基本上都来自教学一线，教学任务繁重，不能保证有效的时间和精力参与课题研究，有些研究任务不能如期完成。

2、前期研究构成的文字性成果比较多，但交流发表的较少。

- 重要变更

研究人员调整

四、下一步计划

1、及时对课题前期研究的状况进行分析总结，找出存在的不足，加强自我评价和课题管理，同时提出改善的意见和深化研究的方向。

2、用心创造条件，推广现有的成果与经验，进一步加强课题组、工作室成员交流与协作，丰富课题手段。进一步加强教育理论修养，加强研究的系统性和有效性。

3、按照研究计划，有效推进实施，力争后期获得更丰富的课题成果。

五、可预期成果

- 研究预期的成果有两部分，一是理论成果，二是实践成果。在理论成果方面，总结研究过程中的有效经验，为后续学校开展翻转课堂实施提供一些经验。在实践方面，本研究通过课堂调研，构建有效的课堂教学模式，改变传统教学模式，让学生主动学习。收集学科教学的翻转课堂案例，并进行分析，总结翻转课堂学科教学的问题与不足。