《学校创客空间的模块化建设及其应用研究》

开题报告

- 课题的提出：

1.1概念界定

创客（Mak-er）“创”指创造，“客”指从事某种活动的人，“创客”本指勇于创新，努力将自己的创意变为现实的人。这个词译自英文单词“Mak-er”，源于美国麻省理工学院微观装配实验室的实验课题，此课题以创新为理念，以客户为中心，以个人设计、个人制造为核心内容，参与实验课题的学生即“创客”。“创客”特指具有创新理念、自主创业的人。在中国，“创客”与“大众创业,万众创新”联系在了一起，特指具有创新理念、自主创业的人。

创客空间指的是社区化运营的工作空间，在这里，有共同兴趣的人们（通常是对电脑、机械、技术、科学、数字艺术或电子技术）可以聚会，社交，展开合作。创客空间也称为hackerspaces或fab labs，在全球不断涌现。它是蓬勃发展的创客运动的一部分，鼓励人们创新。每个人心中都有自己的创客英雄，但是创客更大意义上来讲是一种信仰。

本课题研究的创客空间主要是指给学校搭建一个共享平台，并提供了各种经研究已经成熟可用的模块，使用户根据自己需要自行选择模块，达到创意效果。

1.2国内外研究现状

创客是一群喜欢或者享受创新的人，追求自身创意的实现，至于是否实现商业价值、对他人是否有帮助等，不是他们的主要目的。而创客空间就是为这些创客们提供实现创意和交流创意思路及产品的线下和线上相结合、创新和交友相结合的社区平台。

创客最早起源于麻省理工学院（MIT）比特和原子研究中心（CBA）发起的Fab Lab（个人制造实验室）。Fab Lab基于对从个人通讯到个人计算，再到个人制造的社会技术发展脉络，试图构建以用户为中心的，面向应用的融合从创意、设计、制造，到调试、分析及文档管理各个环节的用户创新制造环境。发明创造将不只发生在拥有昂贵实验设备的大学或研究机构，也将不仅仅属于少数专业科研人员，而有机会在任何地方由任何人完成，这就是Fab Lab的核心理念。Fab Lab网络的广泛发展带动了个人设计、个人制造的浪潮，创客空间应运而生。

国内创客空间属于初创阶段，创意来源也主要来自国外的开源网站，还没有形成有显著特色的、可持续发展的模式。除了个别创客空间属于综合性平台之外，今后创客空间的专业化趋势在所难免。创客空间本身的商业模式和运行模式也是值得探讨和摸索的。

1.3研究意义及价值

随着信息技术的发展、知识社会的来临，传统的以技术发展为导向、科研人员为主体、实验室为载体的创新1.0模式正在转向以用户为中心、以社会实践为舞台、以共同创新、开放创新为特点的用户参与的创新2.0模式转变。而Fab Lab及其触发的以创客为代表的创新2.0模式，正是基于对从个人通讯到个人计算，再到个人制造的社会技术发展脉络，试图构建以用户为中心的，面向应用的融合从创意、设计到制造等各个环节的用户创新制造环境 。面向知识社会的创新2.0模式，消融了创新的边界，用户可以成为创新的动力、创新的主体。从发展趋势看，创客空间必将成为技术创新活动开展和交流的场所，也是技术积累的场所，也必将成为创意产生和实现以及交易的场所，从而成为创业集散地。

本课题立足于创客空间的模块化应用与研究，力求搭建一个共享平台，使不同需求的学校根据自身条件，自由组合各模块，达到创意的效果，具有极大的研究价值，且具有极强的可操作性，有利于提高学生核心素养，且有利于全区教育水平的提升。

- 课题的研究内容：

2.1研究目标：

（1）通过调查研究，把创客空间的各种要素建立成多种模块，方便不同类型、不同条件、不同方向的学校在进行创客空间建设时进行选择。

（2）改变学校现有创客空间功能过于单一的现状，减少创客空间环境对学生思维的束缚。

（3）通过实践和总结，在全区进行成功经验的推广。

2.2研究内容：

（1）研究构成创客空间的要素，包括场地环境、学生数量、相关技术等。

（2）对创客空间要素进行总结，进而抽象成为各类模块，使各类学校能够根据自身状况和条件，有针对性的选择模块，进行创客空间的建设。

（3）对创客空间模块化建设的经验进行总结和推广。

行选择。

2.3研究假设：

（1）通过本课题的研究，可以为不同条件、不同需求的学校的创客空间建设指明方向，为提升学生的核心素养和创造力提供发展空间。

（2）通过本课题的研究，可以把相关的经验在全区甚至更大的范围内进行推广。

2.4创新点：

通过调研、总结和归纳创客空间中的各个要素，根据相应规则，把各个要素分类组合，使之模块化，让不同需求的学校可以方便的、有针对性的进

- 课题的理论依据：

本课题是基于皮亚杰建构主义认识论进行研究的。

3.1皮亚杰建构主义认识论：

认识以物理范畴和逻辑数学范畴为基础，物理范畴从属于逻辑数学范畴，逻辑数学范畴的建构在某种程度上又以物理范畴为基础，二者螺旋交错，相伴而生。

3.2皮亚杰建构主义认识论思想:

物理范畴

量、质、关系、模态等康德意义上的范畴为“物理范畴（皮亚杰语）”。

逻辑数学范畴

指称由逻辑的动态运行而得以显现的结构。

物理范畴与逻辑数学范畴的运行

在发生在人的内部的知识过程中，有两个范畴在同时发挥作用，物理范畴和逻辑数学范畴，借物理范畴提供感性经验，借逻辑数学范畴对这些材料进行统合，统合的过程亦是逻辑的动态运行的过程，在逻辑的动态运行中，知识得以发生。

3.3皮亚杰建构主义认识论所得认识:

- 在认识过程中， “物理范畴”每次都有新的积淀，“逻辑数学范畴”的每次显现都日趋丰富。

- 在不断积淀的物理范畴和不断丰富的数学逻辑范畴之上，学习者问题解决能力得以提升，素养得以提升。

- 这个过程是发生在学习者内部的。

- 提供了关于主体（素养）发展的一种逼近真相的解释。

- 课题的研究方法：

本课题研究，主要采用实证研究法和调查法，同时辅之以文献研究法、个案研究法、经验总结法法等。

- 实证研究法

实证研究法是认识客观现象，向人们提供实在、有用、确定、精确的知识研究方法，其重点是研究现象本身“是什么”的问题。实证研究法试图超越或排斥价值判断，只揭示客观现象的内在构成因素及因素的普遍联系，归纳概括现象的本质及其运行规律。

本课题组预计的实证研究步骤是：确定所要研究的对象，分析研究对象的构成因素、相互关系以及影响因素，搜集并分类相关的事实资料；在研究的过程中，根据研究对象的行为及其特征，对使用的条件进行设定；经过客观研究得出暂时性结论进而形成理论假说；最终在不同条件和不同时间对假说进行检验，用事实检验其正确与否，并对现象的运动发展进行预测，进而形成研究报告与大家分享。

（二） 调查法

调查法是指同时向一个总体的有代表性的样本问一些同样的问题。根据资料获得的方式，可以分为问卷调查、访谈调查等。

本课题组将通过这种收集资料的方法来了解各学段学生个体和群体的基本情况，并总结提炼。调查法可以获得多因素资料，取样大，代表性强。封闭式问卷选择答案，便于统计，具有省时、省力、高效的优点。

- 课题预计时间：

从2017年1月至2019月12月

- 研究时间安排：

1．初级阶段（2017.1——2017.9）

2．深入阶段（2017.10——2019.6）

3．总结阶段（2019.7——2019.12）

- 研究步骤：

本课题拟用三年时间完成，分以下几个阶段逐步进行。

第一阶段：课题实施初级阶段 （2017年1月-2017年9月）

1．查阅有关创客空间建设的资料，制定访谈、调研提纲。

2．分组、分学段进行下校调研，了解并掌握各学段的学校创客空间建设现状以及对创客空间建设的需求。

3.统计、整理访谈记录以及调研记录，制定研究计划，分配研究任务，开始进行课题研究。

第二阶段：课题研究的深入阶段（2017年10月-2019年6月）

- 课题组定期开展交流研讨，在此基础上推出课题展示课、研究论文等成果。

- 建设创客课程资源平台，开发配套创客课程。

2．初步完成学校创客空间建设及应用的理论依据、技术标准及对应的评价标准等内容。

3．与实验校合作搭建符合学校需求的创客空间，检验创客空间的应用效果。

第三阶段：课题总结结题阶段（2019年7月-2019年12月）

1．全面展示课题引领下的研究成果，撰写结题报告。

2．申请结题，迎接专家审核评估。

| 项 目 实 施 步 骤 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起止时间 | 建 设 实 施 内 容 | 阶段成果 | 负责人 |  |
| 第一阶段 2017.1-2017.9 初级实施阶段 | - 课题论证阶段：理论学习，组建课题组，制定研究计划。课题组的专家对研究方案给予指导，并及时进行开题论证。 |  | 魏玲 |  |
|  | - 进行关于“学校创客空间建设及其应用”的问卷调查。 | 《学校创客空间的模块化建设及其应用研究》调研报告 | 强家虎 |  |
|  | - 撰写开题报告，召开开题准备会，研讨并明确职责、任务、目标。 | 《学校创客空间的模块化建设及其应用研究》的开题报告 | 刘雅欣 |  |
|  | - 制定培训计划，完成开题所有准备工作。 | 培训计划 | 李倩 |  |
| 第二阶段 2017.10-2019.6 深入研究阶段 | - 调研，分析各校现阶段创客空间建设情况 |  |  |  |
|  | - 建设创客课程资源平台 | 《创客课程资源平台建设方案》 | 魏玲 |  |
|  | - 制定模块化创客空间建设分类细目表 | 《模块化创客空间建设分类细目表》 | 汪忠诚 |  |
|  | - 制定配套的技术标准 | 《学校创客空间的模块化建设技术标准》 | 李健 |  |
|  | - 开发配套创客课程 | 1-2门创客课程 | 魏玲 |  |
|  | - 撰写中期报告，进行阶段总结 | 《学校创客空间的模块化建设及其应用研究》的中期报告 | 边萌 |  |
|  | - 制定基于模块化创客空间建设方案 | 《学校创客空间的模块化建设方案》 | 汪忠诚 李健 |  |
|  | - 在各个学段选择试点学校进行空间建设及课程应用 | 《模块化创客空间的应用方案》 | 刘雅欣 |  |
|  | - 在各学段推广应用 | 《各学段模块化创客空间应用的典型案例》 | 刘雅欣 边萌 李倩 |  |
|  | 10. 制定基于模块化创客空间建设及其应用评价标准 | 《学校创客空间的模块化建设评价标准》 | 汪忠诚 李健 强家虎 |  |
| 第三阶段 2019.7--2019.12 总结结题阶段 | 整理关于学校创客空间的模块化建设的建设方案、技术标准、评价标准，整理特色应用案例；整理反思、相关论文、追踪问卷、研究报告等相关数据。完善模块化创客空间的资源平台 | 《学校创客空间的模块化建设及其应用研究》结题报告 | 魏玲 刘雅欣 汪忠诚 强家虎 边萌 李健 李倩 |  |

- 预期研究成果形式：

| 阶段成果名称 | 研究阶段(起止日期) | 研究成果形式 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《学校创客空间的模块化建设及其应用研究》问卷及调研报告 | 2017年1月 至 2017年9月 | 调查问卷 研究报告 | 强家虎 |
| 《学校创客空间的模块化建设及其应用研究》开题报告 | 2017年1月 至 2017年9月 | 研究报告 | 魏玲 刘雅欣 |
| 《学校创客空间的模块化建设及其应用研究》培训方案 | 2017年1月 至 2017年9月 | 培训方案 | 李倩 |
| 《创客课程资源平台建设方案》 | 2017年10月至2018年12月 | 方案 | 魏玲 |
| 《模块化创客空间建设分类细目表》 | 2017年10月至2018年12月 | 方案 | 汪忠诚 |
| 《学校创客空间的模块化建设技术标准》 | 2017年10月至2019年6月 | 技术方案 | 李健 |
| 《学校创客空间的模块化建设及其应用研究》的中期报告 | 2017年10月至2018年12月 | 研究报告 | 边萌 |
| 《学校创客空间的模块化建设方案》 | 2017年10月至2019年6月 | 论文集 | 汪忠诚 李健 |
| 《模块化创客空间的应用方案》 | 2017年10月至2019年6月 | 论文集 | 刘雅欣 |
| 《各学段模块化创客空间应用的典型案例》 | 2017年10月至2019年6月 | 案例集 | 刘雅欣 边萌 李倩 |
| 《学校创客空间的模块化建设评价标准》 | 2017年10月至2019年6月 | 技术方案 | 汪忠诚 李健 强家虎 |
| 《模块化创客空间的资源平台》 | 2017年10月至2019年6月 | 其他 | 汪忠诚 |
| 《学校创客空间的模块化建设及其应用研究》结题报告 | 2019年7月至2019年12月 | 研究报告 | 魏玲、王忠诚、刘雅欣、边萌、强家虎、李健、 李倩 |