天津市教育信息技术研究课题中期报告

| 课题名称 | 利用信息技术培养学生政治学科核心素养的实践研究——以高中时事教育为例 |  |  | 批准号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题承担人 | 刘倩 | 所在单位 | 天津外国语大学附属滨海外国语学校 |  |  |
| 一、中期检查活动简况[检查时间、地点、参与人员（包括所在研究分会的课题指导人员等）] 检查时间：2018年12月13日 检查地点：天津外国语大学附属滨海外国语学校中学部二楼 参与人员：校领导、课题组成员 活动简要：由德育处副主任刘倩对课题组成员工作进行评估督导，一起总结经验，查找不足，拟定下一步研究计划及措施 |  |  |  |  |  |
| 二、中期报告要点（研究工作主要进展、存在问题、下一步计划、可预期成果等） - 研究工作主要进展 2016年底，课题组申请了利用信息技术培养学生政治学科核心素养的实践研究——以高中时事教育为例的课题，并于2017年1月顺利开题。在一年左右的时间里，我们紧扣研究目标，力求做到思想上高度重视，课题研究人员工作到位、脚踏实地，课题研究紧张而有序、进展顺利。 本课题计划于2019年1月结题，本课题组将按照研究计划及分工，分阶段展开并取得相应研究成果。 1、准备阶段（2017年1月—2017年5月） 该阶段分为三步 第一步：课题组成员的确定和课题的立项 第二步：邀请专家指导 第三步：制定问卷调查 2、实施阶段（2017年6月—2018年10月） （1）发放并回收调查问卷，整理分析数据。 （2）文献检索，召开问卷分析会，撰写相关论文为课题的深入研究打下理论基础。 （3）理论联系实际，开展信息化背景下进行时事教育培养高中生政治学科核心素养的实践研究。 （4）学生反馈，总结经验，提出针对性对策，结合学生实际情况，借助信息化手段实施对策并检验实施效果。 3、结题阶段（2018年10月——2019年1月） （1）通过问卷调查等形式检验课题成果，撰写调查报告； （2）撰写相关论文； （3）制作教学设计，录制微课，积累相关教学案例、范例； （4）形成研究报告。 目前第一阶段已完成，第二阶段已完成，理论联系实际，正在进行第三阶段，总结调查结果，撰写相关论文，制作相关课程设计，形成研究报告并落实课题研究。 主要已完成情况如下： 1.理论层面： ①依据学生课题组编制了《天津外国语大学附属滨海外国语学校中学部高中时事教育的调查问卷》。 ②组织课题组成员共同听取天津社科院专家邢真研究员，关于课题研究的专题讲座，提升课题组老师的研究能力。 ③文献检索，活跃学术氛围。课题组成员通过搜集国内外相关文献资料，了解同类课题的研究现状，并结合前期问卷数据，依次筛选、整理一批具有一定借鉴作用的资料消化吸收，为课题的深入研究打下理论基础。 2.实践层面 ①发放并回收《天津外国语大学附属滨海外国语学校中学部高中时事教育的调查问卷》。主要调查对象是高中部学生，包含七年级起在本校就读的自培养生源及高中转学生源。 ②召开问卷分析会。课题组对问卷反馈情况进行了认真梳理，充分分析和讨论，以利于接下来指导开展具有针对性的时事教育实践活动。 ③设计本课题研究的教学计划，并在班级进行课题研究的实践，录制教学视频。 - 存在的问题 我们的课题研究取得了一些成果，但也有以下问题需要注意，并在实践中不断完善。 1.在政治课堂上利用信息化手段进行时事教育，培养学生的政治学科核心素养对我们来说是一项新的教育实践活动。课题组青年教师居多，理论功底及实践经验不够成熟，随着研究的展开，对信息化手段的多样性与复杂性的把控难度不断升级，教学实施过程中也受到其他因素的制约。在研究过程中缺失相关理论的指导，研究思路不清晰，随着研究的深入发展，新的问题还会不断出现。 2.我校地处天津市滨海新区中新生态城，作为生态城区域内的唯一一所片内生源的高中，按照市区教育政策，区域内一定占比的学生可进入高中就读。但由于区域内学生基数不大，且本校初中部培养的个别优秀毕业生报考市区重点高中，近2年来，本校高中入学成绩处于天津市中等偏下水平，学习能力较强的学生占比不高，学生认知和思维水平良莠不齐。此外，2017年来，天津市进行新一轮高考改革，高一年级目前尚未选课，高二年级已完成选课，高三年级按照原高考方案实行文理分班，在新的背景下，学生对政治学科的认知程度不同。如何面向以上生源借助信息化技术开展时事教育的实践及研究，存在一定难度。 3.本课题研究成果主要通过最终的调查报告、总结报告、相关论文、教学设计、微课等形式呈现。但是，如何使这些成果能够深刻体现在课堂上，真正落实到日常教学活动中，在教育信息化背景下进行时事教育，从而培养学生的核心素养，这仍是一个研究的难点课题。 - 下一步计划 针对存在的问题，课题组下一步拟采取以下措施： 1.购买相关理论书籍加强自我学习，同时邀请专家进行课题指导，提升课题组老师的科研能力。 2.针对中学部，进行问卷调查数据分析，并进行分类整理，根据不同层次学生和文理科学生的学习能力和思维水平，开展有计划性的精准的时事教育。 3.积极协调学校教科研处，组织对全体学科教师，使本课题研究计划在教学中得以有效融合。 4.进一步明确、凝练研究目标与主要内容，提高信息化背景下时事教育实践活动的针对性与实效性，打出组合拳。 （四）预期成果 2019年1月 利用信息技术培养学生政治学科核心素养的实践研究——以高中时事教育为例》研究报告 2018年12月 《浅谈教育信息化背景下的高中时事政治教育》 论文 2018年12月 《信息化教育背景下高中时事教育的调查报告——以天津外大滨海附校为例》 论文 2018年11月 《高中政治课培育政治认同素养的思考与探索》 论文 2018年12月 《信息技术在高中教育中的应用研究》 2018年12月 录课、微课 等 课题主持人签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 课题所在单位意见 （课题前期研究计划落实情况，调整研究计划建议等） 科研管理部门盖章 年 月 日 | 分会或课题管理委托单位（部门）意见 （课题前期研究计划落实情况，，调整研究计划建议等） 盖章 年 月 日 |
| --- | --- |