《不同学段教师信息技术应用能力发展》课题中期研究报告

一、课题简介

课题由来：教育信息化不断的发展是促进教师信息技术教学应用能力专业发展的重要内容之一。教育部为贯彻落实国家教育信息化总体要求，充分发挥“三通两平台”效益，全面提升教师信息技术应用能力，于2013年10月发布了《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程的意见》，其中明确提出，到2017年底完成全国1000多万教师新一轮提升培训。针对此文件各地区各学校根据自身特点制定研究了一系列的研究课题，对实际开展这项工作起到了一定的指导与学习运用作用。但这些课题多数是研究某一学科或某一学段教师信息技术能力发展的研究，很少有综合了各学科多学段的广泛研究。各学科各学段的教师信息技术能力提高与发展，有其共同之处，也存在着不同之处，进行分开进行研究虽然对同一学段同一学科具有指导作用，但由于学段学科较多对广泛教师指导作用不强。目前缺少具有广泛代表性综合性的学科与学段专项课题研究。因此，结合此情况特建立《不同学段教师信息技术应用能力发展的研究》这一课题，希望为广大教师提供一个研究借鉴的依据平台。

课题界定：教育信息化对教育变革具有促进作用，它最终体现在教师将信息技术运用于学科教学中。课题通过对小学、初中、高中三个学段各科教师的课堂观察、访谈、教学反思的分析，并结合相关文献资料、相关理论研究，分析了多学段教师信息技术教学应用能力的内涵,并依据信息技术教学应用“辅助”与“整合”层面进行理论探讨，并对多学段教师的信息技术教学应用能力发展过程中，影响其能力发展的因素进行了深入的分析。同时结合实际具体情况提出了提高各学段学科教师信息技术教学应用能力发展的策略，并把具体方法与发展步骤予以实施，最后进行总结。从而为各学段任课教师提高信息技术应用能力提出简洁而有效的方法与途径。

研究目标：教师计算机应用水平参差不齐，目前两极分化现象特别严重。老教师他们教学水平高，但是在计算机应用方面严重欠缺;青年教师信息水平较高，但信息技术应用较为杂乱。通过课题研究为各学段教师找出日常教学中必须掌握的信息技术应用的重点，排除与教学无关的信息技术，从而减轻教师负担。结合教学实验，总结出教师信息技术发展与提高的具体方法与策略，为各学段教师指引便捷有效的途径。

研究内容：

1．通过调查问卷、课堂听课、学生访谈研究各学段教师信息技术在教学中的运用情况，掌握教师信息技术整体水平。

2．通过分析比对研究各学段教师信息技术运用的共同点与不同点，从而找出阻碍教师信息技术水平发展提高的瓶颈

3.结合实际情况进行实验教学与培训，研究各学段教师提高信息技术水平与综合运用能力提高的具体方法与策略

二、课题研究情况

课题在研究过程中，得到了宁河区教育教学研究室电教部的亲切指导，得到了各学校领导的支持，在全体课题组成员的的共同努力下，课题正有序的开展，并取得了一定的研究成果。主要工作总结如下：

1.第一阶段--准备阶段（2017.1.1—2017.2.28）

（1）组织参加成员参加开题报告会，明确课题主要研究内容。

（2）布置成员分工，确定各学段实验对象，明确自己课题职责

（3）成员根据分工，查阅相关文献，搜集各种相关材料

2.第二阶段--研究阶段（2017.3.1-----2018.3.1）

（1）通过问卷星进行网络问卷调查，初步了解教师信息技术基本水平。而后教研员张用军利用下校听课教研，深入到各校实地考察教师信息技术在课堂教学中的应用情况，最后课题组成员根据问卷调查、实地考察、各个学校的实际情况等制定研究计划与目标。

（2）确定课题研究内容及重点问题的分析研究。通过前期调研课题组初步将提高教师在白板课件制作、备授课系统使用以及PPT、FLASH、视频、音频处理等方面的能力，作为主要研究内容。

（3）结合宁河区教育教学研究室的信息技术培训工作，各校选派有一定信息技术基础的教师参加教研室组织的有关白板课件制作、备授课系统使用以及PPT、FLASH、视频、音频处理方面的培训，力求达到以点带面，使各学段学校教师中教有一个信息技术应用能手，作为提高学校教师信息技术能力的支撑点。

建立微信息技术群将各校信息技术教师解决不了或教师常见问题进行汇总，课题组成员进行制作微课进行上传网络进行演示讲解。

结合各校“人人亮课”活动将各学段教师在亮课活动中使用的信息技术情况进行汇总，将具有代表性的优秀课，组织课题组内教师进行观摩、评课，对信息技术使用效果进行评价

（4）通过以上各方面的探索，组织具有代表性学段学科教师进行信息技术培训学习、座谈，了解各学段教师在信息技术应用中的难点与困惑，并与确认三个学段的代表教师进行信息技术应用教学实验。三个学段代表教师将所学信息技术应用与日常教学活动中，定期向课题组成员反馈应用情况，课题组成员根据反馈意见，开展组内研讨，调整相应的方案。

（5）结合宁河区教育教学研究室各学段区级展示课活动，邀请相关教师进行观摩信息技术在课堂教学中的综合应用，观摩后组织座谈。

（7）课题组成员结合阶段工作进行进行阶段性总结，制定各学段教师提高信息技术水平与综合运用能力提高的具体方法与策略。

（8）对制定的教师提高信息技术应用能力与策略进行组外教师的实验，并时行反馈调整

三、课题研究成果

综观一年来的研究，在课题组成员的共同努力和实践探索下主要实现以下三点：

1．通过调查问卷、课堂听课、教师访谈我们研究发现各学段教师信息技术在教学中的运用水平不一，小学教师两极分化严重，其中年轻教师信息技术应用水平较好，不仅对常用教学软件能够熟练应用并且能够根据自己的教学需要进行素材处理，制作适合自己的教学课件；而小学中老年教师信息技术应用水平急需提高，多数教师只能有选择的多网络下载教学课件，做适当的文字性修改，多数教师只会教学中使用PPT，对交互性课件、、新生信息技术、素材处理等方面，不能够独立使用或制作修改。相比较之下，初高中教师相对于小学教师由于基础起点较高，信息技术应用水平较高，多数教师能够独制作、修改课件，对于新生的信息技术能够快速应用于课堂教学之中，但对于教学以外相关的信息技术，能力有限。他们不能够将教学所需的视频、音频、图片等素材进行有选择性的处理，导致信息技术应用不能充分发挥。

2．通过分析比对发现阻碍各学段教师信息技术应用能力发展的主要瓶颈，首先是课件制作过程中，教师对互联网上下载的素材，不能够进行后期处理。因为教师所下载的视频、音频、图片等 不可能正是教师所需要的，应该通过某些软件进行有选择性的扣取，广大教师对辅助性相关软件的使用，存在着难点。第二，对于信息技术应用的认识止步不前，不能发挥交互性设备、新生信息技术的作用，思想意识创新性不强，从而阻碍教师信息技术应用能力的提高。

3.课题组结合通过一段时间研究实践，对提高各学段教师信息技术应用能力的具体方法有了一定的成果。首先，提高各学段教师信息技术应用能力，需要各学校信息技术教师的引领，学校信息技术教师的水平决定着学校教师整体信息技术水平提高。各学段信息技术教师肩负着指导、引领本校教师信息技术应用能力提高的任务。因此，提高各学段信息技术教师专业技术水平是提高教师信息技术应用能力有效方法之一；第二，根据教师自身信息技术能力，自我选择性分组、自选培训内容、由浅入深，进行网络培训；第三，借助网络建立QQ群、微信群进行日常教学信息技术帮助与答疑；第四，优秀信息技术应用课例展示，教师观摩交流；最后，举办各学段、学年龄段信息技术应用课例与课件评比活动。

四、课题研究的疑难困惑

我们的课题研究取得了一些成果，但也有以下问题需要注意，并在实践中不断完善。

1、各学段教学经验丰富的教师，对信息技术作用认同点不高，对传统的教学模式过分依赖，对学习信息技术的兴趣与热情不高。

2、青年教师信息技术的应用不能有效地为课堂教学服务，过分依赖信息技术，不能把信息技术辅助教学的作用运用的恰当好处。

3、各学段教师工作繁忙，集中培训学习信息技术的时间不能保证，只能利有工作之余，以自学为主，交流为辅。

五、课题研究的后段设想

1、课题组成员结合研究实际情况继续抓好理论学习，加强信息技术应用能力。

2、切实抓好课题研究的管理，对课题研究状况不断进行认真及时的调查诊断。

3、继续深入系统的开展课题研究，优化课题研究结构体系。

4、加强信息技术应用课例展示，解决教师应用疑惑，利用互联网组织教师交流经验。

5、组织成果展示，撰写研究报告、论文、教学案例、经验总结等。