《小学品德与社会学科与信息技术有效整合的策略研究》

课题中期报告

北辰区第二模范小学的课题《小学品德与社会学科与信息技术有效整合的策略研究》自立项以来，在上级有关领导的大力支持与指导下，课题组成员共同努力，进行了一系列的研究，取得了一定的成果，以下是我们的研究情况。

一、课题概述

（一）研究目标

1.通过课堂观察梳理分析出中高年级在运用信息技术与小学品德与社会教学整合低效的原因，为研究小学品德与社会学科与信息技术有效整合奠定基础。

2.通过本课题研究，探索出小学品德与社会学科与信息技术有效整合的策略，提高我区品德与社会学科教师信息整合的能力，提高课堂教学质量。

3.通过本课题研究，形成品德与社会学科与信息技术有效整合教学模式，提高我区学生的实践能力和创新精神。

（二）研究内容

1.问卷调查分析运用信息技术与小学品德与社会教学整合低效的原因。

2.探索运用信息技术与小学品德与社会教学有效整合的策略。

（1）情感驱动策略：包括情境创设、角色表演，小组讨论 现场采访等。

（2）自主探究学习策略：包括课前调查、课程资源的课前学习等。

3.归纳总结小学品德与社会学科与信息技术教学有效整合的教学模式。

导入新课，激发兴趣——阅读教材，了解知识——合作探究，资料交流——集体交流，资源共享——归纳总结、情感升华

（三）本课题的研究意义

在现代教育思想理论指导下，探讨研究信息技术环境下品德与社会学科有效教学模式应用方法，为信息技术环境下的教学活动的设计和实施提供理论与实践的依据；以优化的“整合”教学活动促进学生的学科素养与信息素养的同步发展，为学生成长为创新型人才打好基础。

二、前期工作进展

本课题预定研究周期为两年，即2017年5月至2019年6月，分三个阶段完成研究计划：即准备阶段、实施阶段、总结阶段。截至2018年11月，已按计划完成了前两个阶段任务。

第一阶段（2017.5—2017.8）准备阶段

1.制定《课题实施方案》，向上级部门申报立项。

2.建立课题研究例会制度。课题组每月召开一次课题专题会，汇报实验情况，总结出现存在的问题，确定下一步实验思路，强化实验过程的监控。

3.建立教研制度。针对实验中每个环节出现的问题及成功的效果，我们要及时交流，共同研究。确保品德与社会与信息技术有效整合的策略研究发挥有效的功能。

4.建立档案管理制度。每位实验教师将自己的教学札记、教材小议、课后小结、教案、教学随想等及时收集整理第一手资料，以便对课题研究验证积累实证。

5.培训教师。引导教师开展信息技术与课程整合的理论学习和专题实践，提高教师有效运用信息技术的能力。积极开展信息技术与《品德与社会》学科教学整合的实践探索，组织教师进行网络技术、多媒体制作等系列培训。请专家讲座。

6.上级部门批准立项后，组织相关人员做好开题论证工作。

第二阶段（2017.9—2018.7）实施阶段

在这一阶段中，我们围绕《小学品德与社会与信息技术有效整合的策略研究》这一主题，我们组织课题组成员进行了如下活动：

1. 召开成员会，明确课题组行动计划与成员的任务。建立课题组QQ群和公共邮箱，便于交流问题，共享成果。

2.通过理论学习及现状的分析，明确本课题研究的目的意义、主要内容、操作方法和实施步骤，并制定课题研究实施方案。

3.利用假期广泛研究、学习前人在品德与社会与信息技术整合进行有效教学的理论经验，提炼适合我区师生特点的理论经验进行汇总并通过电话、邮件、QQ群进行沟通，进一步完善研究方案。

4.按实施方案进行课题研究。采取做课、听课、评课、反思、矫正等教学活动方式。

5.在开展品德与社会与信息技术有效整合的策略研究的实践同时，细化《北辰区课堂教学标准》中对于品德与社会教学的要求，梳理品德教材中的知识点，运用问卷调查和课堂观察分析探索运用信息技术与小学品德教学有效整合的策略，形成一套适合本地区的品德与社会课堂教学模式。

6.整理课题研究的资料，做好经验成果交流展示。

（1）充分发挥团队合作精神，于2018年4月16日搞了课例研讨活动。她们是青年教师郎姗姗老师进行的二年级《欢欢喜喜庆国庆》课例展示；青年教师常宏老师进行的三年级《让我们学会合作》课例展示。两节课均从学生已有的生活经验出发，注重合理运用多媒体技术拉近文本与学生之间的距离，激发学生的情感，体现了学科知识和信息技术有效的整合。

（2）2018年6月18日，张倩老师和周振羚老师分别就一年级品德与生活《玩得真开心》一课，进行了同课异构的课例研讨活动。课前我们组织课题组成员进行了集体备课，确定教学目标，设计教学过程，分析如何利用信息技术与品德与社会有效整合的策略辅助课堂教学。课中要求每位听课教师认真记录课堂信息；课后集体评课，总结得失，并请有关领导、专家给与评课。

（3）2018年6月28日组织课题组成员进行了阶段成果交流，第二模范小学王泽鹏老师、董文情老师等分别就自己的研究课例进行了汇报。

围绕课题，我们还开展了以下一些活动：

1.定期开展了“品德学科课堂教学讲座”活动。

2.举行了教师课堂教学设计、教育教学案例比赛，并择优向报刊社推荐。

3.鼓励教师上网交流，了解教育教学的最新动态，与名师对话，积极参与网上备课。

4.举行了品德学科撰写“优秀教学案例评比”和“说课竞赛”活动。

5.积极参加天津市小学品德教育教学研究会组织的教研活动。

6.召开了中期课题研究分析总结会，结合研究内容，验证研究目标的可靠性。

三、前期研究成效（阶段性研究成果及其价值）

经过这个阶段的研究与实践，验证了信息技术与小学品德与社会教学有效整合的策略、教学模式给课堂教学带来的最佳效果。学生的思维方式和行为方式都有了新的变化，教师新的课程观、质量观、教学观逐步形成。师生信息技术素养得到有效的提高，信息技术与小学品德与社会学科合理的整合，优化了课堂教学，提高了课堂教学效率。

（一）品德与社会学科与信息技术有效整合，改变了学生的学习方式。

课改要求新课程应改变学生的学习方式，提倡自主、合作、探究的学习方式。信息技术作为呈现教学内容的重要工具可以将多种媒体方便、快速地集成，实现对教育资源的有效整合。我们利用这一资源优势，在品德与社会学科的教学中，找准教学内容与信息技术的有效整合点，把学生的主动性、积极性、创造性充分地发挥出来，改变学生单纯的接受式学习方式，帮助学生理解教学内容，从而使学生学会自己学习、自己探索、自己获得知识。

（二）品德与社会学科与信息技术有效整合，改变了师生的互动方式。

师生互动方式的转变实际上是师生关系转变的表现，信息技术使师生由主动与被动的关系变为平等、和谐的关系。在教学时，教师结合授课内容与教学策略合理运用信息技术与品德与社会学科有效整合，改变了师生的互动方式。课上学生积极回答问题、针对不懂的问题还主动向老师提问，出现了生生、师生之间互动交流的良好格局，师生主体地位被充分发挥出来，学生在自然和谐的氛围中创新精神与实践能力得到培养。

（三）教师的教学能力和科研能力得到进一步提升。

通过本课题研究，教师对新的教育理念、信息技术的运用、新的课堂教学模式等方面已有了自己的思考和实践，教师的教学能力和科研能力得到进一步提升。教师有多篇论文发表、获奖，有多节课获奖、交流。

- 存在的主要问题和困难

- 在学习课题的相关理论知识方面还有所欠缺。在研究的过程中，对教学中与信息技术的整合点把握的不是太准确，在教学中有时刻意地调信息技术的作用，却忽略了学生的主动参与和积极学习的过程，没有真正体现教师的主导，学生的主体作用，导致学生的学习积极性、参与性不高。教师信息技术的使用技能还有待进一步的提高。课题组的多数教师，对于课件的制作形势还比较单一。只是利用ppt来辅助教学，而利用flash等信息技术手段来辅助教学的案例却极为稀少。部分教师还是没有平时及时总结、反思的习惯，所以一些好的经验和成果没有及时形成书面材料，导致这些可贵的经验和成果没能很好地记录下来。

在研究的过程中，我们也发现的诸多的问题，例如：教材的难点在运用多媒体进行处理时整合点把握的不太准确；过分依赖于信息技术而忽略了学生的动脑动手能力；课件制作水平较低；有些教师不善于记录和总结等。问题的发现正是我们在今后的研究中需要改进和提高的地方。我们要将信息技术真正融入课堂教学，切实优化教学方法、教学过程和教学效果以此提高学生学习品德课的积极性。

- 后期工作思路

1、继续探究利用信息技术提高学生学习积极性的研究，提高课堂教学效率。

2、继续开展优秀课例的交流与研讨工作，积极推广已经取得的成果，以点带面，形成教师人人参与信息化课程整合的局面。

3、认真做好研究过程中资料及成果的收集、整理等工作。并做到及时对教学中的经验进行反馈、交流，及时改正研究中可能出现的问题，保证研究工作的顺利完成。

4、加强教师信息技术的培训工作，提高教师运用信息技术辅助教学能力。下学期将对教师们进行flash课件制作等方面的培训，使教师们能够更好地利用信息技术为课堂教学服务。

- 重要变更及课题经费使用情况说明

- 重要变更

| 姓名 | 性别 | 专业职务 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘树海 | 男 | 小学高级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 郎珊珊 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 常宏 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 李郑婷 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 邸佩佩 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 周振羚 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 王琦 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 王泽鹏 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 张倩 | 女 | 见习教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 戴彦蕾 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |

- 变更为：

| 刘树海 | 男 | 小学高级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郎姗姗 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 李长辉 | 男 | 小学一级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 常宏 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 李郑婷 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 邸佩佩 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 周振羚 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 王琦 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 王泽鹏 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 张倩 | 女 | 见习教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 戴彦蕾 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |
| 董文情 | 女 | 小学二级教师 | 天津市北辰区第二模范小学 |

- 课题组成员添加李长辉老师放在第三位

- 课题组成员郎珊珊更名为郎姗姗

- 课题组成员添加董文情老师

- （二）经费使用说明：

- 为了规范经费使用，明确经费报销事项，便于经费管理，特制定本说明。

- 1、课题经费使用范围

- 以课题申报表的经费开支科目范围为依据，主要包括：

- （1）课题的资料费，包括资料复印费、课题结题资料费、书刊购置费。

- （2）课题的培训费，指的是相关技能培训费用。

- （3）课题的材料费，包括样本采集及相关车费。

- （4）课题的调研费，包括外出调研差旅费、相关学术会议费。

- 2.课题经费票据有关说明

- 根据财务会计有关规定，100元以上开支务必凭发票报销，100元以下原则上须凭发票报销，但是也能够凭收据报销，收据务必注明用途、经手人、证明人（经手人和证明人务必达3人以上）。

- 课题相关票据务必经指导老师签字，外出调研相关票据须经院（部）学生科研指导小组负责人签字。

中期评估检查自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 自评分 |
| --- | --- | --- |
| 课题研究进程（30分） | 实施方案（5分） | 5 |
|  | 实施与条件保障（5分） | 5 |
|  | 材料收集与整理（10分） | 8 |
|  | 总结交流（10分） | 8 |
| 课题成果（70分） | 阶段性课题成果（35分） | 32 |
|  | 成果水平（15分） | 12 |
|  | 成果数量（10分） | 7 |
|  | 成果创新（10分） | 7 |

信息技术与品德与社会学科整合调查问卷（教师卷）

1.你认为信息技术对学科教学的作用(   )

A、有效    B、一般     C、尚可     D、无效

2.你认为信息技术的作用主要在于什么，可多选(   )

A、帮助实现教学目标   B、改变学习方式

C、收集、整理、加工、使 用教学资源  D、作为评价手段

- 你认为自己已经具备了哪些技能?可多选。(   )

A、文字编辑 B、下载信息 C、收发E-Mail D、做信息化教案

E、做幻灯片 F、做FLASH 课件

4.关于你对信息技术与学科整合了解的怎样(    )

A、了解得较深   B、了解的一般   C、不太了解   D、还没弄明白

5.你平时做信息技术与学科整合方面的研究吗?(   )

A、在研究思考 B、稍作研究思考 C、没有

6.上教研课时你利用信息技术吗?(   )

A、每次都用   B、大部分利用   C、偶尔利用   D、从来不用

7.平时上课你使用信息技术吗?(   )

A、从不使用   B、一学期五次以内   C、一周一次   D、一周两次以上

8.你认为学校提供的多媒体教学设施情况如何，可多选(   )

A、已经能够满足教学需要   B、设施运转良好，基本满足需要

C、设施运转不正常，影响了教学需要   D、设备老化，急需更换

9.你怎样评价学校的网站建设和资源库建设(   )

A、很好   B、较好，正在不断改进   C、一般   D、较差

10.在应用信息技术方面，你认为自己(   )

A、可以运用网络资源，电子备课    B、运用网络资源不够，电子备课

C、 运用网络资源充分，不习惯电子备课

11.你每天平均使用电脑的时间(    )

A、没时间或不习惯使用电脑    B、半小时以内    C、半小时到一小 时

D、一小时到两小时      E、两小时以上

12.你的备课资料来源从哪儿获得，可多选。 (     )

A、教辅资料 B、互联网 C、教学网络 D、报刊杂志

13、你平时常用哪种软件制作课件，可多选。 (     )

A、powerpoint     B、flash     C、authorware

D、网页制作工具，如frontpage、dreamweaver

14、学校的网络计算机室在课余是否向师生开放使用?

A 、开放     B、不开放     C 、偶尔开放

15、学校是否举办过有关现代信息技术与学科教学整合方面的专题培训?

A、有        B、有，但很少       C、没有

16、就您本身来说对改善您的教学效果的最大障碍是( )

A、计算机技术欠缺 B、教育教学理念欠缺 C、经验不足 D、其它

17、你在开展课程整合教学过程中，最希望得到的帮助是(     )

A、名师专题培训   B、提供丰富的素材资源  C、改善学校的教学硬件

教师调查问卷分析

本次调查目的在于对品德与社会学科教学与信息技术整合具备的要素进行调查，了解目前我区各校的教学现状，提出建设性意见，从而尽快达到推进本区品德与社会学科课程与信息技术整合步伐的目的。

一、教师问卷概况。

我们课题组向教师发放调查问卷37 份，回收问卷37 份，教师问卷调查的内容共有17 道题，包括学科课程与信息技术整合的价值观调查，教师个人信息技术能力及与学科教学整合设计能力方面的调查，教师使用信息技术的习惯调查以及学科课程与信息技术整合的环境调查等。

二、调查的结果与说明

（1）对品德与社会学科与信息技术整合的价值观的认识。

调查显示，教师认为信息技术能有效处理学科中的问题占55.3%，认为效果一般的占34.1%。72.5%的教师认为信息可以改变教学方式和学习方式，83.4%的教师认为信息技术主要运用于收集、整理、加工，使用教学资源。说明教师对信息技术在课堂教学中的功能和作用总体上是认可和接受的；大部分教师认可信息技术是一种可以改变教学方式的手段，是一种可以辅助教学的技术手段。

（2）个人信息技术能力及与学科教学整合设计的能力。

调查显示，96.5%能熟练进行汉字输入、编辑，100%的教师能浏览、上网下载信息，73.4%的教师能收发E-mail，能制作信息化教案的占55%。结果表明：教师对信息技术与学科整合了解得较深的只占33.4%，了解的一般的占51.2%，不太了解的占11.3%。45%的教师认为信息技术改变了学生的学习方式、教学方式、教学呈现方式、教学资源的来源和使用。

（3）使用信息技术的习惯。

调查数据显示，有21.8%教师平均每天使用电脑时间在2 小时以上，所占比例并不高。1 小时以上占41.2%，说明近30%的教师平时不习惯使用电脑，或未将电脑使用与教学工作结合在一起，未把信息技术作为辅助自己教学工作的一种有效手段。平时不经常使用信息技术上课的占56%，这说明绝大多数教师平时不使用信息技术上课，学科与信息技术整合的程度不明显。

结果表明：(1)教师虽然在观念上接受两者的整合，但从学科的信息技术整合效果来看，尚存在较大的差距。无论使用信息技术的问题上，还是从备课、上课、研究等方面都未实现两者真正的整合。(2)教师使用计算机的主要用途是课件制作和课堂演示，而利用网络开展交互式教学较少。由于教师没有真正把信息技术与小学品德与社会教学有效、合理整合，导致课堂教学效率低下，影响了学生综合素质的提高。这为我们探索信息技术与小学品德与社会教学有效整合的策略、模式奠定了基础。

一所现代化的学校，没有现代信息技术作为支撑点，继续进行封闭式的教育教学方式，那么现代化学校是一句空话。教育信息化带动学校现代化，不仅仅是改变课堂教学形式，也不仅仅是改变学习方式，它同时也是一种现代文化环境，先进智能环境的创设，更是体现人的终身学习这一长远目标。教师是实施“整合” 的主体，教师不断提升的信息技术与学科教学整合的素养是落实“整合”实效性 的能力保障，是推动“整合”持续发展的不竭动力。

我们将要求教师从学科特点和学生发展需要出发，运用合适的信息技术工具，策划和设计基于信息技术支持的教学环境和过程，从而促使教师在整合的实践中关注并提高教学设计能力。这是师资水平提升的重要一环，在此基础上掌握信息技术与课程整合的基本策略，培养学生自主发现、自主探究的能力。