《利用信息技术培养学生核心素养的研究》开题报告

一、本课题国内外研究现状、选题意义和研究价值

（一）本课题国内外研究现状述评

1.核心素养概念

互联网的发展在中国空前迅猛，“互联网+”已经成为传统企业面对经济时代改革的重要思考途径，而“互联网+教育”依然给教育领域带来颠覆性的变革，给每一个学生和教育工作者都带来了机遇、希望与挑战。

所谓“学生发展核心素养”，主要是指学生应具备的，能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。核心素养是关于学生知识、技能、情感、态度、价值观等多方面的综合表现；是每一名学生获得成功生活、适应个人终生发展和社会发展都需要的、不可或缺的共同素养；起发展是一个持续终身的过程，可教可学，最初在家庭和学校中培养，随后在一生中不断完善。

正式发布的“中国学生发展核心素养”共分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面，综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新6大素养，具体细化为国家认同等18个基本要点。

今年的教育部报告中正式提出“信息素养已经成为学生核心素养的重要基础”，利用信息技术培养学生核心素养已经成为重要的教育实践方向。

2.国外研究现状

国外的诸多核心素养框架并不相同，有的走的是“全面路线”，几乎把学生的所有素养都包括在内；有的走的是“简约路线”，只涉及一些关键的、高层级的素养。核心素养框架的确定必须具有时代性与前瞻性。从全球范围来看，核心素养的选取都反映了社会经济与科技信息发展的最新要求，强调创新与创造力、信息素养、国际视野、沟通与交流、团队合作、社会参与及社会贡献、自我规划与管理等素养，内容虽不尽相同，但都是为了适应21世纪的挑战。

3.国内研究现状

我国自2013年5月开始进行基础教育和高等教育阶段学生核心素养总体框架研究，直至2016年9月确定“中国学生发展核心素养”的总体框架，其中明确指出：中国学生发展核心素养，以科学性、时代性和民族性为基本原则，以培养“全面发展的人”为核心，分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面。综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养，具体细化为国家认同等十八个基本要点。

（二）选题意义

学生核心素养的培养已经成为当前国际教育领域的热议话题。核心素养是未来教育的灵魂与重要内容，它为学生的长远发展奠定了坚实的基础。核心素养强调以人为本的教育方式，强调了学生自主学习的能力以及获取知识的途径和方式，而不再局限于单项的教与学的二元结构。信息技术的发展为学生获取知识的途径提供了多元化的道路，从而激发了学生主动学习的内在动力。因此利用信息技术来促进学生核心素养的教育模式将逐渐成为教育的主流。而实践表明，基于互联网教育的信息技术对于学生核心素养的培养更具有事半功倍的效果。因此开展利用信息技术培养学生核心素养的培养的研究十分必要。

（三）研究价值

一是能够提高学生核心素养。针对中学生核心素养的分布情况，调查不同年龄阶段核心素养的着重类型和年级分布现状，归纳核心素养形成的原因，进行对策研究，从而提高学生的核心素养。

二是能够提高教师对学生核心素养的指导。本课题研究在学生核心素养相关理论的同时，对一线教师们的信息技术教学具有很强的实践和指导意义。

二、本课题的研究目标、研究内容、主要观点和创新之处

（一）研究目标

探索信息技术的教学方法，寻找提高学生核心素养的方案是信息教学中的重要目标，且具有较强的现实意义。因此，本课题将研究目标定位为探索中学生核心素养的要素构成，开发信息技术教育模式及课程体系，形成核心素养的评价系统，最终促进学生的核心素养的提高。这种对利用信息技术培养学生核心素养的研究可以丰富核心素养教学的相关理论。

（二）研究内容

1.归纳核心素养的内涵和外延，探索中学生核心素养的构成

核心素养是关于学生知识、技能、情感、态度、价值观等多方面要求的综合表现；是每一名学生获得成功生活、适应个人终生发展和社会发展都需要的、不可或缺的共同素养；其发展是一个持续终身的过程，可教可学，最初在家庭和学校中培养，随后在一生中不断完善。中国学生发展核心素养以培养“全面发展的人”为核心，分为三个方面和六大素养，具体细化为国家认同等十八个基本要点。六大素养既涵盖了学生适应终身发展和社会发展所需的品格与能力，又体现了核心素养“最关键、最必要”这一重要特征。六大素养之间相互联系、互相补充、相互促进，在不同情境中整体发挥作用。

2.融合学生核心素养内涵，构建信息技术教育方案

信息技术是通信技术、计算机技术、多媒体技术和网络技术等的总称。将信息技术融入到日常教学过程中是丰富教学手段的重要策略，比较普遍的做法是利用多媒体设备进行实景教学，鼓励学生使用信息技术等。但根据实践，给予互联网的教育方式更能够引起学生的兴趣，例如翻转课堂，各类的云课堂学习等，如何将这些新型的教学方式引入日常教学中，激发学生主动学习的能力和动力，是培养学生核心素养的重要途径。

3.初步创建新课程体系，推进核心素养的培养

课程体系包括国标课程、校本课程、德育课程、拓展课程等。课程体系建设包括课程内容建设和课程方式建设。课程方式建设要改变传统的教与学的二元结构教学，探索运用信息技术改善课堂教学的方式，创新性的引入走班教学、多元课堂互动、课余教学等新型教学方式，充分利用信息技术进行教育互动，从而促进学生个性特长的全面发展，达到推进核心素养培养的目的。

4.构建学生核心素养评价体系

评价学生的核心素养既需要结果性的调查分析，即收集教师、学生、父母对学生的综合评价；又包含过程性分析，即学生在使用信息技术的手段主动获取知识提高自己的核心素养的能力与效果。前者需要教育者在日常教育过程中注重教育结果数据的收集，后者需要利用大数据的技术分析学生的信息技术使用的效用与效果。综合分析两者统计数据，结合相关的理论，从而得出学生核心素养的评价因素与评价标准，构建学生核心素养的评价体系。

（三）主要观点

本研究基于国家“中学生核心素养”调研报告中对于核心素养的理论阐述，结合本校师生实际情况，展开对于我校中学生核心素养实际要素构成的研究。将信息技术作为促进核心素养的技术手段，研究信息技术在其中起到的决定性作用及有效性策略。

（四）创新之处

通过本课题研究，让课题组成员充分认识信息技术在对学生核心素养的培养方面的服务性和技术性，进一步强化为教育者的教学意识。信息技术提供者通过遵循现代教育的教育标准自觉设计展开教学行为，并有意识的逐步提高并改进教育质量，着重在学生核心素养的培养方面的实践，探索相互促进的方法。

三、本课题的研究思路、研究方法和实施步骤

（一）研究思路

1.将课题研究的探索和实施项目化，明确目标、时间、分工，使之成为具有工作推进要求的研究和具有研究性质的工作，在既定时间、资源和要求的约束下，完成利用信息技术培养学生核心素养的研究的实施与总结。

2.在研究中践行和完善以下利用信息技术培养学生核心素养的研究路线图：确定研究内容特色点——基于本校课程教学特色的改善——培养本校信息技术专业人才——营造与特色课程相应的物质环境和校园文化——通过巩固、提炼和制度化形成办学特色。

3.在研究中践行和完善以下课堂教学实践模式：自主研学——实践体验——评价反思——内化践行。

4.建立和实行课题网络化管理和推进制度、课题组成员研究状况和成果定期报告制度。

（二）研究方法

（1）教育调查法。用问卷和访谈的形式，从父母、学生、教师中了解学生的真实情况，掌握一手资料。

（2）个案研究法。构建信息技术资源库，鼓励学生主动使用资源库获取知识，对于进步明显，效果显著的个案进行持续跟踪，分析其中产生变化的因素，及时总结。

（3）文献研究法。借助互联网了解同类课题的研究现状，学习相关教育理论，为本课题提供借鉴,为创造性研究奠定基础。

（4）行动研究法。在分析本校学生现状的基础上，制定相应的行动计划和策略，在日常教学中运用，观察效果，并根据课堂教学的效果，调整对策，继续深入研究。

四、实施步骤

第一步：研究启动（2016年12月—2017年2月）

（1）成立领导小组，确定课题组成员；确定实验课题，论证并申报实验课题，制定实施方案；

（2）广泛收集有关课题的相关研究；

（3）制定研究计划，撰写课题申请书、开题报告等。

第二步：实施阶段（2017年3月—2018年8月）

根据预计目标分工实施计划，取得相关资料：

（1）运用自然观察，跟踪课堂上学生的学习活动取得相关资料；

（2）构建信息技术资源库，探索学生利用信息技术提升自身综合素质的过程，初步利用大数据进行结果分析。

（3）选择优良个案进行持续跟踪和研究，在此基础上扩大研究的深度和广度。收集一线教师对研究的看法和观点，整理研究案例。

（4）与其他教师聚在一起探讨，调整和修改研究策略，持续分析研究成果。

第三步：总结阶段（2018年9月—2018年12月）

收集课题研究资料，完成课题过程性材料汇总，形成课题研究结题报告，召开课题总结会，撰写课题论文，上报研究成果，申报结题。

五、已取得的相关研究成果和主要参考文献

1.已取得的相关研究成果

围绕本课题我们开展了充分的前期准备工作，我们充分借鉴了有关理论工作者的研究成果选取了本课题，因而具有较强的科学性。同时，本课题旨在研究利用信息技术教学中对中学生核心素质培养的实际问题，研究内容贴近中学生教学的教育实际，具有很强的实践性和可操作性。同时，我们在这方面已作了一定的尝试，进行了一定的探索，为课题研究方案的设计及研究的实施，作了大量前期的资料收集、积累、整理工作，增添了大量相关图书、期刊及影像资料。

此外我们学校对于本次课题研究也十分重视，一方面积极联系课题专家来校做专题讲座或指导。另一方面，学校大力支持课题研究，保证课题研究经费充足，在物质上支持课题研究的顺利开展。我校有经验的老师也对我们的课题很关注，并对我们课题方案的设计和操作做过多次的指导并提出修改意见。

2.主要参考文献

[1] 高宏斌.第八次中国公民科学素养调查结果发布[J].中国科学基金，2011，1

[2] 白静华，李文博.多媒体技术与中学化学课堂教学整合研究[J].中国现代教育装备,2008,11.

[3] 高明哲.利用信息技术提高学生科学素养的研究[D].四川师范大学，2012.

[4] 辛涛.我国义务教育阶段学生核心素养模型的构建[J].北京师范大学学报（社会科学版），2013，（1）.

[5] 祝智庭.智慧教育：教育信息化新境界[J].电化教育研究，2012，（12）.

[6] 于颖，解月光.数字智慧：数字时代学生必备素养[J].电化教育研究，2016,（3）.

[7] 袁庆.机器人教学与小学生信息技术核心素养的培养[J].发明与创新（教育信息化），2016，（03）.

[8] 朱小蔓.将学生核心素养的发展作为小学教育的使命[J].人民教育.2015.（13）.

[9] 杨小华.核心素养研究进展及其前瞻[J].教学月刊•中学版(教学管理),2015,(09).

六、主要参加者的学术背景和研究经验

本课题组研究人员具有浓厚的科研意识和教育科研的能力。本课题由我校信息技术教师担任课题负责人，是天津市千名农村校级骨干教师，多次赴浙江进行学访交流，获2016天津市基础教育教育技术工作先进个人荣誉称号。同时课题组核心成员都是我校的骨干教师，具有较高的业务水平和科研能力，在各学科教学中经验丰富，业务精良，都曾参加过市区级课题研究，不仅思想先进，思维活跃，有旺盛的精力和扎实的理论基础，有能力胜任此项课题的研究。

七、保障条件

学校领导非常重视新课程改革，支持教育科研，研究经费和资料设备有充足的保障，学校现代化教学设施齐全，图书、报刊、电子读物等藏量丰富，为教师们查阅有关资料和学习研究提供了方便。学校对本课题实验的管理与指导，做到研究人员职责分明，分工合作，相互促进。抓好过程的管理，保证研究的规范化，及时进行小结，记录完备，资料完整。要求课题组成员加强学习，提高研究人员整体素质，特别是掌握先进的教育理论和方法，提高研究的质量。及时请教有关专家，为课题有效实施提供保证。