《MOOC在教师信息技术培训中的课程建设和应用研究》

开题报告

开题活动简况：开题时间、地点、主持人、评议专家、参与人员等。

经过课题组成员精心筹备，我们的课题《MOOC在教师信息技术培训中的课程建设和应用研究》已于2017年9月被列为天津市教育信息技术研究课题。2017年10月18日我们在武清区教育中心5楼510室隆重举行课题的开题会议，课题组的全体成员参加了本次会议，由课题负责人杨兆兰老师主持，与会人员有张福增、张文阁、刘守刚、杨兆兰、牛成浩、沈芳、慈洪昆。

区教师进修学校副校长张文阁宣读了课题立项书。区教师进修学校刘守刚主任对MOOC及当前的发展状况进行了细致的解读，并对课题研究的方向、思路提出了建设性的意见。区教师进修学校校长张福增对汇报课题进行了点评指导，特别对研究过程中的环节、方法、注意事项进行了说明，并对课题研究提出了很高的期望。课题研究教师很受启发，受益匪浅。

开题报告要点

一、研究的背景

（一）问题的提出

2012年9月，全国教育信息化工作电视电话会议上刘延东副总理(时任国务委员)提出了“三通两平台”这个教育信息化建设的工作重点。随着三通两平台的实施，我国的教育信息化基础建设得到有效的提高和普及。但在发展的同时也存在着诸多症结，基础设施建设资源浪费、设备和平台建起来后应用及软件跟不上等等问题，所以就现阶段看来技术及设备跟教与学的融合在教育信息化的道路上还有漫长的路要走。目前，我国的教育信息化还处于“建设主导”型阶段，也是“三通两平台”的初级阶段。后“三通两平台”的时代将是“应用主导”的时代，也将是信息技术与教学深度融合的阶段，教育信息化的驱动者也不在是硬件设备和IT技术实现的信息化，而是以人为主导的教育信息化。2013年，教育部全面启动了中小学教师信息技术能力提升工程，各地教育行政部门和教育工作者纷纷开展和参与各种相关培训和学习活动，提高教育技术能力。但是针对农村教育的当前现状，仍是呼声高，实在的东西仍未成形，缺乏具体的农村教师培训课程和系统。

整体来看，我国中小学教师培训存在的主要问题有：教师个人能力和技术水平不一，能力需求差异较大，培训难以满足所有人的要求；培训时间短，任务重，效果差；许多参加培训的学员是一线教育工作者，日常教学任务较重，要想让他们在较短的时间内完成较多的学习任务具有一定的难度；在培训内容设计和培训方法上，当前中小学教师培训内容以专业知识和专业技能为主，缺乏针对性强的地区培训课程，培训方法以理论灌输和示范模仿为主，不利于激发教师学习兴趣。大型开放式网络课程的出现，为广大教育工作者自主学习、有效学习提供了条件。

（二）概念的界定

MOOC，即大型开放式网络课程（massive open online courses），国内又称之为“慕课”。MOOC是一种为了增强知识传播而由具有分享和协作精神的个人或组织发布的、散布于互联网上的开放课，是充分利用互联网的技术优势，把开放教育与在线教育整合在一起进行大规模推广应用的一种新的教育形态，是信息化与全球化背景下开放教育运动。它具有"‘大规模’、‘免费开放’、‘在线共享"等显性特点,同时具有传统课堂教学和一般网络课程不具备的特征。MOOC主要由5个元素组成,即教师、学习者、主题、学习材料和情境。

（三）MOOC在教师培训上的优势

1、MOOC主要以短视频教学为主，时间长度不会超过20分钟，文字介绍为辅，课程资源简短精炼，会考虑教师的生活与学习规律，在培训形式、培训内容和方法上都较传统教师培训有着显著优势。

2、中小学教师整体水平不同，发展需求差异较大。MOOC课件能够根据学员年龄、知识构成、可用学习时间等要素，尽量做到内容针对性强、功能齐全。

3、MOOC课程视频的教学内容具有逻辑性强、语言精准等特点，能切实满足中小学教师精细化、碎片化学习需求。

4、与其他网络视频相比，MOOC课程更加关注教学的互动性。学员如果在学习中遇到问题，可以通过网络互动平台来解决。

5、简单易用，应用形式多样化。培训讲师只需要具备网络操作技能，就可以利用MOOC课件来讲课。培训单位可将一定规模和数量的教师汇聚到一起，然后借助网络课程传授理论知识，开展热点、前沿问题讨论；培训单位还可以利用MOOC平台开展远程教育，使一线教师足不出户就可以通过网络进行学习；可以开展针对个别教师的单独培训，并由专人负责学员学习。

6、MOOC课程，可以设置时间限制，有考勤系统，可以有效监督培训人员的学习。

二、国内外研究现状

（一）国外研究现状

自2008年加拿大曼尼托巴大学推出第一门MOOC以来，短短几年间，MOOC热潮席卷全球。2012年MOOC在美国取得了空前成功，该年被媒体称为“MOOC之年”。在这些在线教育组织中，Coursera、edx、udacity脱颖而出，备受瞩目，被称为在线教育的三驾马车。Coursera是由斯坦福大学的计算机科学教授吴恩达和达芙妮•科勒联合创建的一个营利性的教育科技公司。截至到2012年11月，Coursera上有来自196国家的超过190万人。他们至少注册过一门课堂，尽管有数百万人注册过课堂，但完成率仅是7-9%。edX， 这是一家从哈佛和麻省理工学院（MIT）起家的非盈利在线教育公司，2012年秋天，edX在MITx启动。udacity，至2012年九月, Udacity有12个开放课堂。

（二）国内研究现状

在世界各国MOOC强劲发展的势头下，国内大学MOOC行动也是风生水起。2013年，北大、清华、复旦等国内一流高校陆续“投靠”了Coursera、edx等课程提供商，2013年被称为“中国的MOOC元年”。2013年3月，北京大学党政联席会议批准启动“北大网络开放课程”建设项目，确立了5年内开设100门课程的目标。至2014年3月，北大在edx、Coursera和学堂在线三个平台上已经推出了15门课程，内容涉及世界文化地理、艺术、化学、计算机等多个方面。此外，2014年复旦大学首门课程《大数据与信息传播》正式上线Coursera平台。2014年6月19日至20日由《中国远程教育》杂志社、中国移动学习联盟主办的“2014中国大学MOOC发展论坛”以“开启MOOC学习新时代”为主题展开，深入探讨中国大学MOOC发展之路。网易公开课、爱课程网、各高校网络继续教育学院及各网络培训班也都陆续将课程上线。

三、研究目的和意义

（一）研究目的

本课题旨在通过MOOC大规模开放教师培训网络课程的建设和应用，让农村教师适应互联网+时代的学习方式，为MOOC在教育领域的稳步推进奠定坚实的基础。作为提升教师教育技术水平的教育培训机构，利用MOOC的优势，改善传统的培训观念和方式方法，构建全新的中小学教师信息技术培训模式，拓宽培训路径，寻求具体有效的培训策略，提升中小学教师信息技术培训水平与质量，以促进中小学教师专业化的稳步发展。

（二）研究意义

1、改善以往教师信息技术培训中的弊端

长期以来，我国中小学教师培训存在的主要问题就是“重过程、轻结果，重培训、轻评价”，培训方法和手段都极其落后。而基于MOOC的中小学教师培训既能利用微视频将操作性知识清晰直观地表达，又能很好地调节教师培训中的工学矛盾，同时基于MOOC的培训评价机制也能有效提高培训质量。

2、构建全新的中小学教师培训模式

MOOC出现，为人们的移动学习、终身学习提供了有利条件，也为中小学教师培训注入了源源不断的动力。通过学习与实践的结合增进动手能力，增强教学效果。MOOC以其开放共享，易于使用和自主学习的特点，为教师培训构建了全新的培训模式，促进中小学教师的长远与稳步发展。

3、促进培训者与受训者之间的交流互动，培养教师的交流意识

借助MOOC平台，教师在接受培训过程中可与其他教师分享培训心得，教师们能够灵活地进行互动，及时解决培训中遇到的疑难问题，弥补培训学习中的不足，在培养其使用MOOC平台交流意识的同时，培训效果得到提升。

四、理论依据

（一）行为主义学习理论

行为主义学习理论认为，人类的思维是与外界环境相互作用的结果，即形成“刺激-反应”的联结。而基于内容的MOOC是以行为主义学习理论为基础，学习者通过观看教学视频学习课程内容，辅以在线测评和同伴互助，强调知识的独立自主学习。

（二）关联主义学习理论

关联主义是一种经由混沌、网络、复杂性与自我组织等理论探索的原理的整体。该理论创建者乔治.西蒙斯认为：学习是一个连接专门节点或信息资源的过程；对学习者来说，培育和维护各种连接、善于与外源建立有效的连接比单纯理解某个单一概念能获得更大的回报；学习和知识存在于多样性的观点中；学习方式多种多样，如课堂、电子邮件、共同体、对话、网络搜寻、电子邮件列表、博客等;有效的学习需要不同的方法和个人技能，如能洞察不同领域、观点和概念之间的关联，就是一种核心技能；该理论被称为数字化时代学习理论，是用于指导本课题有效应用数字化工具帮助教师培训的理论依据。

（三）建构主义学习理论

基于任务的MOOC以建构主义学习理论为基础，采取基于任务驱动的学习方式，认为知识与技能是学习者通过个体建构与社会建构而形成，强调学习者对知识的能动加工。在MOOC课程中通过观看视频做课后的小测评以及参与话题讨论，在测试时遇到不会的问题可以多次重新观看视频，以巩固所学的内容。同时可以与很多在线学习者交流知识和经验，教师更愿意投入讨论交流中，从中获得更多意想不到的收获，比较适合成人教育的培训节奏。

五、研究内容

1、在互联网+环境下转变教师的学习观念和态度

教师是教育技术的直接使用者和受益者，网络为教师施展才华提供了契机，如果不把握住这一历史机遇，就会成为时代的落伍者。本课题研究旨在通过慕课开展教师信息技术培训，提高教师信息化专业素养，转变和更新教师的教育观念，树立正确的教育观、知识观、人才观。不断提高教育信息意识，使教师对网络互联网+发展而引发的教育思想、教学模式、教学方法的重大变革有一个明确的理论认识和追求，形成教育新形势下的学习习惯。

2、 建设适合本地区教师信息技术培训的MOOC课程

在MOOC平台下，以建设“微课设计制作与应用”为案例，根据本区教师的信息技术水平，研发对口的培训课程。选取教师通过在MOOC平台上参与学习，感受教育新生事物，把微课、慕课纳入教师的常态化学习工作中。

3、提高教师的信息技术应用能力

通过微课制作、翻转课堂、慕课的应用等内容的接触和使用，使教师的信息素养和应用能力能达到较高水平。

六、研究方法

1.文献研究法。这是前期的准备工作。通过对文献的调查研究，了解MOOC的发展现状、特征以及课程学习的方式等。

2.个案研究法：针对个别教师运用MOOC平台学习课程的情况，以及对MOOC课程的认可和感兴趣程度，进行收集、记录。并且在现场收集数据，通过采用观察、面谈、收集文件证据、描述统计、测验、问卷、图片、影片或录像资料等方法，得出MOOC环境下的网络学习对农村中小学生教师培训有什么影响，以及是如何影响的。研究分析MOOC对于农村中小学教师培训改善了以往哪些培训问题和用MOOC开展培训的弊端。

3.行动研究法。在相关理论指导下建设“微课设计制作与应用”的地区教师培训课程，并加以使用、完善和推广。在课题研究的每一个阶段，运用“计划——行动——观察——评估——反思——改进”研究模式，稳步推进课题研究进程，不断修正研究方向、完善研究内容、创新研究成果。

七、课题研究的步骤

按照“选题、开题、做题、结题”的研究过程，遵循“问题提出、核心概念界定、研究目标、研究内容、研究方法、研究思路、研究结论”的研究设计，确定技术路线如下：选择课题——申报立项——开题报告——实施研究——总结成果——结题鉴定——成果推广。

本课题研究自2017年9月—2019年9月，用时两年分为三个研究阶段：

1.准备阶段（2017年9月—2017年10月）

本阶段主要工作任务是收集课题研究的相关文献资料，研究国内相关的研究情况，确定课题的研究方向，选定课题题目，为课题申报立项、制定研究方案、组织开题论证，写好开题报告。

2.实施阶段（2017年11月—2019年7月）

本阶段主要任务是建设MOOC平台，并研发适合本地区教师信息技术水平的“微课制作与应用课程”，并将其进行运用于教师培训。具体安排如下：

①制定课题研究计划。

②开通超星慕课学校账号和教师账号，组建课程开发团队。

③与领导沟通交流，设计并确定教师微课培训课程的内容。

④课程开发团队研讨交流，分工协作，在mooc平台上建设“微课设计制作与应用”课程和资源建设。

⑤开展教师mooc平台培训，指导教师进行在线学习和利用超星学习通进行移动学习。

⑥利用mooc平台上的微课培训课程，开展区别于传统模式的教师培训，开辟新的培训途径。

3.总结阶段（2019年8月—2019年9月）

本阶段主要工作任务为对相关的研究资料进行整理、分析，总结研究成果。撰写结题研究报告和工作报告，准备结题验收。邀请专家和教育行政部门、教科研部门对课题成果进行鉴定，并推广研究成果。

八、课题组构成及人员分工

杨兆兰：课题运作与统筹、课程开发组组长。

张福增：课题指导、策划课题活动开展。

张文阁、刘守刚：组织管理教师培训。

牛成浩、沈芳、慈洪昆：MOOC平台课程开发团队成员。

九、研究基础(条件保障)

（一）学校领导重视。学校领导积极参与课题研究，本课题研究人员包括基本上集合了学校主要教育教学管理人员。

张福增，教师进修学校书记，在教育教学管理方面有着丰富的工作经验。

张文阁，教师进修学校副校长，具有多年教师培训管理的经验。

刘守刚，骨干电教办主任，高级教师，具有多年的教师培训管理经验，承担过国家级子课题《农村教师教学方式的转变》的课题研究，对本课题的研究奠定了坚实的基础。

（二）本课题研究队伍研究实力强。

课题负责人杨兆兰，教师进修学校骨干电教办教师，信息技术专业，武清区教育技术先进个人。曾主持承担过十二五市级课题《双案教学模式在云计算平台下的应用研究》，和市级双优课题《面向学生学习的微课资源设计与应用研究》和区级课题《云计算在高中信息技术学科中的应用研究》，均已结题。

牛成浩，学校德育主任，信息技术专业，参与的区级课题《利用信息技术课程培养学生自主学习能力的研究》和《初中英语课堂教学与信息技术整合的研究》也已顺利结题，有丰富的课题研究经验。

慈洪昆，学校电教主任，天津市中小学教育技术先进个人，天津市基础教育科研先进个人，一线信息技术教师，从事信息技术教育教学工作22年，课堂教学成绩显著。参与市级课题《基于教育云平台的仿真实验初中化学中的应用与探究》，负责的中央电教馆课题《利用信息技术课培养学生责任感的研究》已立项。

沈芳，一级信息技术教师，有丰富的信息技术教学经验，信息技术水平高，多次参与市区级课题研究，撰写多篇论文获国家级、市区级奖励。

（三）课题经费落实。学校为教师培训机构，能够保证平台的建设费用和教师培训经费。

（四）研究时间和学习培训经费得以保障。学校对教师教育科研历来都非常支持，积极组织参与，积极收集资料，帮助收集反馈意见。学校历来不惜重金组织教师参加各级各类培训。

十、预期成果形式

教学录像课、课件、课题研究论文、教学案例、结题报告等。

十一、主要参考文献

[1]李青,王涛.MOOC:一种基于连通主义的巨型开放课程模式[J].中国远程教育.2012(3)

[2]樊文强.基于关联主义的大规模网络开放课程(MOOC)及其学习支持[J].远程教育杂志.2012 (3)

[3]余建波.三大MOOC平台比较及启发[J].中国教育网络.2013(9)

[4]鄢靖丰.基于MOOC的教师信息技术培训课程设计[J].软件导刊.2015(2)

[5]方其桂.微课制作实例教程[M].清华大学出版社.2015(1)

[6]赵国栋.微课与慕课设计高级教程[M].北京大学出版社.2014(11)

[7]杜永刚.红桥区高中信息技术学科MOOC的开发与应用研究[J].中国教育信息化.2016(1):60-62

[8]黄敬文.慕课在信息技术教学中的应用探讨[J].中国管理信息化.2016(4)

[9]刘芙,齐伟.MOOC在我国高等教育中的功用研究[J].现代教育管理.2015(6):86-91

[10]王鑫平,祝根发,陈美芳.基于MOOC环境的高校信息技术类课程教学策略研究[J].科技广场.2016(12):44-47

[11]教师信息技术应用能力与网络课程建设研究[Z].

http://jwc.fafu.edu.cn/51/f9/c6515a152057/page.htm

[12]朱晓亮等.基于MOOC的高校移动云课堂设计与应用研究[Z].中国教育信息化在线.

结束语：

尊敬的各位专家，以上是我们课题组在今后两年中，进行课题研究论证的工作汇报。衷心感谢各位专家在百忙之中来参加我们的开题仪式，并对我课题组的研究工作给予无私的帮助和精心指导。若有不妥之处，诚请大家多提宝贵意见和建议。再次感谢各位专家的光临指导！

谢谢大家！