课题名称：

信息技术与“图形与几何”教学的整合对数学核心素养提升的研究

一、课题的背景、现状与意义：

课题研究背景：

（1）对于信息技术与学科教学的整合研究，在新课程改革的背景下已经被同行做了较为深入的研究，特别对于数学这一学科，信息技术被广泛地应用于教学之中。但随着教学改革的深入，在数学学科教学中新提出了“数学学科核心素养”这一新词汇，即数学抽象、逻辑推理、数学建模、数学运算、直观想象、数据分析这六大核心素养。其实，六大数学核心素养是2011版义务教育数学课程标准中“十大核心词”的整合与升华。那么，在用信息技术辅助教学的过程中，如何培养学生的六大数学核心素养就成为一个新的研究方向。

（2）数学学科包括数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践四大领域，其中图形与几何是最能体现信息技术与数学学科整合优势的领域。其次，图形与几何领域对学生数学抽象，逻辑推理，直观想象等数学核心素养的提升提供了很好的背景资源，值得数学教师进行探讨与研究。

国内外研究现状述评：

《数学课程标准（2011）》指出：“数学课程的设计与实施应根据实际情况合理地利用信息技术，把信息技术作为学生学习数学与解决问题的有力工具，有效地改进教与学的方式，使学生乐意并有可能投入到现实的、探索性的数学活动中去”。在新课标的指引下，大量有关于信息技术与数学学科整合的文章如雨后春笋，不断涌现。在中国知网加以搜索，会出现大量教育同行智慧的结晶。

而对于数学核心素养，从2014年4月，教育部印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》，要求统筹各方面的力量，根据学生的成长规律和社会对人才的需求，把对学生德智体美全面发展总体要求和社会主义核心价值观的有关内容细化，研究制定各学段学生发展的核心素养体系以来，对于如何培养学生数学核心素养成为一大热词。

课题研究的意义：

本课题扎根于对数学课堂的探索，以图形与几何领域为背景，充分挖掘信息技术资源辅助教学，旨在通过课堂地不断完善来提升学生数学核心素养。

在实践和研究的过程中，我们将从课堂的导入，展开，巩固，总结等各个方面进行分类研究，让研究的成果服务于教师课堂教学，更服务于学生数学核心素养的提升。

二、课题的目标、内容与创新之处：

课题研究目标：

1、探索信息技术在图形与几何领域教学中的应用；

2、探索如何在数学教学过程中提升学生的数学核心素养。

课题研究的基本内容：

1、在调查研究的基础之上，根据不同年龄学生的实际情况，选取适当的信息技术与学科教学整合方式，提升学生数学核心素养。

2、采用“实践——总结反思——再实践”的研究模式，以典型课例为研究对象，总结研究成果。

课题研究的创新之处：

本课题研究的视角是如何提升学生的数学核心素养，是当下数学教学研究的热点；在研究内容上，我们将做细化处理，从课堂教学的每一环节入手，研究本课题，充分发挥我校数学建模的优势。

三、课题研究的思路方法与研究阶段：

课题研究的思路方法：

本课题采取“设想——尝试——反思——提升”的研究思路。在研究方法上，我们将坚持实践性原则，着眼过程，重视操作，研究主要采用行动研究法，经验总结法，并适当采用个案研究法。

课题研究阶段：

第一阶段：准备阶段（2017年1月——2017年2月）

1、搜集教师对于信息技术与图形与几何教学整合的观点、意见及案例；

2、搜集教师对于如何提升学生数学核心素养的方法；

3、确定课题主研人员，形成课题研究小组，制定研究方案；

4、组织课题研究小组成员学习相关基础理论；

5、申请立项。

第二阶段：实施阶段（2017年3月——2018年6月）

1、召开课题研究开题会，正式开始课题研究；

2、请专家名师进行指导，提高理论水平，完善研究方式方法；

3、及时整理研究成果并定期组织课题组成员交流；

4、定期进行课题研究汇报，把经验及时分享给教师，并吸收完善意见。

第三阶段：总结阶段（2018年7月——2018年8月）

1、整理资料，汇总研究成果；

2、检测研究成果，撰写研究报告、工作报告、检测报告。

3、申报结题。

四、预期研究成果：

1、研究报告；

2、教师论文集；

3、教师优秀课例。

五、课题研究可行性分析：

（1）研究能力：

1、学校根据实际情况，确定了切实可行的课题研究管理办法。

2、课题组长是学校教学主任，九年级年级组长，长期担任班主任，工作能力强，有较强的教育科研能力；课题组成员全部具有本科及以上学历，全部在教学一线，部分教师为区级数学学科带头人，区级骨干教师，也具有较强的教科研能力。

（2）时间保证：

根据课题研究方案，制定课题研究时间表并严格落实。课题组成员分工明确，按要求完成自己所分配的任务，并及时总结整理研究成果。

（3）资源保障：

在学校提供足够的财力和物力的支持下，充分合理利用各种资源，开展好课题研究工作。

参考文献：

《数学课程标准》                北京师范大学出版社

《信息技术与课程整合》          陕西师范大学出版社

《什么是数学》                  复旦大学出版社