中期材料

一、课题名称：以学生为中心的校内网络同步课堂教学模式应用研究

二、课题概述

（一）课题来源

随着社会日新月异的进步和信息技术的飞速发展，教育理念、教育模式也在不断的创新，网络同步课堂便应运而生。我区、校多次组织教师进行信息技术整合课大赛，并配备了录播教室、网络同步课堂教室。在网络信息的感召下，教师和学生都会对于传统的教学感到单一、乏味。对于学生为主体的课堂教学也较流于形式，学生不能够积极响应教师要求，积极性很难调动，无法真正起到学生为主体的课堂的初衷。

2015年12月和2016年12月天津市两次因为雾霾重度污染而停课一天和两天。面对这种突如其来的放假，教师是否能够灵活应对，真正做到停课不停学呢？网络的快速发展不光光是给大家的生活带来了便利，更应该为学习提供便捷。我们需要建立以学生为主体的网络同步课堂，即使学生不在学校，身在不同的地方也可以借助网络同步进行课程学习。

本课题作为《校际网络同步教学环境下教学模式的构建与应用研究》的一个子课题，立足于以学生为中心，希望用学生热衷的网络的特点调动学生的学习热情，让学生为中心的网络同步课堂真正做到将课堂交给学生。

（二）进程安排

本次课题研究分为五个阶段。

第一阶段：2017年2月13日至2017年3月13日，课题研究成员实验前准备，讨论完成教学设计、授课准备和布置学生任务，并完成以第一次学生为中心的校内网络同步课堂教学实录。

第二阶段：2017年3月14日至2017年4月14日，课题研究成员对已经完成的学生为中心的校内网络同步课堂教学中出现的问题进行总结、研究和突破。对教学设计、教学课件等进行修改，并进行第二次以学生为中心的校内网络同步课堂教学实录。

第三阶段：2017年4月15日至2017年5月15日，课题研究成员对班内学生进行分组，学生为中心组织课后网络同步课堂，教师进行水平检测检验学生课后网络同步课堂完成质量，并完成课题中期材料。

第四阶段：2017年5月15日至2017年5月30日，课题研究成员对前三阶段的实验进行研讨，总结，将讨论结果形成初步的结论。

第五阶段：2017年5月31日至2017年8月20日，完成结题报告。

(三）课题研究的现状分析

1.国内研究现状

国内网络同步课堂教学的研究较少，虽然不太成熟，但是仍处在积极探索的阶段，也有不少值得借鉴的研究成果。天津市就将实施校际网络同步教学项目作为2015年重要建设的一项民心工程。2016年，天津全市有672所学校已经安装和配置校际网络同步设备，完善“基础教育信息化”，落实“一校带多点、一校带多校”的应用模式，切实惠及广大师生。《教育信息化十年发展规划（2011—2020）》发展中强调缩小基础教育数字鸿沟，促进优质教育资源共建共享，重点支持农村地区、边远贫困地区、民族地区的学校信息化和公共服务体系的建设，努力缩小地区之间、城乡之间和学校之间的数字化差异。

2.国外研究现状

国外已经有不少大学实现了教育资源网络共享，为全球学习者提供了丰富的学习资源和便捷的学习途径。不少的商务人士采取网络直播会议，降低了会议的路途成本和时间成本，网络同步直播带给人们的便利数不胜数。

（四）课题研究的价值与意义

在网络同步课堂的教学环境下，教师可以完成教学视频直播，满足学校内同步教学的效果。以学生为中心的校内网络同步课堂，即课前要求个别学生准备课件PPT，课堂练习，课堂小结等供课堂使用。课上一位教师引导有准备的学生将准备内容进行讲解。课后要求学生回家组成学习小组进行网络同步互讲，对个别同学的个别问题进行逐个突破。

这样的教学模式能够让学生提高自主学习的能力，也可降低后进生转化的难度。让教师便于切磋教学基本功，提高教学水平，取长补短，迅速提升教师的专业知识素养。有利于缩小学校内部教育差距，促进我校内部优秀教育资源能够得到充分的利用。有助于教师更新教学理念学习创新的教学方法。也可让学生接受不同教师的讲课风格，丰富学生的解题技巧，让思考的方向多元化。

（五）课题研究的目标、内容与方法

1.研究的目标

通过本课题的研究，推进我校教学模式的改革，初步形成以学生为中心的校内网络同步课堂教学模式，为后面进一步研究奠定基础。

2.研究的内容

以学生为中心的校内网络同步课堂教学模式。

3.研究方法

文献研究，课例研究，比较研究

三、本阶段研究工作的内容、情况和存在问题

（一）本阶段研究工作的内容

按照进程安排，已经进行到第三阶段，完成了两次以学生为中心的校内网络同步课堂教学实录。并对学生进行了水平检测和调查问卷，了解同步课堂教学模式的效果。

（二）情况

两位课题成员在第一阶段和第二阶段的研究中分别作为主讲教师和助课教师，主讲教师负责制定教学计划，确定教学方法，编制课时计划教案，实施现场授课，制作课件，选择作业习题，指导学习方法，培养学生动手能力。为了实现“以学生为中心”，主讲教师布置让学生准备课件PPT，课堂练习，课堂小结等，学生在准备的过程即预习的过程。老师根据对学生的了解，对不同的学生分配不同的任务，确保学生能够完成自己的任务，不会因为能力达不到而出现完成不了的情况。另外，主讲教师与助课教师进行沟通、交流教学信息，共同组织好主讲教室和直播教室的教学工作。同步教学时，助课教师应在直播教室随班听课，助课教师主要负责辅导计划的制定、本班级课堂教学的组织、学生答题、作业批改、成绩考核，做好学生成绩分析、辅导学生实验、反馈直播教室教学班学生情况，并与主讲教师进行教育教学信息的交流，从而减小远程教育与传统“面对面”授课形式教学效果上的差距，保证直播教室课堂教学的质量。

在第一阶段，主讲教师通过校内网络组织主讲教室和直播教室中的学生进行同步学习。在这一阶段的实验中，激发了学生的学习兴趣，当然也还有一些问题，比如直播教室学生出现的问题，在主讲教室学生并没有出现，主讲教师自然当时就不知道，没能在课上对问题给予及时点拨。之后课题组成员和其他教师积极讨论，总结问题，在第二阶段的准备中，更加精心备课，做好预设，集思广益，把学生出现的问题尽可能的都想到，在主讲教室点拨的更加全面，避免了上次的问题。

为了了解两个阶段同步教学的效果，我们对学生进行了水平检测和调查问卷，后面会在第四阶段中对检测和调查问卷进行统计分析。

（三）存在问题

1. 在同步课堂教学中，如何更好地体现学生的主体地位。

小组合作学习在我校一直都在实行，小组合作学习就是为了改变过去传统的“以教师为中心、以课堂为中心、以教材为中心”的教学模式，让学生真正成为学习的主人，在同步教学中如何融入小组合作，更好地体现学生的主题地位是一个值得我们继续探究思考的问题。

2.同步教学中，教师之间，师生之间，生生之间如何分工、协作。

同步课堂教学模式采取直播传输教学内容与面授讲授相结合的方式进行。在这一过程中需要多方面的人共同协作，教师、学生都需要做些什么，为了上好一节课，各自又都应扮演怎样的角色，负责怎样的工作？

四、阶段性成果

课题组成员都分别录制了“以学生为中心校内网络同步课堂实录” ，并在准备相关方面的论文。

五、下阶段研究工作的计划

1.2017年5月15日至2017年5月30日，课题研究成员对前三阶段的实验进行研讨，总结，对存在问题进行进一步思考，对前面做的检测和调查问卷进行统计分析，将分析结果形成初步的结论。

2.2017年5月31日至2017年8月20日，完成结题。