天津市教育信息技术研究课题

开 题 报 告

课 题 名 称     基于网络学习空间实施学生

个人成长档案袋评价

| 课题批准号 | 171201040063 |
| --- | --- |
| 课题负责人 | 杨天丽 |
| 所在单位 | 天津市南开区中营小学 |
| 起止时间 | 2017.09--2019.12 |

| 一、开题活动简况 开题时间：2017年09月 开题地点：天津市南开区中营小学 参加人员：杨天丽 （高级教师） 闫芳（一级教师） 赵婧（一级教师） 刘文彦（一级教师） 史慧丽（二级教师） 开题活动会议内容： 1. 主持人（本课题组负责人）简要介绍课题申请过程，宣布课题通过审批，已立项。 2. 主持人介绍课题开展情况，本次活动流程安排。 3. 课题组成员闫芳老师、赵婧老师分别做开题活动汇报，从课题的研究背景与现状、概念界定于解读、研究内容与方法、组织分工与进度、预期成果等五个方面进行介绍。 4. 课题组成员讨论，提出对课题的修改意见，在研究进度，研究目标等内容进行梳理。 5. 课题组负责人做开题报告会的总结，要求参与人员认真负责，高标准完成此项工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、开题报告要点：题目、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，要求具体明确、可操作，限5000字左右，（可加页）。 课题名称 基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价 研究内容 1、基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价的内涵解读。 2、基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价的理论基础。 3、基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价的价值。 （1）人文价值 （2）实用价值 4、基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价的原则。 （1）定性评价与定量评价相结合 （2）静态评价与动态评价相结合 （3）他人评价与自我评价相结合 5、基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价的主体与信息技术条件。 （1）评价主体：学生本人、同学、家长、教师。 （2）信息技术条件：基于网络学习空间实施个人成长档案袋评价平台的开发 6、基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价的方法——以中营小学“云瀚竹生”管理平台为例。 （1）评价内容 （2）操作流程 7、基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价面临的问题 （1）评分标准与分数权重如何确定？ （2）不同网络平台之间如何共享信息？ 8、基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价的建议。 研究方法 采用调查问卷法、比较研究法、案例研究法、经验总结法和文献研究法。 1、利用调查问卷，了解本校有关学生成长资料袋评价的现状，如应用的方法，目前的研究成果等。 2、进行基于网络学习空间与普通方式对于学生个人成长档案袋评价的比较研究，吸收中外对于此课题应用的经验，促进基于网络空间，实施学生个人成长档案袋评价的研究深入。 3、根据学生成长档案袋评价的实际案例，总结经验，共同探讨。 4、调查搜集国内外对于学生个人成长档案袋评价的相关资料。查阅相关的研究文献、论著、报告、经验总结、统计资料等，给本课题的研究提供借鉴。 |  |  |  |
| 实施步骤 第一阶段（2017年09月——2017年12月） 1、制定《基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价》课题实施方案，邀请校领导，召开课题开题论证会，听取领导和课题组教师对《基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价》研究方案的意见。 2、开展《基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价》应用研究，完善此项课题的目标、内容、流程及其评价相关研究工作。 第二阶段（2018年01月——2019年8月） 1、组织课题组教师，编订《我校学生个人成长档案袋评价现状调查问卷》。 2、调查搜集国内外对于学生个人成长档案袋评价的相关资料。查阅相关的研究文献、论著、报告、经验总结、统计资料等，给本课题的研究提供借鉴。 3、参照《我校学生个人成长档案袋评价现状调查问卷》，初步建立基于网络学习空间的学生个人成长档案袋评价试用体系。 第三阶段（2019年9月——2019年12月） 1、推出基于网络学习空间的学生个人成长档案袋评价研究的课例、案例与相关理论研究。 2、推出《基于网络学习空间的学生个人成长档案袋评价》等课题研究成果，为课题的结题和鉴定做好充分的准备。整理收集老师的论文案例及基于网络学习空间的学生个人成长档案袋评价的试用感受，并进行分析、总结。 3、课题组老师撰写《基于网络学习空间的学生个人成长档案袋评价》相关论文。 4、撰写课题研究结题报告，请专家及领导鉴定和评议。 组织、分工 参加者有多年的教育教学经验，同时也参与学校十二五课题研究，具备一定的理论经验与研究经验。 闫芳，女，31岁，小学一级教师。擅长小学语文教学及教育理论研究。 研究生毕业于天津师范大学教育科学学院教育学原理专业，在学期间参与导师课题：基础教育教师尊重学生的理论与实践研究，论文《从师道尊严到尊重学生——伦理学视野中师生关系的变迁》发表于国家核心期刊河北师大学报2012年2月刊；论文《中小学国学教育研究的进展与问题》发表于天津市教科院学报2012年2月刊；入职后积极参加教育科研，2014年9月，2015年9月，论文《中小学国学教育研究的进展与问题》获全国和谐德育课题研究优秀成果一等奖。 赵婧，女，28岁，一级教师。大学本科学历，毕业于天津师范大学，小学教育（中文方向）专业，获学士学位。擅长小学语文中低年级教学及教育理论研究，“十二五”期间独立承担校级课题《现代信息技术与低年级语文教学的整合》，并已顺利结题。2012年11月，撰写的论文《学校 家庭 社会共同培养学生学会对集体负责的意识》获全国和谐德育课题研究优秀成果三等奖；2015年9月，撰写的论文《给梦想插上隐形的翅膀——关注脑瘫患儿》获全国和谐德育课题研究优秀成果一等奖；2015年12月，撰写的论文《教育教学信息化与低年级语文教学的整合》获天津市中小学第十五届教研教改成果三等奖。 年 月 日 |  |  |  |
| 刘文彦，女，30岁，一级教师。毕业于天津师范大学初等教育学院小学教育专业，获教育学学士学位。擅长小学语文教学及理论研究。工作以来潜心教育教学研究，关注信息技术与课程整合。曾获得 “三青三名”学科带头人。教学软件《北京》一课获全国“三优”评选活动二等奖，“南开杯”优质课大赛二等奖，2011年3月《培养学生在语文课堂的“说话”能力》获天津市“教育创新”论文评选区级一等奖；2011年12月《浅谈如何在语文课堂上激发小学生对古诗词的学习兴趣》获全国小学课堂教学交流研讨展示活动三等奖；2012年7月《浅谈语文课堂上的“以读代讲”》获天津市“教育创新”论文区级三等奖；2013年7月《浅谈“班级博客”在班级管理中的作用》获全国和谐德育课题研究优秀成果二等奖；2016年3月《在减负高效背景下小学低段“期末能力考核评价方案”的研究》获天津市“教育创新”论文区级一等奖。 史慧丽，女，28岁，小学二级教师。擅长小学语文教学及教育理论研究。研究生毕业于天津师范大学国际教育交流学院语言学及应用语言学专业，获文学硕士学位。在学期间，2011.09参赛作品荣获第九届“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛二等奖；《浅显理论视角下的类词缀》一文发表于2015《继之论坛》；《初探河南濮阳方言中的尖音现象》一文发表于《北方文学》2015·5。 - 三、课题预期的成果与表现形式 - 2017.05---2019.05 《基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价》成果集 论文，网络实际应用系统 2019.06---2019.12 《基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价》成果集 论文，网络实际应用系统 评议专家组签名 年 月 日 |  |  |  |
| 四、重要变更：侧重说明对照课题申请书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字左右（可加页）。 尊敬的领导： 本课题小组于2017年9月，申请并通过了天津市电教馆教育信息技术研究课题《基于网络学习空间实施学生个人成长档案袋评价》（课题研究编号：171201040063 ）原计划2019年01月结题，成员在实施课题的过程中，认为原定时间过于仓促，不能有效调动学生的积极性，不利于课题研究成员全面的进行研究分析总结，无法按时完成结题工作，特申请延期一年，于2019年12月结题。在今后的时间段内，本课题组成员将抓紧时间，齐心协力，保证课题的顺利完成。 特此申请，望批准。 申请人：杨天丽 2018年12月 课题负责人签名 年 月 日 |  |  |  |
| 五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日 |  |  |  |
|  | 六、教育主管部门或课题管理委托单位（部门）意见 公章 负责人（公章） 年 月 日 |  |  |

天津市教育信息化协会秘书处   2014年5月制