课题的研究目标、研究内容、研究假设和拟创新点；

（一）研究目标 构建信息技术下” 互助共进”教学组织形式，提高学生综合素质，提升教师的专业素养的目的，实现学生、教师、学校共同发展。

（二）研究内容

1、对现有课堂教学模式进行改良，以落实信息技术下“互助共进”教学组织形式。

2、建构适应新的教育教学组织形式的课堂教学管理制度；

3、新的教育教学组织形式下的教师备课、上课。

（三）研究假设

1、通过探索新的教育教学组织形式，课堂效率得到提高；

2、新的教育教学组织形式，激发了学生的主体意识，促进了学生的个性发展，学生在小组合作学习过程中知识获取能力得到锻炼和提高，情感得到正面提升。

3、课题研究使教师的观念得到更新，专业发展上新台阶。

（四）创新之处

1、构建独具我校特色的个性课堂。

2、探寻“互助共进”教学模式的策略、评价标准及制度保障等。

本课题的研究思路、研究方法、技术路线和实施步骤。 （一）研究思路

1、教师全员参与对现行班级授课制的改良，提高课堂效益。

2、重点探索“互助共进”教学模式的教学策略。

3、由教研组长组织学科教师进行各学科教学策略的实践研究。

（二）研究方法

1、文献研究方法：《课程标准》、主体教育论、素质教育理论、多元智力论、课堂教学组织形式理论等是我们需要广泛涉猎的理论营养。

2、行动研究法：通过课题理论学习、课题思想的实践，教学过程的检查、评价等活动，检验研究成果，探讨和修订研究重点和方向。

3、经验总结法：在课题研究的各个阶段不断地进行反思和总结。

4、教育调查法：根据实验需要采用问卷、访谈、测评等形式进行调查分析、寻找“互助共进”教学组织形式对教学效率影响的规律。

5、个案研究法：通过年级个案、班级个案、个体个案的追踪分析，研究“互助共进”教学组织形式的成效。

（三）实施步骤 本课题研究以三年为期，从2016年12月至2019年12月。分为四个阶段。 第一阶段（2016年12月—2017年7月）为准备阶段。 讨论制定课题申请评审书，递交总课题组进行资格审查；进行理论学习，转变教师与学生的观念；制定具体的实施计划并修改完善方案。 第二阶段（2017年8月—2018年10月）为实施阶段。 全面启动课题研究，实施课题计划；课题中期评估，完善研究思路，适时邀请专家对课题研究进行指导，调整研究计划。 第三阶段（2018年11月—2019年8月）为课题提升阶段。在第二阶段基础上优化研究程序，提高研究效率，基本完善高效教育教学组织形式。 第四阶段（2019年9月—2019年12月）为总结和结题阶段。 总结“互助共进”教学模式的构建，物化研究成果，撰写课题研究报告、工作报告，申请课题鉴定结题。