课题工作报告

《发挥信息技术优势，培养学生课堂核心素养的研究》是我校承担区教育信息技术研究课题。本课题研究周期为二年（2018年3月---2020年3月），分准备、实施、总结三个阶段进行。由陈伯刚担任课题负责人，呼艳敏、王国良、李桂婷、高峰等九位老师共同参与研究。目前我校课题研究完成了课题准备、课题立项、课题实施阶段工作，结题阶段工作也基本完成，正在准备验收材料。现将课题工作报告如下：

一、课题研究的概述

课堂是学生学习发生的主要场所，为师生的活动提供了空间条件，而教学通过师生、生生的互动与交往，促进学生知识、能力和品格的变化。因此，课堂教学是学校教育中促进学生学习的主要手段。抓好学校课堂教学就把握住了培养学生核心素养的关键。

学生课堂核心素养是学生在各学科学习过程中，应具有的最普遍的，最基本的素养，具体表现为：主动学习能力、语言表达能力、合作交往能力、自主创新能力以及品德修养能力。课堂核心素养贯穿于课程目标、结构、内容、教学实施以及质量标准与评价的整个过程中。课堂核心素养的落实，显然不仅仅是对教学内容的选择和变更，它更是以学习方式和教学模式的变革为保障的。本课题组顺应时代要求，提出了《发挥信息技术优势，培养学生课堂核心素养的研究》课题，试图通过对该课题的实践，探讨出利用信息技术优化教学过程，培养学生课堂核心素养的优势、以及可能出现的问题，全面提高课堂教学质量。

二、研究内容和目标

(一）、课题研究的主要内容

1、充分利用好信息技术环境，如何与学科的课堂教学做到有机的结合。2、如何利用信息技术环境，改革传统的课堂教学模式，探索培养学生核心素养的教学策略与方法。 3、如何在信息技术环境下的课堂教学中体现以人为本的思想，从而培养学生的实践能力和创新精神。4、如何在课堂教学过程中抓住媒体的最佳作用点和作用时机。以上是本课题研究的基本内容。

坚持以人为本的思想，围绕运用现代教育理论和我校现有的信息技术平台，结合各学科特点，各学科设立了以下子课题：

信息技术与培养学生思想道德品质的研究。

信息技术与培养学生人文素养的研究。

信息技术与培养学生阅读和语言素养的研究。

信息技术与课堂核心素养评价体系的研究

(二）、研究目标

通过本课题的研究，培养学生的核心素养、提高学生学习能力和成绩；通过课题实验研究，总结出一套切实可行的提高学生课堂核心素养的途径和方法，从而促进教师教学水平不断提高和提升学校的办学水平。

1、推进信息技术与各学科深度融合。有效利用信息技术推进学校教育教学改革，落实“核心素养、立德树人”教育理念。

2、提高教师的综合素质。能够熟练掌握课件制作、Flash动画的制作、微信的运用、PC电子书的设计和制作、数字故事的制作等等信息技术手段，提高自身素养。

3、促进信息技术与学科课程的整合，逐步实现教学内容呈现方式、学生的学习方式、教师的教学方式和师生互动方式的变革。实现学科知识、技能、情感态度价值观的有机融合，培养学生核心素养。

4、通过教学实践落实核心素养。探索一条“利用信息技术培养学生核心素养”的教学模式和策略。

三、课题研究的主要过程和活动

（一）、领导重视、成立机构、明确责任、全员参与。

为使《发挥信息技术优势，培养学生课堂核心素养的研究》课题研究的工作能够顺利开展，使课题研究走向规范化，科学化。学校将本课题研究作为重要事情来抓，成立有课题研究领导小组。课题研究小组成员名单及分工如下：

组  长： 陈伯刚   负责统筹课题研究全局，指导课题开展工作，写课题研究方案及课题总结报告。

副组长：呼艳敏　负责课题资料整理打印，及日常课题工作开展管理及记录。

组　员：高 峰、王国良、李桂婷、朱会弟、徐艳婷、安文英、杨立新、姚莉娜 （进行课题实验，上研究课，做总结）。

（二）做好课题研究主要活动设计

为了搞好此项课题研究，我们学校进行了认真规划，成立了课题工作领导小组及课题研究小组。从课题研究目标出发，按照课题研究的规划，我校的课题研究总体分为三个阶段进行。

1、准备阶段（2017.10——2018.3）

本阶段主要完成了以下的相关工作：

（1）成立课题工作领导小组，负责课题申报工作。

学习有关核心素养的教学理论、教学模式、教学评价等相关文章，吸取专家和同行的先进经验，了解国内外相关问题的研究动态、研究成果。2018年3月, 对我校学生和教师进行问卷调查,对当前我校课堂应用网络资源和多媒体辅助教学中存在的问题进行调查。课题组进行了通过调查数据分析，形成了课题调研报告。调查显示，教师利用掌握的办公软件类型单一、对带有信息技术特征的教学模式了解甚少、很少利用信息技术与学生及同行交流、教师对教学中使用信息技术存在矛盾心态。究其原因为:教师结合信息技术的意识不足及能力不够、学校对信息技术与教学结合的重视程度不够。通过了解一线教师在教学的现状。对课题研究的可行性以及课题研究对学校的教学工作的影响和意义进行了反复的论证，确定了该课题研究的指导思想和研究目标，明确了课题研究的内容，完成了《发挥信息技术优势，培养学生课堂核心素养的研究》课题研究申请书的填写及其课题申报工作。

（2）组建了精干研究队伍，完善课题研究方案。

为了课题的实施，我们组建了课题研究队伍，学校校长亲自参与课题研究。 课题组还对实验教师进行了合理的分工，为课题研究的顺利进行提供了有力的人员保障。区电教馆的专家为我们指导对我校申报的课题进行了认真的审议指导，对于课题的界定和课题研究的目标等提出了具体而宝贵的指导意见。我校课题组结合这些意见对课题方案进行进一步的修订，进行了多次的修改完善，在课题申报方案的基础上进一步确立好课题研究的核心目标和内容。

（3）学校大力投入，进一步完善硬件设施。

为做好课题的基础工作，学校投入了大量的资金，每位教师配备了一台平板电脑，此外学校教育现代化创建成功，各班级多媒体四位一体机的配备，计算机教室、多媒体录播室，300MB光纤接入互联网等资源。这使该课题在研究方面又有了很好的硬件方面的支撑。这些有利的条件保证了该课题的顺利进行，为开展课题研究提供了物质条件。

2、实施阶段（2018.4——2019.9）

（1）营造氛围，调动教师研究激情。

极力营造和谐的研讨氛围，积极开展课题研讨工作。学校召开课题组教师会议，阐明课题研究是当前学校校本教研一个很重要的平台。指出作为处在信息化社会环境中的教师，能够参与课题研究是教师的基本素质之一，是教师的工作方式之一，也是教师的学习方式之一，参与课题研究可以促进教师的专业化成长。

（2）立足课堂，面向全体，有机渗透核心素养培养

主要通过文献研发究法，借鉴他人研究成果，找地理、音乐、语文、道德与法治等知识与信息技术结合点。采取行动研究和个案研究的方法，在课堂教学中，充分利用信息技术的“影、音、图”等与各学科的信息融合来实践操作，通过集体备课与评课、上研讨课与示范课、教法研讨与心得交流、同伴互助与校际交流等多种形式积极开展研究工作，努力探索利用信息技术培养学生课堂核心素养的途径和方法。2018年12月我们开展了以课题研究为核心的“多媒体教学优质课竞赛”活动，杨立新、安文英、王国良、朱会弟四位教师在“宝坻区2017-2018学年度信息技术与客厅教学深度融合大赛”中，分别荣获二、三等奖。

（3）做好课题中期评估工作。

学校课题组根据研究出的教学方法和过程性资料完成了中期评估阶段性工作报告和阶段性研究报告，参加了市电教馆对课题《发挥信息技术优势，培养学生课堂核心素养的研究》的中期评估，一致通过我校课题中期评估验收。

3、总结阶段（2019.10——2019.12）

对研究资料、数据进行分析、分类、提炼，形成课题研究成果；并将成果应用到实际教学中，在实践中检验、完善、提高。收集、整理、编排、装订研究资料，汇编相关课题研究成果（优秀论文、优秀教案和案例、教学课件、教学心得与反思、师生获奖情况及影像资料等），开展课题研究成果展示活动。完成课题研究报告，向上级课题主管部门申请结题。

（1）、处理数据资料，整理研究成果，

（2）、召开有关专题研讨会，成果展示会。

（3）、撰写课题研究报告

（4）、成果的整理和出版。如将研究过程中老师的有创新的、有价值的论文、课例、录像、等加以整理、推广。

（5）、结题鉴定。

（6）、在本地区内推广成功的经验和做法。 研究内容：

（三）课题研究计划执行情况

二年来，课题组举行校内课题研究活动近20多次，参加上级科研活动10多次。为保证课题研究的质量，课题组还严格执行考勤制度，从出勤率上保证课题的开展。

1、加强教育理论学习，转变教学观念

加强教育理论学习，努力提高每个成员的理论水平。两年来，课题组结合天津市教师继续教育学习的内容要求与安排，每个成员都主动参加了市级组织的各项各次活动，与此同时，课题组组织全体成员定时学习教育教学科研理论，学习先进、有效的教学思想、教学方法和教学经验。系统学习了《微信及其应用基础》《PC电子书的设计与制作》《数字故事制作》《Flash动画进阶篇》这些专业的信息技术，不仅开阔了我们的眼界，更是教会了我们切实有用的教育教学手段，让对自己的教师生涯有了更新的认识和规划，让我们对培育学生核心素养教育有了更加明晰的认识和理解，并且指导着我们的教育教学实践，促使更好的改进班级管理方式方法和教育理念的更新。

2、加强管理，完善制度。充分保证课题研究时间。我们充分利用每周星期二上午用两节课的课题活动时间，做到专时专题研究。

3、多形式、多渠道开展课题研究。

规范课题研究的过程管理，积极进行课题教学研究活动。课题研究实验以来，我们认真进行了公开课、优质课的说课、集体备课和评课活动，坚持做到上公开课的老师必须提前一周说课，并且说课后进行集体备课，对课题研究课展开讨论，真诚坦率地探讨信息技术与学科整合中的一些问题。通过说课、评课，教师的教学科研水平提高很快。二年来，通过老教师的展示课，青年教师的公开课，新教师的汇报课以及新老教师带徒一系列活动，整体上大大提高了教师的业务水平，杨立新、安文英、王国良、朱会弟四位教师在“宝坻区2017-2018学年度信息技术与客厅教学深度融合大赛”中，分别荣获二、三等奖。

课题研究中我们还十分注重走出去、请进来相结合的办法，在研究的过程学校组织一部分教师兄弟学校学习、取经；同时还邀请了区教研员和专家来校作专题讲座并指导教学科研工作。积极进行课题教学研究活动。陈伯刚撰写的论文《优化教学过程，提高地理教学质量》获2018年“教育创新”论文评选区级二等奖；论文《发挥信息技术优势，在地理教学中培养学生人文素养》获2019年“教育创新”论文评选区级二等奖。王国良撰写的论文《运用音乐教学手段 培养学生审美能力》获市2018年“教育创新”论文评选区级三等奖；论文《利用多媒体优势，培养学生音乐素质》获市2019年“教育创新”论文评选区级一等奖。李桂婷撰写的论文《依托核心素养，开发校本课程》获市2018年“教育创新”论文评选区级二等奖。朱会弟撰写的论文《发挥信息技术优势,提高地理课堂教学效率》获市2018年“教育创新”论文评选区级二等奖。呼艳敏撰写的论文《改进道德与法治课堂教学策略，提高课堂教学效果》获市2018年“教育创新”论文评选区级三等奖。高峰老师的论文《提高语文课堂有效性的构建》获市2018年度“教育创新”论文评选区级三等奖。姚莉娜撰写的论文《让音乐课潜移默化，润物细无声》获市2018年“教育创新”论文评选区级二等奖。

杨立新、安文英、王国良、朱会弟四位教师在“宝坻区2017-2018学年度信息技术与客厅教学深度融合大赛”中，分别荣获二、三等奖。李桂婷的课《生活需要法律》在“宝坻区2018-2019学年度信息技术与客厅教学深度融合大赛”中，荣获区级二等奖。徐艳婷在“2018年天津市特色教研成果评选”中，申报的《与时俱进，资源共享——信息技术与统编本语文教材有机整合》成果，荣获区级二等奖。

四、课题开展获得的成效

（一）立足课堂教学，形成“素养至上”的课堂优化思路

首先，优化原有课程标准制定的思路和方向，以培育学生核心素养为指向，利用信息技术实现是“素养”与“学科”的有效整合，实现“学科课堂”的优化升级。主要包括三方面内容： 一是学科内各知识点与不同模块整合施教， 发挥学科教学的最大效益； 二是在主题教学、专项活动的教学中促进跨学科整合，提高学生综合利用多学科知识解决现实问题的能力；三是学科知识与生活情境的整合，既提高学科教学的生活味，也增加学生解决生活问题的知识含量。

（二）构建了信息技术与学科教学整合的基本模式

我们的整合是对以往教学模式的借鉴与创新，并结合学科教学特点，进行深化与发展，经过实践的验证与修改完善，我们确定了“信息技术与学科教学整合”的基本教学模式。就教学内容而言，基于我们对现代教育技术的认识和理解，学校在现代信息技术与课程整合的具体操作中，将研究切口落在“核心素养”上，突出了针对教学过程中教学环境、教学资源、教师和学生四个主变量形成的教学程序和结构的设计。在遵循的建构主义学习环境下的教学设计原则，强调以学生为主体，强调“情境”和“问题”对意义建构的重要作用；强调了“协作学习”对意义建构的关键作用。因此，在实际教学中将学习内容立足于教学内容，以课堂教学中的知识点作为生长点,引导学生自主参与开展对学科问题的深入探讨，或是从学科的角度与生活的某些关联问题进行研究。课堂教学中，不同的学科在所采用的方法不完全相同，但从目前我们学校教师在具体的操作层面上分析，它们还是存在着一些共同特点的，这就是以学生发现问题为教学的开始，以问题解决并形成新的学科认知结构为结束，其一般流程为：发现问题——引导启发——方法引导——形成认知——讨论研究——得出结论。

（三）培养学生自主学习能力，营造和谐的课堂学习氛围。

在信息技术教学环境中形成的教学过程结构，教师在课堂教学中能注意积累案例，深刻反思教学，积极探讨学生主体性与教师角色的特点。坚持以人为本的教育思想，以全新的思想理念指导自己的教学，促进师生关系融洽，改善课堂氛围，为学生提供了主动参与的机会。每位学生都有平等的机会在各种各样的学习活动中讨论并解答问题，变原来的单纯旁观者为积极参与者。学生们在研讨中自由发言，当一个同学对问题的理解遇到困难时可以请求其他同学帮助，学习别人的优点，开展互学、互练、互查、互评活动，增强了学生的合作和竞争意识。

（四）提高了教师的信息技术应用水平。

在课题研究的逐步实施中，全体实验教师信息技术知识增加，信息技术应用能力提升，部分教师能够熟练掌握课件制作、Flash动画的制作、微信、PC电子书的设计和制作、数字故事的制作等等信息技术手段。提高自身素养，提高教师的综合素质。对于如何运用信息技术手段服务、促进我的课堂教学有了具体的思考和实践：

首先信息技术运用于课堂教学，要做到有的放矢，不能为了用，一味地追求使用计算机，过度使用视频图像，学生只对生动的信息技术感兴趣，认真思考问题的不多，信息技术就会成为教学的干扰。

其次信息技术运用于课堂教学依然要体现出以学生为主体，教师为主导，教师应具有较强的驾驭课堂的能力和课堂应变能力，引导学生共同探讨问题、解决问题，使学生的学习有目的、有成效。反之，学生学习的自由度过大，就容易偏离教学目标的要求。

第三、信息技术的运用要体现出学科教学的特点，适合学生的认知规律。当前我国基础教育的课堂教学目标以三维目标为中介培养学生的核心素养，因此，优质的课堂教学必须实现三维目标，在有限的时间和精力投入后，学生的核心素养才能获得了最大的发展。

四、课题研究的差距与改进建议

存在的差距：

1、落实不到位：计划是制定了，但有时时间不够用，或临时有任务，往往落实不到位，使得研究没有收到预期到效果

2、部分实验教师参与课题组组织的培训活动太少，忽略学科特点，影响教学质量的提高。有的教师走上了另一个极端，认为不用“信息技术”就不是好课，用了“信息技术”就是全优课，因而许多教师盲目地、不切实际地花大力气把工作重点放在课件的制作上，而放弃了对教材的深入研究，忽略了学科特点。

3、理论挖掘不够，发表有关信息技术和学科整合的文章离我们的预期还有一定的距离。

4、有些教师在上课过程中，只是照“屏”宣科，点点鼠标，缺少和学生的互动，情感丰富的师生对话变成了冷冰冰的计算机和学生的对话。

在课题研究的实施过程中，我们也发现了一些问题，这也是需要完善的地方：

针对存在的这些问题，我们将从以下几个方面进行改正：

1．加强课题组人员的理论学习，提升课题组成员的理论修养，正确理解信息技术与学科教学有效整合的内涵，力争能多发表相关文章，形成一定的理论。

2．加大投入，完善硬件设施，为全体教师运用信息技术提高教学效益创造外部条件。

3．为基层学校的教师减轻工作负担，使其有更多的时间和精力投入到课题研究中。

4．加大奖励力度，提高教师参与课题研究的积极性。