翻转课堂理念下的农村小学英语微课教学应用研究

工作报告

“翻转课堂理念下的农村小学英语微课教学应用研究”（宝坻区教育信息技术研究课题）是我校在新课程背景下结合本校的教学实际于2017年12月提出并申报的课题, 区电教中心于2018年年初批准立项（立项批文为181201150029号）。近两年来，在区电教中心的全力支持及精心指导下，我校坚持以新课程改革为突破口，以课题研究为切入点，全体课题组成员积极参与，认真实践，使教科研工作富有一定成效，取得了一定的理论价值和实践价值的成果，达到了预定目标。现将课题研究工作总结如下：

一、精心组织，扎实安排

当研究课题申报后，学校成立了领导小组和课题研究小组，认真做到课题研究工作、人员、经费、奖惩四落实。确保课题研究工作有序开展。课题研讨共划分为以下三个阶段进行：

1、课题研究准备筹划阶段，（第一阶段）（2017.06－2017.08）

在这一阶段过程中，我校由校长亲自挂帅，由教务处牵头，由各子课题组负责人具体负责，认真组织课题组成员，讨论搜集有关文献，确定研究内容，制定研究目标、途径、方法，撰写实验研究方案。

2、课题研究实施试验阶段，第二阶段 (2017.09－2019.03)

学校成立了专门的课题研究实施推进、督察小组（由教务处负责），定期指导及检查；同时，各子课题组负责人在教务处的统一指导下，精心组织课题组成员根据研究方案确定承担的相应任务，积极开展形式多样的研讨活动，通过组织对有关文献及网络资源的学习，撰写论文，交流心得、反思，开展教学设计，学生活动的指导，不断完善和创新在抓好典型引路的基础上，探索出基于翻转课堂的微课教学特点和规律，总结出教学实施的基本规律，完善课堂教学流程，依据实施过程中存在的问题，完善教学评价办法，全面实施基于翻转课堂的小学英语微课教学，课堂教学水平得到提高，学生学习成效得到提升。

3、课题研究完善阶段，第三阶段（2019.03－2019.10）

通过在第二阶段的实验、研究的基础上，学校要求各子课题组负责组织课题组成员认真反思，不断完善实施方案，全面组织研究，召开学校、教师反思总结会，调整实施策略，继续做好实验研究，撰写实验总结，上传学校总课题组，申请结题验收评估

4、课题研究总结结题阶段，第四阶段（2019.11－至今）

通过在第二、三阶段的实验、研究、完善的基础上，学校要求各课题组负责组织本课题组成员认真反思，理论与实践研究的成果整理档案，形成课题研究结题报告，接受上级验收评估。

二、大力支持，做好服务

1、组织人员培训，确保课题研究的先进性

课题研究之初，课题组内相当多的教师对翻转课堂和微课教学理念的学习还不够到位，还未吃透相关理论，不太了解课题所要解决问题的含义。部分教师对翻转课堂的教学方式未能通读，对全局的把握，对每册、每单元、每篇教材的内容钻研不够深入，未能设计出适合学生主动投入、主动参与、主动发展的新颖的独特的微课教学设计。学校领导牵头，采取“请进来，走出去”的模式，聘请专家为各课题组成员举办了翻转课堂、微课教学等专题讲座，以更新研究人员的教育观念，提高教育理论水平，立足校本培训，以宝坻教育资源公共服务平台为依托，加强教师教育技术应用和网络资源学习培训，提高教师的现代教育技术的应用技能。同时，结合学校实际情况，开展了卓有成效的微课评比等活动。通过组织教师钻研翻转课堂，把握微课教学等系统培训，设计研究与活动开展，研究组成员能根据教材的特点、重点、难点，精心设计出翻转课堂教案，促进教师教学能力的发展，大大提高了教师微课教学水平和质量。

2、周密组织活动，确保课题研究的参与性

如何引导全体课题组成员以实际行动投入到研究中来，如何提高研究实效是我校自始至终都高度重视的问题。为此，我校为各课题组提供专项资金，想课题组所想，急课题组所急，同时，课题研究内容的增加，学校统筹协调机制，及时调整课题组成员分工，鼓励新入职教师参与课题实验研究，扩大实验研究面，确保课题研究人力资源的整合，保证课题研究的持续有效性和推广应用效果。

（1）学校要求各子课题组制定出相关的工作计划；

（2）学校制定了课题活动的相关制度（如考勤制度、激励制度等）。

（3）建立定期研讨交流活动，及时调整课题研究实施策略。

（4）学校由教务处负责，定期对各子课题组的工作进行检查。

3、抓好资料积累，确保课题研究的价值性

课题研究资料是研究过程的载体与见证，在一定程度上反映出研究的水平与层次。课题组从成立之日起，就注意培养研究人员的资料意识，认真抓好了资料的收集、整理工作，确保课题研究工作落到实处。每次活动都将教师的教学设计、说课稿收上来留存，并将教师的相关论文整理成册。

三、认真探究，抓好落实

在课题实施研究的过程中，各子课题组分别紧密围绕主课题，广泛探索适应于新课程要求下并结合我校英语学科的翻转课堂教学，认真做到了六个坚持：

一是坚持“咬定青山不放松”，明确课题研究的目标，以其为头等大事，无论学校有任何重大活动或检查，都不能中断对课题的研究，都不能对课题的研究有任何冲击。

二是坚持理论学习不放松，每个课题组成员坚持每周搜集资料，强化相关学科知识的积累及相关的教学理论；

三是教师坚持每学期上好两节公开课，每学期开展一次相关的综合实践活动，每学年举行一次微课教学研讨会，每年与联盟学校开展一次联合教研活动，从而在实践中发现问题、解决问题，论证观点，寻找规律；

四是坚持每年每人写好一篇相关小论文或教学反思，将理论与实践相结合，不断提高自身研究水平色；

五是坚持在学生英语学习成效上求论证；

六是课题成员坚持相互交流，定期开展课题研讨会，使教师在研讨中提升自我。

我们通过文献学习、课堂教学与研讨、联校研讨、综合实践、调查反思，总结提高的科研思路，立足校本培训，加强校本教研，组织看优质课例、网络教研，优质课评比、撰写论文、反思说课等有效研究，使课题研究内容得到了全面落实，课题研究的目标顺利实现，其成效主要体现在以下几个方面：

（一）丰富了教师备课资源，利于借鉴学习

优秀的教学视频和教学课件都是教师通过对教材进行再挖掘及再理解、广泛搜集素材，结合教材和素材进行再加工而制作出来的。微课就是一种备受青睐的备课素材，能很好地补充和拓展教材内容，方便师生教授和学习，教师在备课过程中可以在微课平台上搜到一些有用的微课教学资源，设计并应用于符合自己学生需要的高效课堂。教师可将微课应用于英语课前的情境创设、 课上教学重难点的巩固和课后的复习与实践，由此可见，微课极大地丰富了教师备课资源， 利于教师之间相互借鉴相互学习。

（二）充实了教师教学方法，利于困难学生转化

众所周知，教无定法。针对类型各异、层次各不相同的学生教师应因材施教，不可“一刀切”。微课教学有利于全体学生英语学习水平的提高，尤其对学困生有较大帮助：课上不能跟上教学进度， 课下无需再追问教师去讲解，而是靠反复观看视频去巩固学习。这样不仅有利于学困生更好地学习，而且还充实了教师的教学方法。

（三）拓展了教师教学资源，增加了学习兴趣

小学生有很强的好奇心、求知欲、 对新鲜事物有浓厚的兴趣，教师在微课中除了对重难点、易错点进行讲解外，还可以在微课中加入相关的课外知识，以微课的形式让学生观看、供他们学习，如西方国家的文化传统及风俗习惯等，这样既能拓展教师的教学资源，也能提高学生对于英语学习的兴趣。

（四）巩固了学生所学知识，利于语言的学习

传统的英语课堂多以教师的讲授为主，而且大部分只是对教材内容进行讲解和展开练习。学生是被动的接受知识，对于课外学习资源和相关语言的拓展练习几乎没有。即使课上是有时间拓展，学生在短时间内学习到的知识也是少之又少。在翻转课堂教学中，教师不再是课堂的主人，而是学生学习知识的辅助者和引导者。学生是学习的主体，是课堂的主人翁。学生们可以凭借微课这一良好学习平台，观看教学设计和教学内容相关的视频资源，通过生动的、有趣的视频，集中注意力，思维保持活跃，那么学生就会更加容易吸收知识，也能体验英语语言的魅力；同时，学生们也可结合自己的学习状况有选择性地去学习，发现问题与小组成员讨论、交流。由此可见，微课既能帮助学生巩固和运用所学知识，对于学生持续性进行英语语言学习的促进作用也十分明显。

四、完善推广，深化校本教研

本次课题研究极大地提高了我校教师研究教学的积极性，虽是“摸着石头过河”，但通过课题研究增强了所有课题组成员的自信心，因此，各课题研究组成员在课题的研究中都得到了成长，我校英语学科基于翻转课堂的微课教学经验已在本区域内产生了一定影响。我们将认真总结经验，将研究成果在镇内小学推广，组织研究成果突出的研究者为全校教师上示范课及组织相关的综合实践活动，将优秀的论文、案例按时间汇编成资料集、论文集，并组织全体教师学习，写读后反思。

通过本次课题研究实施，我们将更好地开展校本研修工作，以学校教务处为龙头，各学科教研组为主力军，辐射全校教师，形成学校课题研究网络，大兴科研兴校，科研兴教之风。

我们将在完善已结题的课题基础上，围绕新课程改革的实际，紧密联系实际汲取成功经验，克服研究中的不足，确立新课题，使研究工作再上新台阶，以达到优化课堂结构，优化教学手段，提高课堂教学效益，提高学生综合素质，促进学校办学效益提高之目的，使广大教师由普通型向专业型、学者型教师转变，让我校教师在课题研究工作上由“羽毛未丰”向展翅腾飞的大雁一样凌空翱翔，去拥抱又一个灿烂的科研春天！