《利用信息技术学生核心素养的研究》

工作报告

单位：宝坻区林亭口镇糙甸初级中学

一、研究的主要过程和活动

（一）课题的提出与申报

2012年10月，我校高标准地通过了天津市现代化学校达标验收，极大改善了学校硬件设施，多媒体设备、微机室的配备极大程度地满足学校教育教学的需要。在这样的条件保障下，我校适合时代的发展提出“利用信息技术提高课堂教学有效性的研究”这样的设想。

2018年1月，我们完成了宝坻区电教中心科研规划课题申报工作，我校结合本地区教学特点和学校实际，提出了《利用信息技术提高学生核心素养的研究》科研课题的申报。

（二）批准立项时间、级别

本课题于2018年1月被宝坻区电教中心批准立项为区级课题。

（三）课题组人员组成，组长、成员

组长：尹旭仁，负责课题研究的全面工作。

副组长：张德旺，负责联系协调及课题研究工作的部署总结。

成员：刘玉云，负责资料的收集、整理；

赵宏丽，负责听、评课的组织；

张宝江，负责成果的收集、整理；

孟令奎、王宝文、张瑞平、王卫东、田玉华、孟庆利负责课题的具体实施工作；

（四）开题工作

2018年1月20日，我校课题组举行课题开题工作会议。我校长李仲军同志及我校主管教学工作教务主任王振河同志出席了开题会议。我们还聘请了我镇教研员龚建奎同志作为本课题的指导专家，为课题研究工作进行专业技术指导。参会人数共14人。

（五）研究过程

1、工作进程

本课题2017年12月提出申请，2018年1月批准立项。我们首先召开课题研究动员会议，全体课题组成员开始制订课题方案，撰写开题报告，研究时间计划从2018年1月至2019年12月。

按照课题方案提出的研究内容，课题研究周期为两年时间。为此，我们根据前期调研科学地拟定了三个实验阶段。第一阶段从2018年1月至2018年6月，是课题研究前期准备阶段；第二阶段从2018年7月至2019年6月，是课题研究的实施阶段，也是整个课题研究的最重要阶段；第三阶段从2019年7月至2019年12月是课题研究总结和整体推进阶段。

在具体实施上主要以学科为单位，遵循以“整体规划，分科实验，全面推进”的原则。每一个阶段的研究工作都要根据“突出重点、力求突破、早出成效”的要求来得以实施。强调各个方面贯穿始终，交叉进行，相互联系，有利于在实验中研究各个环节的相互关系。从整体上探索和建构在新课程标准下“利用信息技术提高课堂教学有效性的研究”的策略和方法。

2、重要节点

本课题的重要节点，在于研究过程中如何做到利用信息技术与学科的有机整合，既要考虑学科特点，又要兼顾教学过程中培养学生的兴趣；如何优化课堂教学的效果、内容和形式，既要全面做到突出学生主体地位，又要充分发挥教师的主导作用；培养学生自主学习能力，既要发挥课堂教学的主阵地作用，又要借助课下的多种媒体教学的学习形式，大大提高教学效果。

3、研究活动

（1）课题前期准备阶段（2018.1—2018.6）

2011年9月课题立项开始起，成立领导小组和课题研究小组，明确课题组成员的职责。根据工作实际对课题实施方案的某些细节作必要的修改和调整。

①组织课题组所有成员进行学习和专题研讨。

②通过调查问卷、学生座谈，对教师运用媒体教学提高学生自主学习的意识和能力进行调查和分析。

③聘请有关教育教学方面专家进行指导，制定实施方案，准备开题论证。

④对课题组全体成员进行培训，使教师明确课题的研究目标、研究过程、研究方法、研究措施及相关注意事项等内容。

⑤召开课题研究的开题会议，做好实施人员分工，明确职责。

（2）课题实施阶段（2018.7—2019.6）

①课题组按照实施方案，全面启动研究项目。

按照教育科研的基本步骤，落实课题研究方案，做好实验过程的管理，定期召开课题组成员工作会议，实施要有计划、阶段要有总结、问题要有建议和改进方案，把研究任务落实到位。

②加强研究过程的督导指导以及质量的监控，确保达到预期目标。通过专业的引领、专题的研讨、任务的驱动等行动的研究方式对课题组所有成员进行培训，提高他们对研究意义和方法的认识，增强其对课题研究的自主性和创造性。

③不断完善课题研究方案。课题组深入课堂，教师对学生，要了解学生的想法和需求，听取各学科任课教师的意见，

④积极地开展各种听课、评课活动，检验课题研究的效果。

⑤聘请课题研究有关的专家、教师进行观摩、研讨。

⑥课题组所有研究成员要内化培训成果，把课题研究工作纳入日常教研活动，领导小组及时对研究过程进行调控和评定工作。做好中期研究资料的收集和整理及做好阶段性总结和交流。

（3）课题研究的总结和整体推进阶段（2019.7—2019.12）

①我们在对研究课题的实施过程中，注意整理分析和研究资料，及时地收集，并形成本课题的研究成果，推进对课堂教学信息技术应用模式的探索和革新。

②课题组成员根据研究成果撰写论文。以点带面，全校教师共同参与。在本校范围内，做好研究成果的推广和普及工作，形成良性循环和良好学术氛围，打造优质课堂。

③形成具有特色的经验式成果和报告。

④通过校际交流对外展示研究成果，撰写研究报告。

4、措施保障

学校硬件：我校于2012年10月28日高质量通过天津市现代化学校达标验收。有微机教室一个，多媒体教室一个，语音室一个，每个班均配备了多媒体设备，每个办公室都配置了电脑，而且具备上网功能。各多功能教室齐备，图书室藏书近2万册。硬件及资源有可靠的保证。

学生家庭：随着农村经济的发展，电脑已经进入农村，进入寻常百姓家，现在我校在校生家庭电脑拥有量已经达到90%以上，电脑普及为课题研究的开展提供了物质保障。

经费保障、师资条件和教科研环境：在上级教育主管部门的大力支持和我校校长的积极倡导下，我校有教育科研专项经费，保证课题研究经费的投入。本校有教师40余人，全部获得了“信息技术高级证书”，具备较强的信息技术应用能力。近几年，我校教师分别承担了国家级、市级、区级科研课题多项，均圆满地完成了研究任务并收获了丰硕的成果，使我校形成了浓厚的教育科研氛围。