课题概述

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》指出我国应加快教育信息化进程，提升和促进教育改革发展。随着信息技术的发展以及教学资源设备和平台的普及,网络学习开始频繁出现在教育领域中。在国家课程的总体指导思想下，积极开发适合本地区的网络校本课程，不仅可以丰富课程结构，挖掘新的教学资源，适应了改革的新需求。同时提供了新型网络学习平台，提供网络环境与物理课程整合的新思路，为学生学习知识提供了一个自主学习的新环境，让自主和探究学习成为现实。同时能够有效帮助教师在信息网络大环境下，改进课堂教学效果和教学质量，促进高中物理学科更好地发展。对于学校，形成先进的办学理念、优质的教育资源以及数字化的校园环境，在短时间内实现了跨越式和可持续性发展。通过信息化教育手段，探索教学的新模式。进行新模式的理论研究、实践探究活动，总结经验、探索规律，为我国教育信息化发展开辟新的道路，提升和促进教育改革发展，实现教育可持续发展。

通过课题研究，依托网络平台，开发物理校本课程，形成网络学习的物理校本课程，实现创新型教育资源平台，响应国家“互联网+教育”行动计划，给网络教育提供了强有力的支持。开发物理网络校本课程。使教师本身可以深入理解新课程教学理念，为教师提供网络环境与物理课程整合的新思路与方法。通过课题研究，形成网络学习课程，构建网络学习平台，突破以往传统模式教学，让自主和探究学习真正走进学习中，这样的网络课堂更为生动、直接，学生也更感兴趣。本着学生的全面发展，开发具有校本特色的物理课程，充分挖掘课程资源，不断完善校本课程大纲和目标。同时依托天津市基础教育资源公共服务平台，搭建优质资源平台，创设网络精品校本课程共享。目前天津市教育资源公共服务平台正式开通上线试运行，全面推进数字教育资源实现共建共享。

本课题的研究主要采用问卷调查法、文献资料法、经验总结法等方法，拟定时间是2017年1月开始至2018年12月结题。本课题以全面推进新高考改革，深化物理学科核心素养为契机，充分利用天津市基础教育公共资源服务平台，和我校已有的教学资源云平台，如电子图书室、信息技术网络多媒体教室等。研究经费方面，部分自筹，部分向学校申请。

总之，在以天津市基础教育公共服务平台为引导，以网络校本课程为主体，建立以共建共享为支撑的教育资源建设与应用的新体系，让优质资源和创新应用惠及人人。

研究工作的准备

本课题立项开题后，为保证课题研究的顺利、有序进行，课题组成员教师均参加了多次的培训，加强学习，提高研究能力。

由于基于网络校本课程的开发，对教师的计算机水平要求较高，同时也是对教师们教学观念的改变。在学校的大力支持下，先后多次组织课题组成员一起学习校本课程相关理论知识，其中包括对当前校本课程现状的学习，对成功校本课程经验的学习（如对天津市和平区的精品校本课程《五大道》的学习）等，学习之余课题组老师们深入探讨，受益匪浅。

同时还对教师进行信息技术、网络应用方面的培训，并取得了很大成效。课题组所有成员均通过了2017年宁河区教育局组织“开展交互白板、触控一体机”中级应用技能的考核，掌握了教育信息化的新手段和新技巧。另外，所有成员均参加了区教育局组织的资源云平台使用的培训，掌握了在网络平台上创建课程、分享课程以及跟学生互动等以网络平台为基础的教学新模式。

通过多次的培训和学习，课题组成员的研究能力有了进一步的提高。现已完成课题阶段研究，取得了预定的成果，达到了预期的目标。现将研究情况报告如下：

（一）研究工作主要进展

2017年9月立项至今，一直进行物理校本课程的开发与实践探究。过程中我们主要以物理校本课程《实用电路的设计与制作》为基础，进行网络课程的开发与实践，围绕三个方面的问题进行研究实施。

1、网络校本课程《实用电路的设计与制作》大纲的制定和编写

2、网络校本课程《实用电路的设计与制作》课程的开发

3、网络校本课程《实用电路的设计与制作》课程在市基础教育资源平台使用的实践探究

开题以来，由课题负责人牵头，设计调查问卷，进行调查问卷的测量数据分析。以调查数据反馈信息为依据，教师们以年级备课组为单位，分成三组，根据自己的学科专长选择合适的任务：整体大纲的制定和修改，进行课程的开发和编写，以及课程在网络资源平台上使用的实践探索。

第一组，在校本教材《实用电路设计与制作》的基础上，参考物理学科的课程标准，进行大纲的制定和编写。

第二组，课题组成员老师都进行了培训和学习，学习了制作网络课程必备的技术工具（主要是软件的使用），为课程的开发和编写提供必要的技术保障。在此基础上成员老师搜集资料整理，并进行了网络课程的开发，现已录制成一套《实用电路设计与制作》课程视频，并上传至天津市基础教育资源公共服务平台，并被评为天津市首届网络精品课程。

第三组，课题组成员老师进行了天津市基础教育资源公共服务平台、宁河区教育资源云平台的学习和使用，并初步学会了在线课程的新建、上传与共享；在线实现与学生的即时互动；进行综合性多元评价等多项内容。并初步进行物理校本课程在网络资源云平台上使用的实践探索。

已取得成绩：

在此基础上，成员组老师深有感触，所写论文均有获奖。其中，李国虹老师撰写的论文《网络环境下物理校本课程开发的初步探索》在2018年天津市基础教育“教育创新”论文评选中获得市级三等奖。李国虹老师撰写的论文《网络环境下物理校本课程开发与实践的初步探究》在中国梦·全国优秀教育教学论文评选中获得一等奖，并发表在《学校教育研究》2018年10月（下）中。张静老师撰写的论文《浅谈开发基于网络平台的校本课程的优势》获2018年宁河区教育教学优秀论文三等奖。李国虹老师的论文《浅谈网络校本课程的开发》获2018年宁河区教育教学优秀论文三等奖。论文《网络环境下物理校本课程开发与实践的初步探究》发表在宁河教研2018年第2期。张静老师的论文发表在《宁河教研》2018年第2期。

李国虹老师被评为2018年度宁河区教育科研先进个人。

课题组开发的课程《实用电路设计与制作》已经被评为天津市普通高中首批精品网络课程，并上传至天津基础教育资源公共服务平台。同时，成员组老师对于信息化的教育技术手段的应用也取得了初步的成绩。课题组负责人李国虹老师应用教育信息化新手段，在2018年3月为全区青年教师做区级展示课一节。在市级调研课中，李国虹老师和张静老师分别做展示课一节，得到了市级领导的认可。课题组成员都分别进行了校级展示课。张静老师参加了2017年天津市新高一骨干教师培训，并在宁河区“普通高中课程改革”区级培训中承担学科培训主讲任务。李国虹老师的微课在2018年宁河区中小学教师基本功大赛中获得二等奖。张静老师的课例在天津市第二十二届教育教学信息化大赛校级评选中获得二等奖。同节内容的微课获得二等奖。张静老师在2018年“学案导学教学模式研讨活动”中做区级展示课《超重与失重》。张静在2018年“一师一优课 一课一名师”活动中被评为区级优秀课。同时张静老师在2018-2019学年度第一学期“宁河区教师培训基地校”新教师培养活动中，做观摩课一节。

同时综合实践类的获奖成果也硕果累累。胡桂芹老师指导学生刘嘉玄在“第四届天津市青少年科技创意设计竞赛”中获得高中组市级一等奖。胡桂芹老师指导的学生郭雨涵作品在天津市青少年科技创新大赛创新项目获市级一等奖，并获得辅导教师奖。胡桂芹老师指导的学生齐飞作品在天津市青少年科技创新大赛创新项目获市级三等奖，并获得辅导教师奖。同时老师们的集体项目“我们与时俱进”获得一等奖。胡桂芹、张静、李国虹、霍桂春老师指导的学生作品在第五届青少年科技创新大赛中获得优秀的最高奖项。

（二）存在的问题：

课题进行到现阶段，虽然每个成员都很努力，但是仍然出现了一些问题，我们依然在不断地探索中。

1、如何设计好环节和活动，切实促进学生的实际动手能力，真正提高学生的科学素养。

2、如何处理好网络教学和校内传统教学的关系。

3、加紧把研究实践与教育教学理论结合，形成更完整的课程体系。

（三）重要变更

1、将排名第2的霍桂春老师和排名第4的张静老师，换下排名顺序。

更正后的成员排名：张静第2，霍桂春第4。

2、张静老师专业职务更正为一级教师。

（四）下一步计划：

在从实践到理论再到实践的过程中，我们进一步明确了下一步课题的研究方向。

1、进一步解决关于如何设计好环节和活动，切实促进学生的实际动手能力，真正提高学生的科学素养，这是课题的实际意义。尝试通过不同类型的课型，不同年级和班级进行差异性研究。在已取得的成果基础上，继续思考，不断探索。

2、进一步学习和探索天津市教育资源公共服务平台“人人通”系统的使用从而进行课程实践的探究。2018年天津市普通高中信息技术学科学业水平考试，首次通过“人人通”系统完成了应用实践考试。基于以上的探索，可以结合校内信息技术的应用实践，在此基础上进一步掌握如何记录学生的学习进度、知识掌握程度以及具体的数据进行采集与分析。

3、加强课题组成员的沟通与资源共享，按时参加研讨活动，发挥课题组集体智慧，及时发现问题并解决。课题组负责资源整合的老师及时搜集成员的课程资源与课例，做到及时归档，不断反思和改进。

（五）可预期成果：

（1）《网络环境下物理校本课程的开发与实践探究》网络课程资源

（2）《网络环境下物理校本课程的开发与实践探究》论文集

（3）《网络环境下物理校本课程的开发与实践探究》课例集