研究报告：研究策略的制定与实施

课题名称：利用在线课程开展混合式教学的实践研究

- 课题概述

- 本课题基于互联网的混合式教学，探索以在线课程进行的线上学习辅导和线下组织课堂教学相结合的线上线下教学改革与创新，能充分有效利用网络资源优势，将传统的学校教学进一步与非面授的网络教学结合。

- 跟传统教学模式相比较，混合式教学模式更加适应现代化教育的发展趋势，把教育教学跟信息技术互联网技术有机结合起来，因此为了能够满足师生多元化的发展需求，非常有必要进行基于信息技术来构建线上线下的混合式教学模式创新。探索线上线下混合式教学模式的理论与方法，有利于提升学校教学质量，有利于研究师生教学在时间、空间、互动、个性发展方面的效率与规律。学校如何从自身实际情况出发，科学开展混合式教学改革、探索适合的教学模式成为新的讨论话题。

- 本课题将立足本区教育教学发展实际，结合本地软硬件师资条件，特别是针对本区学生的学习方式与学习态度认识理念，进行有针对的有目的的适应师生家长实际生活学习条件认知的混合教学模式探索。

- 本课题将线上课程界定为：教师发布推送的小型微课、习题作业、学习笔记资料、问题讨论、答疑等小型学习任务。

- 本课题将线下课程学习界定为：学生在校的师生课题面授课程。

- 本课题将：利用线混合式教学界定为上小课程小任务对线下课程的学习进行补充、巩固、提升等实践过程，从而从中探索有利于提升课题教学效果的学习方法模式规律等。

- 本课题利用的线上平台为自主开发的基于HMTL5技术，适用于智能手机移动端的学习系统。

- 课题研究步骤

- 本课题研究从计划分三个阶段：

- 第一阶段 查阅相关课题在国内外的理论研究与实际研究现状，查找本课题与已有课题的相关性与差异性，确立课题研究方向。组织课题组成员进行课题理论研究与思路研究讨论。课程推送平台开发准备，课题组教师人员的信息技术手段培训。

- 第二阶段 以平台为依托的线上线下教学实践。以一个学年为单位，课题组成员从各自的教学实践出发，应用平台实施线上线下相结合的教学的实践。利用课程内容、习题、讨论、问卷等实操信息积累记录教学实施中的各自反馈、教学效果、实施问题等。

- 第三阶段 总结归纳平台与实际教学中的各种问题，完善平台与教学实施中教学方法与手段，改进思路与方法。在一定的积累基础上，进一步实施线上线下教学实际，以期更进一步发掘把握混合式教学的优势与规律。总结经验，撰写论文及研究报告心得。

- 研究方法策略

- 思路：

- 1、针对性遴选部分学科部分一线任课教师，要求有一定教学经验、积极主动、信息技术手段掌握良好。说明课题目的意义，要进行的研究实践工作。各个人着手提前准备的课程规划与内容。技术手段准备与培训。

- 2、进行微课推送平台搭建。能够实现微课学习内容的发布，习题问卷讨论功能的实现。

- 3、结合课堂教学实际情况，准备、发布课前课中课后的学习内容，推送学生，主动跟踪督促学习。

- 4、统计学生学习情况，反馈到课堂教学，形成课内外线上线下循环。

- 方法：

- 1、文献研究法：查阅已有的关于混合式教学模式的思路方式方法，对比参照研究。

- 2、实验、行动研究法：进行线上线下教学实践，形成课堂内外混合教学循环。

- 3、调查法：针对学生学习进行问卷调查，反馈到课堂教学，掌握学习状态。

- 4、总结归纳法：总结实践中反映出的问题，归纳统计数据得出规律。

- 技术：

- 1、基于web的课堂推送平台，具有小课程发布，习题发布，问卷发布，问题讨论等功能。

- 2、微课制作。要求就是具有微课制作能力，并能熟练使用推送平台。

- 3、学习状态把握。针对学生线上学习反馈的信息进行学习状态问题的评估。

- 问题处理。对学生反馈出的问题，组织解决方法，利用线上线下教学的特点实施解决方案。