天津市教育信息技术研究课题

《数字校园环境下小学教学模式的创新研究》

课题工作报告

宝坻区海滨小学课题组

《数字校园环境下小学教学模式的创新研究》

课题工作报告

课题《数字校园环境下小学教学模式的创新研究》是我校课题组立项的2017年天津市教育信息技术课题，2017年9月获得立项批准，研究时间自2017年9月起，原计划到2019年8月进行为期两年的课题研究，后来根据课题研究实际需要，我们将课题研究延长一年，于今年8月完成课题研究。2017年10月课题组召开课题开题会议，正式开展课题研究。现将我校该课题的研究工作开展情况报告如下：

一、研究工作的主要过程和活动概况

课题研究从2017年9月至2020年8月，主要分三个阶段完成的：

第一阶段（2017.9—2018.2）课题理论研讨阶段。重点完成了

数学校园环境下小学学科教学模式现状的调查与分析。并搜集整理数学校园环境下，构建小学学科创新教学模式途径和方法的相关理论文献，并进行理论研讨。

第二阶段（2018.3—2020.1 ）课题实践论证阶段。重点完成了两轮的实践论证工作。其中2018.3—2019.1首先进行了第一轮的实践论证。2019.2—2020.1又进行了第二轮的实践论证。

第三阶段（2020.2-2020.8）课题成果的应用与总结阶段。重点完成了在疫情防控情况下课题成果的应用和课题最后的总结结题准备工作。

二、研究工作的具体开展及完成情况

（一）第一阶段（2017.9—2018.2）课题理论研讨阶段开展的主要工作。

1. 完成了理论学习研讨资料的收集工作。在2017年10课题组全体成员进行了大量的文献资料搜集整理工作，搜集的资料主要以数字校园理论和小学学科教学模式理论为主，共搜集到与课题研究相关的理论文章30多篇，书籍、杂志和期刊20多本，在理论资料充足的情况下课题组围绕数字校园的内涵与外延，以及如何创新小学学科教学模式上，根据搜集整理的理论学习资料进行了初步的集中学习与研讨。

2.课题组邀请了专家多次对课题组进行培训指导。在2017年10月，课题组邀请了学校教科研机构的负责人李成华校长和鲍连玲主任对课题组进行了课题研究培训。

3.课题组完成了课题调查与分析。2017年10月，课题组主要研究人员孟聪和刘雅欣老师共同设计了数字校园环境下小学学科教学模式的现状的调查问卷，在全体课题组成员讨论修改后，在2017年11月以我区小学教师为调查对象，通过问卷星采用问卷的形式，选取了有代表性的城区和农村两所小学的现状进行了调查，并根据调查结果进行了分析。另外，课题组还分成两组于2017年11月到两所校级联盟的兄弟学校北潭小学和方家庄小学进行了走访考查，之后进行了数学校园环境下小学学科教学模式的现状的数据汇总并进行了成因分析，最后由刘雅欣老师执笔完成了调查报告的撰写工作。

4. 结合课题研究主要内容深入开展了理论研讨。在初步的理论学习研讨与调查分析研讨的基础上，课题组于2017年12月、1月和2月，针对课题的研究的三个方面主要内容，数字校园环境下小学各学科教师教学角色的转换，探索符合新课程理念的小学学科教学模式；数字校园环境下学生良好的学习习惯、学习方法、学习方式的形成，以促进学习质量的提高并形成学生终身学习的习惯；数字校园的环境下，如何更好的发展学生的自主、探究、合作的学习能力。”分别进行了深入的理论学习与研讨。

（二）第二阶段（2018.3—2020.1 ）课题实践论证阶段开展的主要工作。

1. 课题组于2018年3月至2019年1月进行了第一轮的教学实践研究活动。

在2018年3月、6月和9月课题组专门邀请了区教研室语文、数学、英语和道法学科的教研员以及区电教中心的专业教师，对课题组全体成员进行了课题研究的学科专业培训与教育信息技术的培训与指导。

2018年3月至6月课题组在本校范围内进行了教学实践研究活动。

2018年9月至10月课题组还通过与校际联盟学校北潭小学和方家庄小学通过走进去和请进来等方式，开展了教学实践研究活动。

在教学实践研究上，课题组以语文、数学、英语学科为主，以思品等学科为辅，分学科围绕课题研究的三个主要内容进行了教学实践研究，其中语文以张希老师为组长、数学以张雪晶为组长，英语以孟聪为组长，主要通过学校公开课及优秀课评比、信息技术与学科深度融合、一师一优课，一课一名师等平台深入开展教学实践探索，另外，半年来，学校课题组成员及参与课题实践的老师共计20多人，讲授课40余节。课题组组织听评课活动10多次，课题组每月都进行了课题的研讨交流活动，特别是2018年11月至2019年1月，课题组结合前面教学实践结果进行了深入的研讨，共计7次。

2. 课题组于2019年2月至2020年1月进行了第二轮的教学实践研究活动。

2019年2月，课题组召开了第一阶段的课题实践总结研讨暨第二阶段教学实践的启动部署会。认真总结了第一阶段教学实践活动中取得的课题成果和需要改进的内容以及今后再进行教学实践的方向。此次会议重点部署了第二阶段的重点教学实践内容及实践方式。

2019年3月，课题组再次邀请了学校负责教学和教科研的李成华副校长和电教中心负责课题的李林阳老师做课题培训指导。

2019年3月至7月课题组在本校范围内再次进行了教学实践研究活动。本次实践活动，课题组联合学校教务处，依托学校校级公开课、区级教学技能大赛选手选拔、一师一优课、区级双优课大赛选拔推荐等活动，课题组成员引领更多的教师参与到教学实践中，积极探索数字校园环境下，小学教学模式创新的途径与方法。特别是探索在数字校园环境下，小学低年级教学模式创新上，课题组成员李彬老师进行了深入的实践研究，另外学校还积极引领学校中老年教师积极参与此轮教学实践工作。

2019年8月至2020年1月，课题组通过学区交流与校际联盟继续进行教学实践探索和论证。2019年10月课题组邵倩倩与刘雅欣两位老师利用学区交流深入兄弟学校黑豆窝小学进行教学实践研究。2019年8月至2020年1月，课题组成员张雪晶老师到校级联盟校北潭小学交流轮岗进行教学实践，并依托该校的信息技术特色优势开展了深入研究。

半年的教学实践，学校课题组成员及参与课题实践的老师共计30多人，讲授课30余节。课题组组织听评课活动10多次，课题组每月都进行了课题的研讨交流活动，特别是2020年1月，课题组结合前面教学实践结果进行了深入的研讨，共计5次。

（三）第三阶段（2020.2-2020.8）课题成果的应用与总结阶段。

2020年2月至5月，在疫情防控情况下，课题组全体成员引领本校教师，开展了成果的应用工作。在停课不停学的大环境下，该课题的成果得到了广泛应用，教师们利用数字校园环境，积极利用各种数字媒体和网络开展多种模式的教学实践活动。

2020年6月至8月，复课开学后，课题组召开了课题结题总结会，全面开展了课题研究过程的材料收集、成果汇总工作。并进行了课题工作报告和研究报告以及成果公告的撰写工作。

三、研究工作的保障情况

本课题在研究的技术与经费支持上，学校不断给予大力支持和加强。

首先，我校信息技术硬件设备配备先进，齐全，所有教室均为多媒体教室、校园网功能完备，直接对接宝坻区基础教育资源平台，每间办公室都配有电脑和打印机，实现了无线网全覆盖，实现了“三通两平台”的使用，每位教师和学生都拥有自己的个人空间，能充分进行交流与沟通。

其次，学校为了更好地支持课题研究，学校还花费三万多元新配备了两台高配置的摄像机和高配置的计算机。并于2017年和2019年分两次更新了学校教师计算机。

再次，在课题经费使用上，学校大力支持课题组开展此项课题研究工作，课题组目前所用经费为9000多元，其中课题组用于课题培训、学习及资料的购买上投入了4000多元，课题实验所用软硬件资源投入了3000多元，用于各种会议及交通费用2000多元。

总之，本课题研究工作按照既定方案和实际情况，完成了各项研究工作任务，今后我们将继续加强与本课题相关的课题研究与探索工作，在数字校园、智慧校园、教育信息化2.0的大环境下，深入开展课题研究工作，力争取得更多更有价值的成果。