课题研究工作报告

三年来，我课题组以课题研究为龙头，始终坚持“科研兴教、科研兴校、科研育人”的方针，发扬科学、积极、求实、创新精神，加强领导，认真组织，不断学习，勇于实践，开拓创新，课题研究正常开展，教学研究蔚然成风。课题组全体成员紧紧围绕课题方案中所确定的研究内容、目标、方法开展了一系列的理论学习和实践探索研究，通过一些实实在在的学习与实践研究，已取得了明显的进展，课题研究取得了较大成果。在课题研究中，有多人获得各级别奖励。

一、课题研究的主要过程和活动

（一）、领导重视、成立机构、明确责任、全员参与。

为使我组《信息技术与小学数学图形与几何的整合研究》课题研究的工作能够顺利开展，使课题研究走向规范化，科学化。学校将本课题研究作为重要事情来抓，成立有课题研究领导小组。课题研究小组成员名单及分工如下：

课题负责人：负责统筹课题研究全局，指导课题开展工作，写课题研究方案及课题总结报告。

主要研究人员：负责课题资料整理，及日常课题工作开展管理及记录。

其他参与人员：（进行课题实验，上研究课；做总结）

（二）做好课题研究主要活动设计

1、准备阶段：（2017年1月—2017年3月）

（1）选定研究课题，搜集大量相关的文献资料，落实课题分工，通过全组的学习讨论和调查研究，采用调查研究法和文献资料法制定课题计划，明确课题研究的目的和意义。

（2）召开课题组会议，主要采用讨论法制定并健全学习交流制度。

（3）修改研究方案。本阶段主要采用讨论法，方案制定后，请学校领导及一些有经验的教师提出修改方案，并进一步作可行性和可能产生的效果分析，最终完善实施方案。

2、实施阶段（2017年3月—2019年12月）

（1）召开课题会，邀请专家参与，进一步论证、完善课题的研究方案，召开开题报告。

（2）课题组成员按计划展开活动。选取数学学科进行实验研究，通过研讨、质量分析的形式开展研究活动，及时调整和改进研究方案。

（3）召开全组会议，举行课题研究中期汇报，对前一阶段的工作做一总结，请专家论证、检验前期成果，提出修改和调整的方案，最后大组整体探研。在实践中总结信息技术与小学数学图形与几何的整合研究。

（4）在前阶段的基础上，推出整合教学研究课，对研究过程中出现的问题及时进行研究与改进，撰写论文。

（5）组成的中心研究组，研究实施过程中出现的各种理论和实践中的问题。

（6）开展各类研究活动，内容有组织观摩课、讨论和分析教学设计、记录和案例分析、理论学习等等，不断调整、改进策略，通过科研促教研。

（7）每学期制定课题活动计划，定每周星期二上午第一、二节为课题活动研究时间，周二下午进行课题集中研讨活动。

（8）每学期末做好资料归档、总结交流活动。

3、总结结题阶段（2020年1月—2020年11月）

（1）召开课题组会议，商讨结题工作。然后由负责人执笔撰写结题主报告。

（2）课题组全体成员主要采用行动研究法、案例分析法，着手整理资料，制定课题延伸计划，并聘请专家作指导。通过不断的实践和总结，归纳出信息技术与小学数学图形与几何课堂中的应用，进一步推进信息技术课程整合操作性上的研究。

（3）成果的整理和推广。如将研究过程中老师的有创新的、有价值的论文、课例、录像、等加以整理、推广。

（4）结题鉴定。

二、课题研究计划执行情况

三年来，课题能按计划，扎扎实实地开展。课题组针对课题研究中的问题，拟订了课题实施方案与计划，保证课题有序进行。三年来，课题组举行校内课题研究活动近20多次，参加上级科研活动10多次。为保证课题研究的质量，课题组还严格执行考勤制度，从出勤率上保证课题的开展。此外，选定的两个实验班级作为课题研究成效参照。三年来，我们认真做了以下几个方面的工作：

1、加强教育理论学习，努力提高每个成员的理论水平。三年来，课题组结合天津市教师继续教育学习的内容要求与安排，每个成员都主动参加了市、区级组织的各项各次活动，与此同时，课题组组织全体成员定时学习教育教学科研理论，学习先进、有效的教学思想、教学方法和教学经验。

2、充分保证课题研究时间。我们充分利用每周星期二上午第一、二节课的课题活动时间，做到专时专题研究。课题研究实验以来，根据本课题研究的计划，课题组成员系统学习了《义务教育数学课程标准》、《新编数学教学论》、《小学数学课程与教学论》、《数学课程论与数学课程教材改革》、《中小学信息技术课堂学习与课例研究》、《信息技术与课程深层次整合理论：有效实现信息技术与学科教学深度融合》、《吴正宪课堂教学策略》、《小学数学与数学思想方法》、《核心素养与小学数学》、《信息技术与小学数学教学整合》《小学教学参考（数学版）》、《信息技术与学科课程有效整合典型案例：小学数学》等教育科研参考材料。

3、多形式、多渠道开展课题研究。规范课题研究的过程管理。积极进行课题教学研究活动。课题研究实验以来，我们认真进行了公开课、优质课的说课、集体备课和评课活动，坚持做到上公开课的老师必须提前一周说课，并且说课后进行集体备课，对课题研究课展开讨论，献计献策。公开课上完后，人人参与评课，真诚坦率地探讨一些教学问题。通过说课、评课，教师的教学科研水平提高很快。三年来，通过老教师的展示课，青年教师的公开课，新教师的汇报课以及新老教师带徒一系列活动，整体上大大提高了教师的业务水平，也加深了对教材和学生的研究。课题研究中我们还十分注重走出去、请进来相结合的办法，在研究的过程学校组织一部分教师到北辰区辰昌路小学、霍庄子小学、刘安庄小学等学校学习、取经，并和这几所学校的老师进行同课异构；同时还邀请了北辰区教研员和专家来我校作专题讲座并指导教学科研工作。另外，我们围绕课题，积极开展了“互动课堂”活动。在活动中，我们积极探索数学课程与信息技术的整合设计，研究成员积极使用希沃白板、powerpoint、focusky、几何画板等信息技术手段，有效地把信息技术与数学课程进行融合，极大地提高了数学课程的教学效率。三年来，我们成功地举办了多次全校性的数学课堂交流活动，老师们积极研讨、精心打磨课程，在课题组成员的带领下，全校老师的信息技术水平得到了极大的提高。

三、课题研究无变更情况记录

本课题从2017年1月开始，在我校经过近几个学期的实验，三年来课题研究负责人、课题名称、研究内容都没有变更，形成了一个比较完整的使用信息技术手段与数学几何教学相结合的教学方法。课题研究效果显著，成绩突出。主要成果以论文、课堂实录、专著等形式。本课题研究三年来管理单位不变。本课题于2020年10月完成研究工作。

四、课题研究成果出版、发表获奖情况

1、创新课堂教学，大面积提高教育教学质量。通过课堂教学的改革，不仅提高了课堂教学效果，也提高了大部分教师的教学水平，三年来我课题多名教师在市区里举办的公开课和论文评比中获奖。

2、本次课题研究组发表的成果有：

论文：

孙凤丹、张欣欣老师的《动态几何环境下基于DUVAL理论的的任务设计》在第七届“中国移动‘和教育’杯”全国论文教师大赛获二等奖

孙凤丹老师的《基于信息技术环境的小学数学简约教学研究》

孙凤丹老师的《中美数学教材中函数部分信息技术应用的比较研究》获北辰区教育学会第十二届北极星杯论文三等奖。

王媛媛的《交互式电子白板在小学数学课堂的优势》获天津市第十五届中小学教研教改区级三等奖。

王媛媛的《让“错误资源”在小学数学课堂得到有效利用》获天津市“教育创新”三等奖

王媛媛的《巧用动手操作 优化数学课堂》获天津市“教育创新”三等奖

郑玉甫老师的《浅谈信息技术在小学数学图形教学中的简单应用》获天津市北辰区教育学会第十一届“北极星”论文评选一等奖。

郑玉甫老师的《浅谈数形结合在小学数学中的应用》在天津市北辰区教育学会第十届“北极星”论文评选三等奖。

郑玉甫老师的《浅谈微课在小学数学教学中的作用》获天津市第十五届中小学教研教改区级三等奖。

李梅老师的《微课在低年级数学课堂中的应用研究》获天津市北辰区教育学会第八届“北极星杯”论文评选中获得二等奖。

李梅老师的《利用信息技术开展分数教学研究》在第八届“中国移动‘和教育’杯”全国教师论文大赛（天津赛区）评比中获一等奖。

张欣欣老师的《“双主”数学教学模式的思考与实践》在天津市北辰区教育学会第十二届“北极星杯”论文评选中获二等奖。

张欣欣老师的《简约化数学课堂教学的实践》在全国多元智能专委会第七届年会上获论文评选三等奖。

课例：

王媛媛老师与辰昌路小学同课异构《梯形面积》一课。

王媛媛老师《认识锐角和钝角》获的北辰区星级课二等奖。

王媛媛老师的课例《长方形和正方形的周长》和《认识锐角和钝角》获北辰区信息整合课三等奖。

郑玉甫老师与辰昌路小学同课异构《轴对称》一课。

郑玉甫老师的《数与形》获北辰区星级课四星认定。

赵彦婷老师的在2017年三校青年教师电子白板研究课中展示《求不规则图形阴影部分面积——白板研究课》

赵彦婷老师的《认识钟表》一课在2018年在北辰区教育教学信息化大赛——小学组信息技术与课堂教学融合创新课例评比中获区二等奖。

微课、课件类：

孙凤丹老师的微课：《平行四边形的面积》在第十四届全国小学信息技术与课程融合优质课大赛获北辰区二等奖，并获智慧教育微课联盟第二届微课大赛优秀奖。

孙凤丹老师的《轴对称》课件，获2017年天津市第二十一届教育教学信息化大赛三等奖。