课题《利用信息技术实现农村初中英语课堂改变的探究》

工作报告

一、对本课题研究的认识

信息技术的正确运用，是一堂课成败的关键所在，信息技术首先可以控制学生的非智力因素，通过信息技术的强大功能，如视频的导入、音乐的播放、点名系统的应用等，调动学生的积极性，以激发他们学习英语的兴趣，使学生把注意力都能够集中到课堂上来；其次，信息技术可以调控学生的认知系统，使之顺利地对进行信息获取、信息传递、信息存储及信息处理和分配，把认知结构调整到最有利于加工当前的教学信息的状态。

笔者及课题组同仁认为，充分正确的运用信息技术，会使我们的英语课堂从角色地位、学习方式、信息传递到课堂功效都得到一定的改观，所以该课题研究，是基于我们初中农村校的现实问题上的，是值得探究的课题。

二、课题研究的主要过程和活动

（一）准备阶段（2018.1——2018.5）

1、拟定课题方案，确定课题组成员；学习有关理论，抓好技能培训；讨论课题开展的具体工作，做好开题前的信息技术准备工作，如微课的制作，交互式电子白板的使用，网络平台的资源共享及信息下载。

2、做好网络平台的构建，网络资源收集、分类工作；制定研究方案，组织论证。

（二）研究实施阶段（2018.6——2019.9）

1、召开课题研究开题会：确定课题的题目、研究方向及实验班；

2、根据研究方案，启动课题研究，进行人员重点研究分工；

3、根据研究方案，在教学实践中进行实施，开展子课题的研究；

4、及时收集研究信息，注意调控，不断完善操作过程；

5、完成子课题的实验，写好研究报告。

（三）总结阶段与结题阶段（2019.10——2019.12）

1、汇集材料，整理分析研究结果，撰写结题报告；

2、申请结题，请指导教师提出修改意见和建议。

三、课题研究计划执行情况

1、加强教育理论学习，努力提高每个成员的理论水平。两年来，课题组结合天津市教师继续教育学习的内容要求与安排，每个成员都积极主动参加了市、区组织的各项教学教研活动，与此同时，课题组组织全体成员定时学习教育教学科研理论，学习先进、有效的教学思想、教学方法和教学经验。

2、多形式、多渠道开展课题研究。规范课题研究的过程管理。积极进行课题教学研究活动。课题研究实验以来，我们认真进行了公开课、优质课的说课、集体备课和评课活动，坚持做到上公开课的老师必须提前一周说课，并且说课后进行集体备课，对课题研究课展开讨论，献计献策。公开课上完后，人人参与评课，真诚坦率地探讨一些教学问题。通过说课、评课，教师的教学科研水平提高很快。两年来，通过老教师的展示课，青年教师的公开课，新教师的汇报课以及新老教师带徒一系列活动，整体上大大提高了教师的业务水平，也加深了对教材和学生的研究。课题研究中我们还十分注重走出去、请进来相结合的办法，在研究的过程学校组织一部分教师到衡水中学等一些学校学习、取经；同时还邀请了市、区教研员和专家来校作专题讲座并指导教学科研工作。另外，我们围绕课题，积极开展了第二课堂活动。课题研究实验以来，我们坚持课堂教学与课外活动相结合。特别是课外活动做到了具有学科特点，形式丰富多彩。

3、中期总结：通过第一阶段的实践和研究，基本体现了本课题的创新之处，即信息技术的正确使用，给英语课堂带来了一系列变化：教师对教育的理念有了一个全新的认识和改变；教师和学生在信息技术的开发和使用方面的能力都有了一定的提升；教师和学生的角色地位发生了改变；课堂上师生的情感发生了变化，能够达到以人为本的真教育；课堂的导入方式、反馈方式、评价方式、互动方式、学习方式、资源来源方式和教研方式都产生很大的变化。 通过研究，实现了选题的理论意义和实践意义，师生对信息技术的含义和其对初中英语课堂的作用有了更新的认识和更深入的理解。通过信息技术的全面启用，我们重新认识了课堂中的有序和无序；在信息技术的强大功能支撑下，对探究学习有了更深入的认识，并且可以在英语课堂上真正实现培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。笔者认为该课题最大的研究价值就在于学生能力的改变，鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习、合作学习；培养学生利用信息技术学习的良好习惯，发展兴趣特长，提高学习质量；增强学生在网络环境下提出问题、分析问题和解决问题的能力。

4、中期检查活动：

时间：2018.12.10 地点：宝坻二中四楼报告厅 评议专家：区教研室安春艳老师，刘汉文老师，尹秀东老师。 参与人员：课题组成员 检查内容： （一）主要进展： 1、课题组同仁进行了大量的理论学习，并且也学习了一些软件的制作和网络教学的基本操作，为课题的顺利进行做好了充分的前期准备工作。 2、充分利用信息技术对初中英语课堂的支撑作用，通过不同的层面了解初中英语课堂在信息技术支持下的变化。 （二）目前课题的主要研究： 1、对信息技术支持下的初中英语课堂的变化进行多方面多角度的研究。 2、继续探寻并学习能够带来初中英语课堂更多改变的信息技术软件。 （三）专家组给出的意见及建议 1、将研究工作尤其是课堂上能看得见、摸得着的能见成效的工作如微课制作、白板多功能的使用做细、做牢，真正实现信息技术为英语课堂服务的目的和宗旨。 2、课堂变化是多层面多角度的，在后期的研究过程中要体现全面，避免单一性和不完整性。 （四）后期研究的任务： 1、继续进行微课制作、电子白板以及其他多媒体硬件的操作学习等实践活动。 2、继续对信息化技术对初中英语课堂带来的改变进行探析。 3、撰写相关的教学论文和最终成果。

四、课题研究无变更情况

本课题从2018年1月开始，在宝坻区第二中学经过近4个学期两个循环的实验，两年来课题研究负责人、课题名称、研究内容都没有变更，形成了一个比较完整的农村信息技术给英语课堂带来多种变化的体系。课题研究效果显著，成绩突出。主要成果以论文、报告、专著等形式。本课题研究两年来管理单位不变。

五、课题研究成果的完善和推广

笔者认为该课题最大的研究价值就在于学生能力的改变：正如《教育信息化十年发展规划》中提到的“培养学生信息化环境下的学习能力”中描述的发展任务：适应信息化和国际化的要求，继续普及和完善信息技术教育，开展多种方式的信息技术应用活动，创设绿色、安全、文明的应用环境。鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习、合作学习；培养学生利用信息技术学习的良好习惯，发展兴趣特长，提高学习质量；增强学生在网络环境下提出问题、分析问题和解决问题的能力。

对于信息化环境下的学生而言，一定要能逐渐适应新的课堂步伐，因为有了信息技术和网络资源的支撑，我们的英语课堂较之以往的课堂具有密度大、容量多、情境真等特点，学生不能光对这些新的机器设备感兴趣，而应该对我们这样全新的课堂教学模式感兴趣，对我们的课堂教学内容感兴趣。除此之外，学生本身也应该掌握一些电子白板的常用的几个基本操作。

通过笔者和课题组成员的研究和实践，能够将信息技术如网络化信息教学、微课辅助教学、翻转课堂的教学的常用方法和多媒体制作、使用的操作方法推广到更多的一线教师，对初中英语课堂的有效教学起到抛砖引玉的作用。

我们在完善已结题的课题基础上，围绕新课题改革的实际，紧密联系实际汲取成功经验，克服研究中的不足，确立新课题，使研究工作再上新台阶，以达到优化课堂结构，优化教学手段，提高课堂教学效益之目的。使广大教师由普通型向专业型、学者型教师转变，让我校教师在课题研究工作上由“羽毛未丰”向展翅腾飞的大雁一样凌空翱翔。去拥抱又一个灿烂的科研春天!