工作报告

《校本课程数字化的实践与研究》课题以数字化校本课程实践为主要形式，努力推进课程改革，提高教师的综合素质，促进学生的个性化和全面发展。它不仅注重学科知识的拓展，而且还注重实验设计的开发与研究；不仅注重理论探讨，而且致力于校本教材的编写与开发。在我校的课程实践中，教师在开发选修课教材方面进行大量的实践探究尝试，在专家的指导下分领域分阶段编写出了一系列符合高中学生特点的校本课程教材和优秀教学设计，积累了丰富的校本课程教学素材，提高了教师课程开发的能力、信息技术与学科教学的整合能力，促进了教师的专业发展。我课题组以课题研究为龙头，始终坚持“科研兴教、科研兴校、科研育人”的方针，发扬科学、积极、求实、创新精神，加强领导，认真组织，不断学习，勇于实践，开拓创新，课题研究正常开展，教学研究蔚然成风。课题组全体成员紧紧围绕课题方案中所确定的研究内容、目标、方法开展了一系列的理论学习和实践探索研究，通过一些实实在在的学习与实践研究，已取得了明显的进展，课题研究取得了较大成果。

课题研究的主要过程和活动为：

一、领导重视、成立机构、明确责任、全员参与。

为了使课题研究的工作能够顺利开展，使课题研究走向规范化，科学化。学校将本课题研究作为重要事情来抓，成立有课题研究领导小组。课题研究小组成员名单及分工如下：

组 长：张琳负责统筹课题研究全局，指导课题开展工作

组 员：陈亚红 负责课题资料整理打印，及日常课题工作开展管理及记录。

组 员：崔玉春 刘淼 孙健 赵鹏 高文燕 李易 冯树伟 张丽萍 （进行课题实验，上研究课；做总结）

二、做好课题研究主要活动设计

根据《校本课程数字化的实践与研究》研究方案的计划，本课题研究预计分为四个阶段进行，现将完成情况分述如下：

第一阶段：前期准备阶段（2017年8月－2018年7月）

该阶段主要完成以下的相关工作：

1、成立了课题研究领导小组，将课题的研究工作纳入学年整体工作计划及学校教育科研工作计划，列入了学校教科室工作计划和教育教学工作安排。

本课题得到了校长卢春荣和教务校长郑春梅、教务朱平主任和赵鹏副主任的的大力支持，成立了以张琳为组长的课题研究领导小组，使课题研究具备了强有力的行政支持。

2、组建了课题研究小组

课题领导小组在详细考察和论证的基础上于2017年6月中旬组建了以张琳组长的课题研究小组，吸收了学校中一批具有实践经验的优秀教师为研究小组的骨干成员。课题研究小组形成了老中青相结合的知识结构体系和人才层次梯队，为课题研究的顺利进行提供了强有力的保证。

3、研究小组参加理论学习和培训工作

课题研究小组成立以后，开始积极进行课题研究的有关工作。首先，派遣了课题组的骨干教师参加了上级组织的理论培训工作；同时，学校也组织了课题研究小组全体成员集中学习了和课题有关的理论知识。

在研究小组集中学习过程中，形成了对课题研究的初步框架和理论认识，为课题的研究打下了坚实的基础。

规定了课题研究的时间安排和课题研究应研究的子课题和任务。

4、制定了课师研究的管理方法

参照天津市教育课题管理办法及我校教科室对教育教学课题研究的有关规定，制定了《数字环境下中小学校本课程及其特色资源建设与应用研究》研究管理办法，使课题研究纳入了相关制度的管理监控之下，同时还规定了课题研究的时间安排和课题研究应研究的子课题和任务，为课题研究的顺利进行提供了保证。

5、优势条件分析

在准备工作的过程中，我们仔细研究了我校目前存在的优势条件，认为本校完全有能力承担此课题的研究任务，具体优势条件如下：

第一、本校很多教师经受过因特网技术的培训，从师资条件上具备了研究此课题的需要。

第二、本校常年邀请相关方面的专家对全体教师进行讲座，注重在校本培训中提高教师的理论水平和专业技能，这同样为此课题的推广创造了条件。

第三、我校有多年开设校本课程的经验。

第四、我校众多教师参加全国或天津市数字教育和现代化白板技术的比赛，在这方面取得了多个成就。无论理论水平还是操作能力都有相当专业的水准。

- 我校已经开通了面向全体学生的专门的“博客”“微博”。通过这种方式我们已经积累了很多资料，可以作为开展此课题的感性资料。

- 第二阶段（2018年7月－2019年3月）研究实验阶段。

按照研究方案的安排，开展了研究的各项具体工作：

1、对各学科的研究组教师进行培训。

一是对教师进行课程理论和网络环境下教与学理论的培训，让教师初步掌握课程的一些基本原理，明确课程目标、课程内容、课程实施、课程常识、课程探究、网络环境下教与学等基本理论，为网络环境下课程开发提供理论依据；二是对教师进行专业知识培训，不时拓宽其知识面，重新构建教师的知识结构，为课程的开发提供知识和智力上的支持；三是对教师进行网络相关知识的培训，加深教师对网络的理解程度和运用能力，掌握网络环境下进行校本课程开发所需的计算机知识。

2、开展了转变学生学习方法的探索式研究。

鼓励教师在教育教学实践中大胆开拓思路，探索适合当今学生情况的教学模式。开展优秀课评选活动，建立学生评价体系，用一系列的活动将理论转化为实践，并鼓励教师通过实际应用再去深化理论上的认识。

- 建立校本课程专题网站

- 网络环境下的校本课程与其他校本课程的开发相比，主要不同就在于应用网络技术、形成网络版的校本课程，专题网站的建立真正实现了教师、家长、学生一起参与学习、推荐、互动。

- 4、研究工作中的重要原则把握：一是学生的内在需要。检验任何一类课程是否胜利的标志很多，但学生的需要必需放在首要位置。为了使开发的课程能够符合学生的兴趣和喜好，开发者应该在学生中开展广泛的调查，通过开座谈会等方式，让学生自身确定感兴趣的领域和知识。二是校本课程的开发必需有相应的资料、信息作支撑。

第三阶段：深入开展阶段（2019.3-2019.12），主要工作有：

1、不断修改、完善已定的校本课程。

2、在实施过程中作好观察、记录、分析，收集反馈信息。

3、请专家指导、讲座，课题组成员交流课题研究进展情况。

4、开展头校本课程数字化创新活动，研究其对学生科学素质和创新能力的影响。

5、课题组成员写出阶段性成果报告（或论文）。

第四阶段：总结推广阶段（2020.1-2020.10），主要工作有：

1、修订与策划出版校本课程数字化的相关教材。

2、针对实施阶段的情况，整调、完善目标体系、教育内容、途径和方法。

3、将前几个阶段研究中的现象、事实、数据、经验教训等进行定量和定性分析，升华为理性认识和经验。

4、撰写论文、个案分析等。

5、以实事求是的科学态度，经过分析、总结、论证，撰写课题研究报告，请上级科研部门和教育专家进行课题验收。

6、启动成果汇报和交流机制，将研究成果对外开放、交流与推广。

三年来，课题能按计划，扎扎实实地开展。课题组针对课题研究中的问题，拟订了课题实施方案与计划，保证课题有序进行。课题组多次举行校内课题研究活动，为保证课题研究的质量，课题组还严格执行考勤制度，从出勤率上保证课题的开展。在三年的研究过程中，我们发现教师专业在校本课程中得到发展，教师的课程意识提升了，教师的合作意识增强了，教师的研究能力提高了；学生个性在校本课程中得到了张扬，学生发展的需要满足了，学生发展的个性张扬了，学校特色在校本课程中得到了凸现， 多名组员教师取得了在教育教学等方面的成绩。