《 幼儿园运用交互式电子白板促进幼儿主动学习的案例研究 》

工作报告

一、课题的提出与申报

在2017年1月对课题《幼儿园运用交互式电子白板促进幼儿主动学习的案例研究》提出申报。

二、批准立项时间、级别

2017年9月25日经天津市电化教育馆评定，批准该课题立项为天津市教育信息技术研究课题。

- 课题组人员组成

| 课题名称 | 幼儿园运用交互式电子白板促进幼儿主动学习的案例研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 职称 | 职务 |
| 课题 负责人 | 崔颖 | 一级教师 | 平行班组长 |
| 课题 参与 人员 | 赵丹 | 一级教师 | 班组长 |
|  | 王旭 | 二级教师 | 教师 |
|  | 魏春阳 | 二级教师 | 教师 |
|  | 胡艺丹 | 二级教师 | 教师 |
|  | 但丽 | 二级教师 | 班组长 |
|  | 李娟 | 一级教师 | 班组长 |
|  | 孙萍 | 一级教师 | 班组长 |
|  | 王菀铭 | 一级教师 | 班组长 |
|  | 贾晓芳 | 二级教师 | 教师 |
|  | 刘屿 | 一级教师 | 班组长 |

四、开题工作

2017年9月，在天津市河北区第一幼儿园进行了天津市教育信息技术研究课题《幼儿园运用交互式电子白板促进幼儿主动学习的案例研究》开题论证会。会议由本园园长、教学园长及教研组长及课题研究组成员参加。

五、研究过程

（一）工作进程

1、课题研究的理论学习阶段（2017年10月—2018年2月）

（1）通过课题负责人导学、课题组成员自学等方式深入学习《3—6岁儿童学习与发展指南》，了解各年龄阶段幼儿的发展指标。

（2）收集课题研究的相关书籍文章，由课题负责人组织课题组成员采取集中培训、研讨交流等形式，进一步了解交互式白板的功能、使用及相关课件制作的方法。

2、课题研究实践阶段（2018年3月—2019年12月）

在这个实践阶段我们进行了以下的工作：分两部分（初步实践阶段、实践阶段）

- 课题研究的初步实践阶段（2018年3月—2018年6月）

此阶段我们在课题理论学习的基础上先后邀请了白板厂家培训师贾老师和区教研室电教室陈康康老师进行了电子白板应用的培训讲座，使我们了解了白板的发展历程、主要功能及使用方法、课件的应用等等，指导我们在教育教学中更加自如地高效地使用电子白板，促进孩子的主动学习。为了解老师们对交互式电子白板在教学中应用的情况，我们面向我园老师发放调查问卷，围绕白板在教学实践中的使用情况、孩子对利用白板教学的感兴趣程度以及老师们在使用中困惑等数据进行分析整理，为课题提供了前测数据，使我们的课题研究更具针对性。与此同时，课题组老师都确立了自己的研究方向并按自己制定的实施方案进行研究，开展教育教学活动。

- 课题研究的实践阶段（2018年7月—2019年6月）

此期间在实践研究过程中，我们结合五大领域的教学，在小中大先后设计组织了多个教育活动，课题组的每一位教师都从活动的观摩和教学中，找到了使用白板的新方法，激发幼儿主动参与活动的兴趣，提高活动的质量，同时也形成了我们教研活动的一个特色，老师们在摸索中收集了许多的素材，并各自撰写了活动案例及分析，真正从教学研讨、观摩中提升了我们的课题研究。同时结合日常的研究活动，我们开展了白板案例和制作课件的交流活动。老师们将自己总结比较有特色的案例及自己根据活动内容制作的互动课件与大家分享交流，各自吸取他人的好的经验取长补短，为进一步利用电子白板开展教学活动，促进孩子的主动学习奠定良好基础。

- 课题研究总结阶段（2019年7月—2019年12月）

在这个阶段我们进行课题相关材料的收集、整理工作，将课题成果撰写汇编，做好一切的结题工作。

- 重要节点

（1）理论学习阶段，我们利用自学、集中学习的方法学习了以下内容：《3—6岁儿童学习与发展指南》中相关内容及一些相关的文章如：谭梅《电子白板与交互式幼儿教学》；陈曦《交互式电子白板的课堂应用研究》；高玉蓉撰写的《巧用交互式电子白板促进幼儿创新学习》；李建慧撰写的《利用交互式白板教学促进幼儿自主、有效地学习数学》；徐琳撰写的《 交互式电子白板在幼儿园语言活动中的应用》。通过学习，老师们开拓了思路，提升了理念，为课题的开展奠定了基础。

（2）实践研究阶段，我们分别从五大领域的教育活动入手研究，进行小班、中班、大班的观摩活动、交流活动，多次开展利用交互式白板进行教学活动的案例交流和根据教学需要自制课件的展示分享活动 。通过两年多的实践，我们总结出一些运用交互式电子白板进行教育活动促进幼儿主动学习的方法策略，并结合小、中、大不同年龄班汇编整理出课程教案案例集，课件集等成果并将课题研究成果积极运用到工作实践中。

（3）教师撰写课题研究经验论文及课题成果汇编工作。

（4）完成课题研究报告、请专家对成果进行鉴定。

（三）研究活动

在理论学习的基础上，课题组成员依据实际情况，思考各自的研究方向，制定出自己的课题研究行动方案：

运用交互式白板开展活动的课件制作方法研究             赵丹

多媒体信息技术在教学有效应用                         王旭

在多领域教学活动中如何使用交互式电子白板             魏春阳

交互式电子白板在教学中如何实现与幼儿的互动           胡艺丹

运用交互式电子白板开展语言活动促进幼儿主动学习       但丽

交互式电子白板应用中存在的问题及解决对策             李娟

在健康领域中运用交互式电子白板开展教育活动           孙萍

运用交互式电子白板开展英语游戏活动促进幼儿主动学习   王菀铭

利用交互式电子白板创游戏情境促幼儿主动学习           贾晓芳

电子白板在幼儿品德教育中的运用                       刘屿

在理论学习的基础上，老师们在教育实践中通过教学活动观摩研讨、我们进行许多的研究案例及课件的分享不断提高交互式电子白板运用能力。

1、在实践研究过程中，我们结合五大领域的教学，在小中大先后设计组织了多个活动：如：语言活动《好饿的小蛇》《幸运的一天》；健康活动《小小营养师》《安全我知道》；泥塑活动：好看的面具》、《喜爱的书包》；绘画活动《有趣的圆形》《小鸡吃虫》；音乐活动《好玩的节奏》《两只老虎》；英语活动《好吃的食物》；计算活动《认识正方体》《学会理财》；科学活动《可爱的蚕豆宝宝》；社会活动《爱生气的小熊》《重阳节》等。课题组的每一位教师都从活动的观摩和教学中，找到了使用白板的新方法，激发幼儿主动参与活动的兴趣，提高活动的质量，同时也形成了我们教研活动的一个特色，老师们在摸索中收集了许多的素材，并各自撰写了活动案例及分析，真正从教学研讨、观摩中提升了我们的课题研究。

2、结合日常的研究活动，我们开展了白板案例和制作课件的交流活动。老师们将自己总结比较有特色的案例及自己根据活动内容制作的互动课件与大家分享交流，各自吸取他人的好的经验取长补短，为进一步利用电子白板开展教学活动，促进孩子的主动学习奠定良好基础。

（四）措施保障

1、组织管理上的保障：园领导大力支持课题组进行的各项课题活动，重视课题开展的每一项活动，在课题开展的初期，我们建立了课题研究的网络，便于信息的及时交流分享。

2、经费上的保障：园内在资金上大力支持，从时间上、材料的创建上都大力的给予帮助，例如：园所内各班配备交互式电子白板，电脑及相关的学习、游戏软件，供教师及幼儿活动学习使用。这些为课题的顺利开展，奠定了坚实的物质基础和环境氛围，使课题能够开展的丰富多彩。

3、制度上的保障：制定教科研的开展制度，保障人人都能参与到教科研活动中，制定相关的奖励机制。要求每名课题组成员每周都要运用电子白板开展五大领域的教育活动，让幼儿感受互动学习的乐趣。园内经常开展教师制作课件的评比，丰富教学资源，推动电子白板更有效地使用，调动幼儿学习的积极主动性。

4、人员时间上的保障：在时间上为课题成员提供方便，保障有足够的实践活动时间。

（五）阶段小结

1、第一阶段的（学习）阶段小结：

在这个阶段中我们开展了自学、集中学习、培训等多种形式的学习互动，让老师们深入了解课题，在学习相关理论的基础上，老师们撰写了各自的学习收获体会，并理清思路确定自己的研究方向，最后确定自己的课题研究行动方案。

- 第二阶段的（实践）阶段小结：

在课题中期的实践研究过程中，我们采用调查法、观察法、行动研究法围绕幼儿五大领域教学活动，我们挖掘课题内容本身所蕴含的内涵，在不断交流探讨中基本形成了通过灵活运用电子白板的各项功能，实现人机的交互，激发幼儿学习兴趣以及根据不同领域活动的需要自主设计课件，创设游戏情境，突破活动的重难点，扫清障碍，来促进幼儿主动学习的观点。这两个观点本着以幼儿为主体运用现代化教学手段在玩中学，调动幼儿多种感官参与，激发幼儿学习兴趣促进幼儿主动学习，为幼儿终身学习可持续发展奠定了基础。

3、第三阶段的（总结）阶段小结：

此阶段的工作主要是材料的收集和汇编，将课题开展以来的各项成果分类汇编成册。完成课题结题的所有工作，将相关资料进行整理，按要求做好课题的结题工作。

六、研究成果与效果：

（一）研究成果的主要内容

通过两年多的研究实践，我们挖掘课题内容本身所蕴含的内涵及教育价值，在不断交流探讨中总结出在教育教学活动中充分灵活运用交互式电子白板的各项功能促进幼儿主动学习的方法策略及课件设计与制作引起幼儿活动兴趣突破重难点的方法与要点。

1、灵活恰当地运用白板功能，调动幼儿多种感官参与，激情引趣。

白板的功能强大如播放展示、拉幕、聚光灯、隐藏、放大镜、照相机、填充、拖拽等等许多功能，教师在活动中根据教学内容选择恰当的功能充分发挥其趣味性、游戏性、可操作性，可拓展性，调动幼儿的多种感官，使之愉快进入学习的意境和较佳的学习状态，从而提高教学的有效性，促进幼儿进行主动学习。

2、运用白板进行互动游戏，为幼儿学习提供支持与帮助，引导幼儿主动学习。

白板具有极强的交互性，它可以让幼儿亲身参与，变幼儿被动接受为主动认知，主要解决传统教学中难于解决或不能解决的问题，同时还培养了幼儿动手动脑的能力。我们的老师们利用了白板的交互性设计了大量的白板游戏和含有互动操作的课件让幼儿在游戏中动手动脑，积极主动地学习。

3、充分利用白板资源库的教育资源,促进幼儿发展。

孩子们对周围的一切都充满了强烈的好奇心,喜欢刨根问底,他们通过自己特有的方式认识周围世界,他们对知识的渴求无比强烈和急迫,作为教师必须根据每个儿童的不同特点,激发并保持他们探索周围世界的好奇心与欲望.通过恰当的指导和帮助,引导幼儿通过自己的探索主动获得知识.在真正意义上促进幼儿的发展.根据活动内容的不同需要，老师们从白板资源库中收集了很多图片、视频、PPT等多种资料，充分发挥了白板的优越性,帮助儿童扩大眼界,丰富知识,引导他们学会从周围环境与日常生活中不断寻找对自己有用的知识经验，从而为他们以后进入更深层次的探索和更高阶段的学习或更广泛的涉猎打下基础。

4、多媒体课件辅助教学，大大提高幼儿学习兴趣，促进其主动学习。

课件应作为一种为教学活动服务的辅助手段，运用多媒体课件的确能为教学活动注入生机，它的直观性、交互性很好地激发了幼儿参与活动的兴趣。

我们老师在制作多媒体课件中会注意以下几个方面：

（1）课件要以活动设计为依据，根据活动目标．活动内容及活动过程中的各个环节的需要而设计制作

（2）在一个课件的运行当中，围绕活动目标，至少设置一个或两个使孩子非常感兴趣的片断和场景，作为活动中的亮点或闪光点，来激发孩子的兴趣，加深孩子的印象。

（3）课件最好具有交互性，发挥白板的触屏功能，让孩子在操作中将抽象的事物理解转化成经验。

（4）课件教学是孩子们非常喜欢的一种教学方式，课件当中的事物、景象、动物和人物直接影响着孩子。所以在课件制作当中特别是在自然科学方面，要给孩子以真实。取材方面，力争接近自然，接近真实，不要给孩子以误导，这样孩子也容易投入，目标容易达到。

（二）课题研究的效果

1、幼儿得到了全面发展

在研究活动中，我们为幼儿提供了综合以图、文、声、像并茂、具人机交互性和学习个别化特点的交互式白板为辅助学习工具并依据园所“操作学习，以动育人”的办园理念，调动幼儿多种感官参与活动，幼儿通过“看、听、说、做”等多种方式在玩中学、学中玩，激发了幼儿学习的积极性、主动性，使孩子们的探索周围事物、语言表达、动手等多方面能力有所提高，促进其体、智、德、美全面发展，为幼儿一生的可持续发展奠定了良好的基础。

2、教师的教科研实践能力得到提高

通过课题的研究，老师们的教育理念更新了，内涵提升了，教科研能力有很大提高。老师们围绕幼儿五大领域教学活动，不断挖掘课题内容本身所蕴含的内涵，在不断交流探讨中基本形成了自己独特的运用电子白板的各项功能，实现人机的交互，激发幼儿学习兴趣实践与探索，总结出多个值得推广的好的经验。在自主学习的基础上深入研究交互式电子白板在教育教学中。教师在课题研究的学习、观摩、反思中，观察能力、教学能力得到了提高，不仅提高了孩子们活动的积极主动性同时促进了教师自身的专业化发展。