《信息技术对农村英语教师专业发展的促进》

工 作 报 告

随着教育信息化的发展，信息技术已经俏然融合到教育教学中，教师的信息技术素养必然成为专业化发展的一块新领域。《信息技术对农村英语教师专业发展的促进》是区电教中心信息技术课题，该课题于2018年初启动，经过近两年的实践和课题研究，该课题研究工作已接近尾声，现将课题开展情况报告如下。

一、课题研究的目的意义

随着社会的进步和电子科技的飞速发展，信息网络为人们的生活提供了更多的便利。网络的开放性对教育更是产生了深远的影响，为师生的工作和学习提供了更加广阔的空间。随着教育信息化的发展，信息技术与现代化教学的高度融合正成为影响教师专业发展与成长的重要途径，因此，教师信息技术素养的提高是时代的要求。为此我们成立了《信息技术对农村英语教师专业发展的促进》课题组，并通过不断学习理论和实践探索，研讨了如何利用信息技术不断完善教师的专业素质，并运用自身的信息技术素养促进学生全面发展的新模式。本组研究旨在为使教师明确信息时代自身专业的进一步发展方向，切实领会信息技术对自身专业发展所起的促进作用，为广大教师的专业成长提供一条可行高效的新途径。

本课题研究以新课程改革的实施为背景的，通过课题的研究，可以深挖新课程与教师专业发展的内在联系，通过深入研究并加以实践，既能达到提高教师专业素质，又可以推进新课程改革在农村校教学中有效落实。在我区，至少70%的孩子就学于农村，而农村教师和学生的师生比并不匹配，越来越多的农村教师走向县城，农村教师正承担着相对繁重的教育工作。这种形势下，农村教师的专业化发展是何等的重要便不言而喻了。本课题的研究具有较强的实践性与操作性，通过两年的研究探索，可以对教师专业发展的方向和水准上给出一定的引领，在实现高效课堂效果的同时不断提升学校的办学质量。

二、组织结构与工作步骤

本课题组于2018年初成立并开展研究于2019年底结题。

1.成立课题组

主持人：李艳霞

成员：唐会英 李秀敏 王秀兰 杨丽颖 刘金萍 赵海虹

本课题主持人李艳霞，49岁，一级教师，大学本科毕业，具有较高的理论修养和研究经验。撰写的多篇论文获市区级奖项，参加了265骨干教师培训，顺利毕业。多次被评为教育教学先进个人。在本项课题研究中负责课题整体策划，拟定开题报告、课题研究方案、课题操作方案与课题实施细则，全面负责课题实施，撰写课题研究主报告、案例分析和教后反思。

本组主要研究人员6人，都是大学本科学历，一级教师 4人，二级教师2人。每位教师具有继续教育证、普通话合格等级证、计算机高级证。都是工作在教学第一线的英语教师，大部分为现任班主任，在工作中都能潜心研究工作的方法和技巧，积累了丰富的教科研经验。每人撰写论文数篇，获市区及奖项。具体负责优秀课例展示、案例分析和教后反思，协助主报告的撰写。中年教师教学经验丰富的，青年教师有着极大的工作热忱和勇于探索的科研精神，中青年相结合必会使本次研究深入开展下去，取得预期成果，并为课题的研究提供了有力的理论和实践支撑。

2.实施步骤

1．准备阶段（2018.3——2018.7）

（1）回顾学校英语教师专业发展历程，总结学校英语教师专业发展活动。

（2）检索有关本课题的文献资料，进行文献研究。

（3）学习本课题的有关理论和本课题研究方案。

2．实施阶段（2018.9——2019.7）

（1）确立本课题教研的基本框架。

（2）根据项目方案，运用行动研究法展开合作式教研实施研究，组织和开展相关的课题研究，进行合作式教研的实践活动。

（3） 边实践边总结，边学习边总结，不断把本课题引向深入。对农村英语教师专业发展的基本认识、主要的操作方式等初步形成中期研究成果。

3.总结提升阶段（2019.8——2019.12）

（1）收集各类研究资料。

（2）做好课题后期调研工作。

（3）撰写课题论文。

（4）成果鉴定与推广。

3. 课题分工

阶段成果(撰写论文)

农村英语教师专业成长的问题与对策2018.9-2019.10唐会英

信息技术与英语教师素质2018.9-2019.10李秀敏

信息技术背景下的英语教师专业发展2018.9-2019.10王秀兰

农村英语教师自主专业发展有效途径2018.9-2019.10杨丽颖

信息技术在农村英语教师专业发展中的作用2018.9-2019.10刘金萍

现代教育技术对农村英语教师专业化发展的现实意义2018.9-2019.10赵海虹

最终研究成果（研究报告）

信息技术对农村英语教师专业发展的促进2018.9-2019.12李艳霞

三、开展工作情况

1、课题研究的过程

(1)用理论武装头脑，提升课题组教师科研能力

a.加强理论学习，提高教科研能力。近两年来，我们课题组成员利用课余时间认真学习解读了《课改纲要》和《新课程标准》，查阅了大量与课题研究相关的理论著作和论文，形成重视理论学习的浓厚氛围，并认真整理好每次的业务学习笔记。随着听、评课及时交流课探讨实践过程中的成功与不足，进一步对理论加以内化和吸收，及时总结反思，反复在实践中进行理论验证。

b.在研学理论、实践反思基础上，课题组教师还积极承担学校公开课，编写教改心得，撰写教研论文。在多元化的深入学习和反复实践中，我们课题组成员的理论水平和教科研能力都得到了长足的发展。

(2)深入研究，确保高效

开展课题研究的目的就是为打造高效课堂，为此要求课题组成员对每一节研究课都要高度重视，确保质量。研究课的主旨就是在教学实践中来检验本次课题的理论假设是否成立，所谓“实践是检验真理的标准”，这也是课题研究的重要环节。我们在新理论的指导下，经过集体研讨、精心备课、开展课堂教学实践，进一步探讨信息技术支持下的教学新模式。研究中大家对教材的重难点、知识背景以及教学方法踊跃交流，集思广益，做到精心研判。经常性地互相交流，点评课堂中教师和学生的一些精彩环节，共同反思研讨应对突发事件的策略。

(3)注重细节，及时收集与整理过程性资料

及时收集与整理课题研究的过程性资料，特别是对理论学习、研究课的设计、实践经验和反思的及时整理。在材料的收集与整理过程中，本级组员均参与其中，边整理边研究，努力使课题研究取得实效。每位成员都要根据开题初制定的任务各自拟定课题研究计划，并在学期教研中按期认真执行，学期结束前撰写阶段科研工作总结，找出差距，便于后续修正。每学期，课题组成员都要围绕课题写一份研究课的精品教案或案例分析。确保教研活动与课题研究紧密联系，做到及时反思、认真记录研究过程中的成败之处，注重总结与提炼，为完成课题撰写课题的结题报告做准备。

2、课题研究的成效

（1）从学生角度来看：

首先，通过研究活动的展开，特别是信息技术的运用，培养了学生拓展知识的能力。学生随着教师多媒体的运用，思维更加活跃，不时地与教师的课前预设碰出火花，达到了“新知识”与“旧活动”的融合。

其次，通过研究课的实践，不仅培养了学生创新思维能力，也提高了他们的信息素养，学生们也积极运用多媒体参与课堂实践，使课堂教学更加高效。

再有，通过信息媒体的介入，学生的网络安全意识和法制观念大大增强，提高了文明上网和杀毒维护等信息素养。

（2）从教师角度来看：

首先，在提高课堂效益的同时，也确实提高了教师专业化的素质。思想观念改进了，科研动力激发了，尤其是有了信息技术的支持，同事们的教学设计能力和课堂驾驭的能力得到了很大程度的提高。参与课题研究的教师们，达成了共享合作意识，共同设计教学环节，商讨运用信息技术，努力创新教学模式，推出了很多高质优秀课。

其次，同组教师在课题研究的过程中，逐步形成了善学、实践、反思、总结的研讨模式，促进了教师的科研能力、信息技术素养都得到了很大程度的提高。浓郁的课题研究氛围，给青年教师搭建了展示自己教学能力的平台，促进了教师专业化的发展，推动了学校教育教学工作上了新台阶。

再有，教师的用网能力得到显著提高，以科学的态度改正了“网上搬用”为“收集利用”，面对良莠不齐的网络资源，学会了根据自己和学生的实际情况进行去粗取精的选用、改编和创新。

三、成效分析：

1、教学理念与时俱进，教育科研意识逐步加强

在没有进行课题研究时，教师的教研工作基本上是被动应付的，主动参与研究、积极创新教学的意识不强。通过组建课题研究小组并切实开展活动，每个成员纷纷认识到自己原有的知识与信息技术手段不适合当前教育发展的需求，忧患意识加强了，教学之余积极投入到“学理念，搞实践”中来。随着教科研意识的提高和深度参与，促进了教师专业化发展，也进一步推动了学校教研工作的开展。

2、教研成果喜人，教学骨干涌现

开展课题研究近两年来，我们在信息技术与英语教学深度融合方面进行了卓有成效的探索，推动了学校教研工作的新方向，锻炼了一支更具专业化教师队伍。本组教师参加各级各类竞赛，成绩喜人：在市级论文评比中有2篇获奖，另有5篇论文或教学设计获区级奖，十八节公开课获校级优秀课。本课题结束前，所有成员都如期提交了所担负的相应论文。

四、问题与对策：

由于我们教学经验和信息技术能力还存有差距，理论水平也有限，再加上学生知识层次的不同，在实际操作中难免会碰到这样那样的问题。

存在问题：

1、在教学实践中，因为学生的个性差异给研究带来一些未能预料的因素，对这些因素的探索，时间上略显不足，因此得出的经验不是很成熟。

2、因为第一次参与信息课题研究，组员虽都有一些教学经验，但对信息化设备的专业技能技巧上还不是很娴熟，在更多相关理论上也缺少支撑，所以表现在课题的理论构建上略显苍白，有待进一步加强理论的学习与积累。

3、由于工作中课程较多，为此进行课题研究同时，对素材的积累不是很多，所以收集的课题研究资料相对较少。

解决思路：

1、努力提高理论水平，加大研究的力度，不断提高自身信息技术素养。

2、不断实践，不断探索，坚信“实践是检验真理的唯一标准”的硬道理。

3、将课题研究常态化，继续收集资料，积累教育资源，总结研究成果。

4、结题后定期开展讨论活动，解决课题研究中的困惑，加强交流与合作。

综上所述，我们课题组全体成员在上级领导和专家的具体指导下，按研究计划踏实开展课题研究工作，按照预期目标完成了各项研究任务，取得了一定的研究成果，也具备了一定的推广价值。敬请各位领导和专家多提宝贵意见，对课题研究成果予以鉴定。谢谢。